重庆市綦江区生活垃圾分类工作领导小组办公室 关于转发《关于开展生活垃圾分类进社区 系列宣传活动的通知》的通知

各街道办事处、各镇人民政府，区级相关部门，有关单位：
现将《关于开展生活垃圾分类进社区系列宣传活动的通知》（渝城管局〔2021〕81号）转发给你们，请对标对表抓好落实，及时将工作动态（工作照片+简明文字介绍）发送至“綦江生活垃圾分类数据统计”微信工作群中，月底根据报送管理系统报送有关要求上传至体制机制、组织动员、宣传工作等报送项目中。
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关于开展生活垃圾分类进社区
系列宣传活动的通知

各区县（自治县）城市管理局、宣传部、文明办、教委（教育局、公共服务局）、团区（县）委、妇联、科协，有关单位：
社区是城市管理体系的基础单元，是生活垃圾的主要产出地，也是推行生活垃圾分类的“主战场”和着力点。为进一步推进社区垃圾分类工作，现就开展生活垃圾分类进社区系列宣传活动相关事宜通知如下。
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要批示指示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府有关决策部署，通过内容丰富、群众喜闻乐见的各类活动，宣传引导市民践行垃圾分类新时尚，不断提高市民垃圾分类知晓率、参与率和投放准确率，养成自觉分类的好习惯，进一步提高我市生活垃圾分类工作水平。
二、工作重点
（一）组织一场集中宣传活动。按照“一社区一活动”的原则，各区县结合月度主题宣传活动计划、“文明新生活”垃圾分类志愿服务行动、“八进”宣传活动、“洁小青”亲子活动、科技志愿服务等，组织一批形式多样、内容丰富的垃圾分类进社区宣传活动。拟于6月下旬，组织全市生活垃圾分类进社区宣传活动启动仪式。
（二）组建一支宣讲队伍。由各区县从志愿者、在校师生、生活垃圾分类指导员、桶边督导员、热心市民等群体中选拔组建垃圾分类宣讲队伍，由各区县城市管理局牵头，各部门分工配合，对辖区宣讲团队进行规范化培训，培训内容主要包括生活垃圾分类法规政策、重要意义、知识常识、相关要求等。各区县落实试讲筛选、示范提升等措施，于2021年8月前，分别组建一支不少于10人的垃圾分类专业宣讲队伍。市城市管理局将选拔部分优秀宣讲员，组建市级生活垃圾分类宣讲队伍，走进市级机关开展宣讲活动，各区县组织宣讲队伍开展辖区宣讲活动。
（三）开展一次集中培训。按照“一社区一培训”的原则，以社区为单位组织社区工作人员、生活垃圾分类指导员、桶边督导员、小区物业、热心市民等开展培训，宣传生活垃圾分类相关知识常识、解读相关政策法规、回应群众关注关切。各区县自行统筹组织。
（四）组织一次家庭知识竞赛。组织垃圾分类家庭知识竞赛进社区活动，广泛发动社区群众学习垃圾分类知识，以家庭为单位参加垃圾分类家庭知识竞赛。各区县在7月上旬前完成垃圾分类家庭知识竞赛进社区海选赛，7月中旬完成区县半决赛，分别选拔2组家庭代表区县参加市级决赛。参赛家庭分别由2名家长和1名7-12岁学生组成，7月20日前报送决赛名单，8月由市城市管理局与相关市级部门联合组织全市垃圾分类家庭知识竞赛决赛（具体方案另行印发）。
（五）开展一批家、校、社区互动活动。依托课堂教学、校园文化、社会实践、社区科普大学等载体，广泛开展“小手拉大手”“‘洁小青’垃圾分类小课堂”等活动，实现家、校、社区联动。各区县以学校为纽带，以组建“小小志愿者”“小小宣讲员”“洁小青”等队伍和垃圾分类宣传岗等活动为载体，建立生活垃圾分类青少年志愿服务队，组织志愿服务队深入社区，以倡导居民进行生活垃圾源头减量和规范分类投放为目标，开展一批宣传、引导和服务活动，实现“教育一个学生、影响一个家庭、带动一个社区”目标。
（六）完成一次意见征求。以社区为单位，发挥基层党组织密切联系群众优势，统筹居民委员会、业主委员会、物业单位、群众代表、志愿者等力量，采取院坝会、恳谈会、意见征集会等方式，发动群众为垃圾分类建言献策，听取采纳合理意见，确保居民有更多的参与感和获得感。
（七）打造一批示范社区。要进行垃圾分类示范社区建设，加强实践探索和经验梳理，总结推广一批符合辖区实际、可复制、有特色的示范社区建设经验。市城市管理局将以分类效果明显、工作亮点突出、辖区群众满意度高为重点，推选宣传一批垃圾分类“时尚社区”。
三、工作要求
（一）强化统筹实施。各区县城市管理部门要发挥牵头作用，各有关部门要加强沟通协调，强化工作研究、统筹调度，推动公共服务和资源下沉到社区，进一步形成工作合力，确保垃圾分类进社区工作落实落地。
（二）强化组织发动。将垃圾分类作为加强基层治理的重要载体，持续做好群众发动工作，通过喜闻乐见的形式吸引群众参与。广泛开展志愿服务行动，加强社区垃圾分类氛围营造，强化传统媒体、新媒体正面引导、主动宣传，培养市民分类好习惯。
（三）强化信息报送。及时总结进社区宣传活动的经典案例、特色亮点和群众反映较好的活动形式，形成垃圾分类进社区品牌活动。各区县大项活动、动态信息、阶段性工作情况请及时报送市城市管理局。

联系人：市城市管理局：王利萍；联系电话：67886074。
        市委宣传部（文明办）李燕华；联系电话：63898232。
        市教委：何永祥；联系电话：63614025。
        团市委：王梓鹏；联系电话：63861317。
        市妇联：杨波浪；联系电话：67125590。
        市科协：邹小龙；联系电话：63003712。
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