行（产）业分类：农业资源与生态环保

2025年文龙街道秸秆综合利用项目实施方案

项目名称：2025年文龙街道秸秆综合利用项目

项目实施单位：重庆市綦江区人民政府文龙街道办事处

通讯地址：重庆市綦江区文龙街道长生路10号

邮政编码：401420

联 系 人：唐仕帅       职务/职称：产业服务中心负责人

办公电话：85881708     手机：13047331168

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：叶小娇

办公电话：85880701     手机：15922769677

填制日期：2025年10月28日

綦江区文龙街道办事处制

- 项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

文龙街道辖区有8个村和涉农社区，农户主要以种植玉米、油菜、水稻等农作物为主，年农作物秸秆产生量约1.5万吨，秸秆资源丰富且集中，在秸秆肥料化利用方面已具备良好的实践基础和群众认知。街道交通便捷，山清水秀，同时又是产业、城市、乡村融合发展的主战场，有已征未用地达2000亩，露天焚烧现象极为严重。本项目为了加强秸秆禁烧和农业废弃物资源优化再利用，构建服务体系（面向8个村和涉农社区），支撑种植业发展，致力于减少对环境的污染、实现秸秆的高效肥料化利用，特制定此方案。

- 项目任务计划

（一）项目任务来由

为提升秸秆综合利用能力与露天焚烧管控，以更高标准持续深入打好“治气”攻坚战，巩固完善秸秆收储运体系，扎实推进秸秆科学还田，实施秸秆高效离田利用，推进秸秆高值化利用，培育秸秆综合利用产业，高质量建设秸秆资源台账，推动全区秸秆综合利用水平和能力提升，加强农业资源与生态保护。按照《关于申报2025年秸秆综合利用项目的通知》(綦农委〔2025〕125号)要求，自愿申报。

- 建设地点及规模

文龙街道辖区内20个村（社区）。

- 项目内容

- 文龙街道辖区内重点村居产生的秸秆（杂草）进行粉碎1000亩及翻耕还田150亩和转运离田至回收点1000吨，建设秸秆资源台账1套及开展秸秆综合利用。

- 建设进度

2025年12月31日前完成。

- 项目推进及管理措施

- 由文龙街道办事处落实项目负责人具体组织实施项目，包含：项目地址选择、项目实施方案制定和报批、党工委会议研究决定确定实施单位、项目实施（施工）协议签订、协助施工单位组织施工以及项目施工安全落实监管、项目完工验收和审计、资金管理和拨付等。

- （六）项目绩效目标

- 1、社会效益

- 改善人居环境，根除焚烧隐患， 保障公共安全。

- 2、生态效益

- 秸秆综合利用率稳定在90%以上或比上年提高5个百分点，以街镇为单元建设秸秆资源台账1套。

- 3、经济效益

- 提升农业综合效益，减少环境治理成本。

# 三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目总投资68.86(100%)万元，申请市级项目资金补助26.31万元，占总投资的38%。

- 资金具体用途和投资标准

| 序号 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 | 4.2KW汽油机 | 2 | 台 | 0.35 | 0.7 |
| 2 | 设备购置 | 电动机 | 1 | 台 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 秸秆（杂草）粉碎 | 红旗村、春灯村、沙溪社区等8个村居实施 | 1000 | 亩 | 0.014 | 14 |
| 4 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 红旗村实施150亩 | 150 | 亩 | 0.026 | 3.9 |
| 5 | 秸秆（杂草）转运至收储点 | 以还田处置为主 | 1000 | 吨 | 0.05 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 68.86 |

- 申请市级项目资金及资金使用环节

| 项目 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 | 4.2KW汽油机 | 2 | 台 | 0.35 | 0.7 |
| 2 | 设备购置 | 电动机 | 1 | 台 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 秸秆（杂草）粉碎 | 红旗村、春灯村、沙溪社区等8个村居实施 | 300 | 亩 | 0.014 | 4.2 |
| 4 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 红旗村实施200亩 | 150 | 亩 | 0.026 | 3.9 |
| 5 | 秸秆（杂草）转运至收储点 | 以还田处置为主 | 345 | 吨 | 0.05 | 17.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 26.31 |

- 组织保障措施

- 街道指导，成立项目实施小组。具体由文龙街道产业发展服务中心牵头。

- （二）各村、涉农社区重点实施。

# 五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

实施单位：重庆市綦江区人民政府文龙街道办事处

1、单位性质：党政机关。

2、隶属关系：綦江区人民政府派出机构。

（二）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无

- 申报实施该项目现有条件

# 文龙街道农业产业现状良好，年农作物秸秆产生量约1.5万吨，焚烧还田是农户处理秸秆、杂草等燃烧源的传统方式，极大的影响城区周边空气质量。为有效缓解和解决这一问题，制定本方案。

# 六、相关单位情况及参与事项

无

# 表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵君 | 男 | 48 | 文龙街道 | 党工委副书记 | 项目指导 |  |
| 唐仕帅 | 男 | 36 | 文龙街道 | 产业中心负责人 | 项目规划、制定方案 |  |
| 彭昌 | 男 | 27 | 文龙街道 | 产业中心工作人员 | 技术指导、协调相关工作 |  |
| 陈裔洪 | 男 | 55 | 文龙街道 | 产业中心工作人员 | 日常监管 |  |

# 表二：

# 项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

# 表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

# 表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |