## Sheet1
附件2
重庆市綦江区创建全国社会信用体系建设示范区评审指标任务分解表
序号 | 争创要点 | 目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间
1 | 贯彻落实党中央、国务院决策部署 | 贯彻落实党中央、国务院和国家社会信用体系建设系列工作部署、重要文件、政策要求，建立有效机制、制定规划计划和实施方案。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
2 | 诚信宣传与社会舆情 | 通过诚信典型案例发布、政策权威解读，组织开展诚信文化和信用建设进校园、进企业、进街镇、进村社等活动，加大宣传力度，营造良好氛围。 | 区委宣传部 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位，各园城管委会，各街镇 | 长期坚持
3 | 政务诚信建设 | 按照中央文明委印发《关于开展诚信缺失突出问题专项治理行动的工作方案》要求，推进失信问题专项治理工作。 | 区委宣传部 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位、各园城管委会，各街镇 | 长期坚持
|  | 事业单位失信被执行人整改到位率达100%。 | 区法院 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位及有关单位，各街镇 | 长期坚持
4 | 征信体系建设及 区域金融风险防范 | 辖区内建立涉企信用信息共享平台，为金融和经济活动提供服务。 | 区发展改革委 | 区金融发展服务中心 | 9月底前
|  | 参与涉企信用信息共享的政府部门占当地政府部门比例在50%以上。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位，各街镇 | 9月底前
|  | 商业银行接入涉企信用信息平台比例在50%以上。 | 区发展改革委 | 区金融发展服务中心 | 9月底前
|  | 及时归集辖区内农村信用信息，并按要求向市级农村信用信息系统报送。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位，各街镇 | 长期坚持
|  | 推动全区农村信用体系建设。 | 区发展改革委 | 区农业农村委、区金融发展服务中心，各街镇 | 长期坚持
|  | 农户信用信息覆盖率（向市级报送的信息涵盖农户数/辖区内农户总数）在试点镇达到100%。 | 区发展改革委 | 区农业农村委，各街镇 | 长期坚持
|  | 新型农业经营主体信用信息覆盖率（向市级报送的信息涵盖新型农业经营主体数量/辖区内农业经营主体总数）在试点镇达到100%。 | 区发展改革委 | 区农业农村委、区金融发展服务中心，各街镇 | 长期坚持
|  | 对信用评级机构无行政干预，能保障信用评级独立性。 | 区金融发展服务中心 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 辖区内未发生重大金融风险。 | 区金融发展服务中心 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
5 | 公共信用信息 共建共享 | 统一社会信用代码零错码。 | 区发展改革委 | 区民政局、区市场监管局 | 长期坚持
|  | 行政许可、行政处罚“双公示”信息有效异议为零。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 行政许可、行政处罚“双公示”信息异议协同处理平均时间在5个工作日内。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 行政处罚信息信用修复协同处理时间在3个工作日内。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 在依法依规获得市场主体授权的前提下，归集整合企业社保、纳税、公积金、水、电、气、仓储物流、知识产权等方面，满足“信易贷”业务需求的信用信息，并共享至全国“信易贷”平台。 | 区发展改革委 | 区经济信息委、区人力社保局、区城市管理局、区商务委、区市场监管局、区税务局、区公积金中心 | 长期坚持
|  | 地方信用门户网站可访问性好、网站内容维护正常。 | 区委网信办 | 区发展改革委 | 长期坚持
|  | 地方信用门户网站查询的企业信用信息报告内容，符合国家发展改革委印发《公共信用信息报告标准》的要求。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 辖区内政府出资产业投资基金，在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行信用信息登记。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
6 | 信用贷款支持 实体经济 | 地方“信易贷”平台与全国“信易贷”平台实现对接，机制化共享融资成效有关信息。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 中小微企业信用贷款规模同比增长20%以上。 | 区金融发展服务中心 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 辖区内“信易贷”贷款（全国“信易贷”平台体系发放贷款）规模占企业信用贷款规模的比例达到或超过30%。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 建立“信易贷”企业名单月推荐常态化机制。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位，各区属国有企业 | 长期坚持
|  | 地方政府支持中小微企业融资有关政策，包括出台政府性贴息政策、设立风险缓释基金和政府性融资担保机构等措施。 | 区发展改革委 | 区财政局、区金融发展服务中心 | 9月底前
|  | 依托全国中小微企业融资监测平台，按要求选定监测主体，并按时填报调查问卷，回收有效问卷达到100份及以上。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
7 | 信用监管 | 向全国信用信息共享平台上报符合规定要求的信用承诺及履约践诺信息数量与辖区内企业总数的比值达到或超过100%。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 按照《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）要求，有关部门参考使用公共信用综合评价标准或评价结果，开展信用分级分类监管并有具体案例。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 在招标投标、政府采购、政府性资金项目安排、国有土地出让、评先评优、融资授信等领域，将查询使用信用信息嵌入办理流程，依法依规建立守信联合激励和失信联合惩戒机制并有具体案例。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 按照国家发展改革委印发《“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理方案》要求，有关治理对象退出率达到100%。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
8 | 强化社会信用体系 建设的环境建设 | 成立由地方党委、政府领导同志牵头的示范创建工作组织领导机制。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 8月底前
|  | 地方财政为社会信用体系建设提供专项经费保障。 | 区财政局 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 明确示范创建工作任务分工和进度要求。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 8月底前
9 | 探索创新和 突出贡献 | 贯彻落实《重庆市社会信用条例》。 | 区司法局 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 获得全国中小企业融资综合信用服务示范平台称号或获得全国中小企业融资综合信用服务特色平台称号。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
|  | 探索在合同履约领域开展信用监管，依托信息系统对有关合同的签约、履约、违约信息进行标准化处置和分析，建立合同履约全流程跟踪监管机制。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 探索其他创新做法和典型经验，争取被国家有关部门认定，并在全国推广。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 9月底前
10 | 扣分情形 | 考核地方信用门户网站访问性和内容维护是否正常、稳定。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 行业协会、商会乱收费被有关部门通报情况。 | 区发展改革委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持
|  | 养老托育机构不诚信开展业务被有关部门通报情况。 | 区民政局 区卫生健康委 | 区社会信用体系建设联席会议成员单位 | 长期坚持