## Sheet1
附件
安全生产专项整治三年行动挂图作战任务（问题）清单工作任务分解表
安全生产专项整治三年行动挂图作战任务（问题）清单（一、学习宣传贯彻重要论述专题）
专题/专项 | 主要任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作要求及计划时间进度 | 工作措施 | 牵头科室 | 配合科室 | 月度工作情况
（一）组织集中观看学习专题片 | 1.组织集中观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片和“重庆市安全生产专项整治三年行动”解读视频。 | 集中观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片和“重庆市安全生产专项整治三年行动”解读视频。 | 各街镇、区级有关部门 |  | 2020年底前 | 组织本单位、本行业、本辖区有关单位、人员集中观看。 | 党建科 | 安环科、综合科 | 本月组织集中观看____次，累计组织观看____次，观看人员____人。
（二）组织集中学习教育活动 | 3.各级党委（党组）理论学习中心组安排专题学习，邀请有关专家学者授课，并结合本地区本行业实际研究贯彻落实措施。 | 邀请有关专家学者授课，重点学习习近平总书记关于安全生产重要论述。 | 各街镇、区级有关部门 |  | 2020年底前 | 将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级党委（党组）中心组理论学习内容。邀请专家学者进行授课。 | 党建科 | 安环科、综合科 | 累计组织中心组理论学习____次；专家授课____次。
| 5.分级分批组织安全监管干部和企业负责人、安全管理人员开展轮训，推进学习教育全覆盖。 | 将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入培训内容，组织安全监管干部、重点企业负责人及安全管理人员开展业务轮训。 | 各街镇、区级有关部门 |  | 2020年底前 | 把习近平总书记关于安全生产重要论述纳入本辖区、本行业企业和安全监管人员培训的重要内容。 | 党建科 | 各科（部）室 | 本月组织安监干部培训____次，累计培训____次，累计参加人员____人；组织企业培训____次，累计培训____次，累计参加人员____人。
（三）组织集中宣讲活动 | 6.组织宣讲活动，各级领导干部带头讲、邀请专家学者深入讲、组织一线工作者互动讲。 | 组织领导干部、业务骨干、专家学者等开展安全生产宣讲活动。 | 各街镇、区级有关部门 |  | 2020年底前 | 各单位组织讲师队伍，深入村（社）、企业、学校、医院等场所集中开展宣讲活动。 | 党建科 | 安环科、企业服务科 | 本月组织宣讲____次，累计____次，累计参加人数____人。
(四）组织大讨论活动 | 8..组织开展大讨论活动，谈认识、谈感受、谈如何贯彻落实，让安全发展理念入脑入心。 | 组织党员干部开展大讨论活动，谈认识、谈感受、谈如何贯彻落实，让安全发展理念入脑入心。 | 各街镇、区级有关部门 |  | 2020年底前 | 将大讨论活动和党支部“三会一课”相结合谈认识、谈感受、谈如何贯彻落实。 | 党建科 | 各科（部）室 | 本月开展大讨论____场；累计开展____场。
| 9.开展区（县）长、局长（主任）、乡（镇）长、厂长（经理）、 村（社）长“五长谈安全”活动，着重解决“关键少数”的思想认识和工作作风问题。 | 开展区（县）长、局长（主任）、乡（镇）长、厂长（经理）、 村（社）长“五长谈安全”活动。 | 各街镇、区级各有关部门 |  | 2020年底前 | 结合大讨论活动，推出“五长谈安全”署名文章，12月底前向区安委办报至少送一篇署名文章。 | 党建科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科 | 本月报送署名文章____篇；累计报送___篇，发表____篇。
(五）加强新闻宣传报道 | 11.在本单位公众信息网站、“两微一端”等平台开设专栏，推出重点报道、学习文章、访谈评论等。 | 在本单位公众信息网、各单位微信微博等平台开设专栏推出重点报道、学习文章、访谈评论等。 | 区级有关部门 | 各街镇 | 2020年底前 | 在各单位外宣平台上，每月至少推出两篇有关信息。 | 党建科 | 各科（部）室 | 开设专栏____个；发布信息____篇。
（六）开展安全宣传“五进”活动 | 15.将习近平总书记重要论述作为重要内容，加大对从业人员的宣传教育培训力度。 | 将习近平总书记重要论述作为培训重要内容，开展对从业人员宣传培训。 | 各街镇、区级行业主管部门 |  | 持续推进 | 督促企业组好安全培训工作，加强企业安全生产培训执法检查。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科 | 本月开展企业安全生产培训执法检查____家/次。查出安全培训隐患____条，整改____条。
（八）开展安全警示教育 | 18.曝光安全生产典型问题，强化警示约谈和警示教育。 | 曝光安全生产典型问题，强化警示约谈和警示教育。 | 区级行业主管部门 | 各街镇 | 持续推进 | 播放警示教育片，加大事故隐患曝光力度，对事故企业和隐患企业开展警示约谈。 | 党建科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科 | 累计播放警示教育片____次；曝光企业____家；约谈企业____家。
（十一）落实企业主体责任 | 23.以落实企业主要负责人责任为重点构建企业安全生产责任体系，强化督促企业法定代表人和实际控制人在岗在位履行第一责任人责任。 | 以落实企业主要负责人责任为重点构建企业安全生产责任体系，强化督促企业法定代表人和实际控制人在岗在位履行第一责任人责任。 | 各街镇、区级行业主管部门 |  | 持续推进 | 深入开展安全生产大排查大整治大执法，督促企业落实主体责任。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科 | 累计：开展监督检查____次，检查企业____家，查出隐患____条，整改____条。
（十八）提升监管干部能力素质 | 37.加强安全监管队伍专业能力建设，所有园区（功能区）要配备专业技术服务力量，专业力量不足的要通过自身配备或购买社会服务予以解决。 | 加强安全监管队伍专业能力建设，所有园区（功能区）要配备专业技术服务力量，专业力量不足的要通过自身配备或购买社会服务予以解决。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 |  | 2022年底 | 向社会购买安全专业技术服务，常态化向辖区内各企业开展提供安全中介技术服务。 | 党建科 | 各科（部）室 | 工作推进情况：
安全生产专项整治三年行动挂图作战任务清单（工业园区等功能区专题）
专题/专项 | 主要任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 工作措施 | 牵头科室 | 配合科室 | 月度工作情况
一、完善园区安全生产管理体制机制
（一）健全园区安全生产管理体制 | 1.明确各有关部门、行业、领域的安全生产监管职责，织密安全生产“责任网”。 | 推动出台明确各有关部门、行业、领域的工业园区等功能区安全生产监管职责文件。 | 区应急局、工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2022-12-01 | 压实各级各部门工业园区等功能区安全生产监管职责。 | 安环科 | 各科（部）室
| 2.开发区、工业园区等管委会要明确具体承担工作任务的内设机构，配齐配强专门工作力量。 | 开发区、工业园区等管委会要明确具体承担工作任务的内设机构，配齐配强专门工作力量。 | 区委编办 | 负有安全监管职责的区级部门、工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 经请示市委编办同意，我办拟于近期开展管委会机构改革专题调研，为下一步优化完善管委会管理体制机制奠定基础。 | 党建科 | 各科（部）室
| 3.开发区、工业园区等管委会要落实相应的办公设施、安全检查执法装备，有高危企业的园区，应提高安全监管人员配比，切实增强园区安全监管执法力量。 | 1.收集评估园区各科（部）室安全监管人数、专业能力、办公设施及执法装备情况。 2.对照要求提出用人缺口及建议。 3.对接相关职能部门支持工贸安全监管力量。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2021-12-01 | 1.2021年6月前落实人员、待遇；2.2021年12月前落实安全执法装备。 | 综合科
（二）建立常态化安全生产监管机制 | 4.组织会商研判安全风险、分析安全生产形势，研究部署园区安全生产工作，重要时段、关键节点及时召开专题会议，统筹协调解决安全生产工作中的重大问题，形成齐抓共管、分工明确、协同高效的管理模式。 | 1.出台联席会议制度。 2.根据实际情况或按季度召开联席会议。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 1.出台联席会议制度。 2.根据实际情况或按季度召开联席会议。 | 安环科 | 各科（部）室
（三）落实企业安全生产主体责任 | 5.园区内各企业法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，与园区管理机构签订安全生产目标责任书，落实主体责任。 | 1.与园区企业签订安全生产目标责任书。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2020-12-01 | 1.2020年7月组织培训学习；2.2020年12月前落实生产目标责任书；3、持续推进 | 安环科 | 综合科、企业服务科
| 6.依法建立专职消防队，根据需要建立安全事故工艺处置队，两支队伍加强技能训练和综合演练。 | 推动社会单位按标准建立专职消防队和安全事故工艺处置队。 | 区消防救援支队 | 负有安全监管职责的区级部门、工业园区管委会、东部新城管委会 | 2022-12-01 | 2022年12月前指导园区按照相关标准建立专职消防队 | 党建科 | 安环科、财务部
| 7.安全生产监管部门、行业安全管理部门和园区管理机构对企业要常态化开展安全警示教育，深化企业法治意识和风险意识。 | 1.每年至少培训4期重点企业主要负责人和安全管理人员。 | 各负有安全监管职责的区级部门、工业园区管委会、东部新城管委会 |  | 持续推进 | 每年组织培训学习四次，开展安全警示教育二次，应急演练一次 | 安环科 | 综合科、企业服务科
（三）落实企业安全生产主体责任 | 8.园区管理机构应设立安全生产专项资金，支持企业加大安全投入，提高安全技术装备与本质安全水平。 | 1.联合财政局出台园区安全生产奖励补助政策，预留专项奖励补助资金推动企业加大安全投入。 | 区财政局、工业园区管委会、东部新城管委会 | 区应急局、区经信委 | 2021-12-01 | 1.2021年6月联合财政局制定政策；2.2021年12月前下拨安全生产专项资金。 | 财务部（科） | 安环科、财务部、企业服务科
| 9.园区安全管理机构要加强日常安全执法检查，完善日常监督考核机制，定期组织企业开展安全管理情况自查互查，推动企业之间加强安全管理交流。 | 1.开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。每年至少组织一次企业间安全管理情况自查互查。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 1.开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。每年至少组织一次企业间安全管理情况自查互查。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
二、积极探索园区安全管理新模式
（四）探索园区安全管理新模式 | 10.开展安全生产专业化、社会化服务，科学划分园区安全管理基本公共服务和非基本服务的范围。 | 1.划分科学划分园区安全管理基本公共服务和非基本服务的范围。 2.委托第三方咨询服务机构加强园区安全管理基本公共服务。 3.开展执法检查，督促企业落实企业主体责任及非基础服务内容。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 1.开展安全生产服务调查；2.建立基本公共服务机制；3.加强执法，完善服务机制。 | 规划科 | 综合科、财务部、企业服务科、安环科
| 11.依法委托安全生产咨询服务机构提供安全生产技术、管理咨询等服务，开展安全生产第三方检查。 | 1.依法委托安全生产咨询服务机构提供安全生产技术、管理咨询等服务，开展安全生产第三方检查。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 每年向安全生产咨询服务机构购买安全生产技术、管理咨询等服务，开展安全生产第三方检查。 | 安环科 | 综合科、财务部、企业服务科
| 12.按照“园区+企业+社会”的模式，构建园区安全生产技术和管理团队。 | 1.依法委托安全生产咨询服务机构为园区安全监管提供技术支撑。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2021-12-01 | 1.2020年7月前与安全中介机构签订服务合同；2、2021年12月，协同安全机构对园区企业进行安全检查。 | 安环科 | 综合科、财务部、企业服务科
三、强化园区安全生产源头管控
（六）严格项目准入把关 | 21.禁止园区项目只引进生产设备及其工艺包，未配套引进与其相关的安全包与控制技术，拼凑式设置安全设施以及生产工艺安全防控系统。 | 1.严格按照国家、市区文件及相关会议纪要引进项目。2、加强执法检查，督促企业严格落实相关安全包，发现不具备安全生产条件的企业及时上报区级职能部门 | 区经济信息委、工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 1.严格按照国家、市区文件及相关会议纪要引进项目。2.加强执法检查，督促企业严格落实相关安全包，发现不具备安全生产条件的企业及时上报区级职能部门 | 招商一、二、三科、招商部 | 安环科、企业服务科、规划科
（七）合理布局园区内企业 | 25.对园区内外部安全防护距离不符合要求的企业，要制定整改方案，实施改造、搬迁、退出等措施。 | 严格按照国家、市区文件要求园区内外部安全防护距离不符合要求的企业进行整治，对经整改达不到要求的报上级督管部门实施改造、搬迁、退出等措施。 | 区经济信息委、工业园区管委会、东部新城管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2022-12-01 | 加强执法监督，对经整改达不到要求的报上级督管部门实施改造、搬迁、退出等措施。 | 规划科 | 安环科、企业服务科
（八）完善基础设施 | 26.保障安全生产资金投入，加强安全生产公共服务能力建设，完善水、电、气、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施、消防设施、消防车道等公用工程配套和安全保障设施，改善安全生产条件和安全发展环境。 | 1.加大安全生产资金投入，加强公用工程配套和安全保障设施建设，改善安全生产条件和安全发展环境 | 区财政局、工业园区管委会、东部新城管委会 | 区经济信息委、区住房城乡建委、区城市管理局、区交通局、区应急局、区消防救援总队 | 持续推进 | 督促企业排查，落实，学习相关安全培训，针对应急，消防设施等重点安全环节重点摸排，督促企业日常巡查养护、清除死角。 | 建管部 | 安环科、财务部
四、建立园区风险分级管控和隐患排查治理预防控制体系
（九）开展园区安全风险评估 | 27.已建成投用的园区每5年至少组织开展一次园区整体性安全风险评估。 | 1.每5年至少组织开展一次园区整体性安全风险评估。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 |  | 持续推进 | 1.对园区企业危险有害因素进行辨识，建立风险管控责任清单，落实责任单位、责任人。 | 安环科 | 综合科、规划科、财务部
（十）建立安全隐患排查治理长效机制 | 28.企业必须组织安全生产隐患排查治理，做到整改措施、责任、人员、资金和时限全面落实。 | 开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 加强执法检查，督促企业成立安全工作机构，制定隐患排查治理制度，按制度开展隐患排查治理工作，形成长效机制。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
| 29.常态化开展安全生产隐患排查治理联合行动，发现安全隐患或问题立行立改，每一个安全隐患或问题实现闭环管理，确保园区各类公共设施安全运转。 | 1.开展公共设施检查，发现隐患及时整治。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 组织常态化开展安全生产隐患排查治理联合行动，发现安全隐患或问题立行立改。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
（十一）强化重大安全隐患治理 | 30.开展涉爆粉尘、液氨制冷、危险化学品使用储存、危险化学品停车场、建设施工、受（有）限空间作业等专项治理。 | 1.持续开展园区涉爆粉尘、涉氨制冷、高温熔融金属、有限空间作业专项整治。 2.开展危险化学品储存使用、重大危险源专项整治。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 按照要求，每年定期组织安全专家开展专项排查治理，对发现的隐患坚持闭环管理。 | 安环科
| 31.与园区同层级安全监督管理部门以挂牌督办的方式开展监督指导，坚决消除重大安全隐患。 | 实施挂牌督办制度，坚决消除重大安全隐患。 | 区应急局 | 各负有安全监管职责的区级部门、工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 落实挂牌督办制度，对重大安全隐患实施挂牌督办。 | 安环科
| 32.应责令不具备安全生产条件的企业立即进行限时停产停业整顿，并组织相关部门对整顿情况进行验收，经整顿后验收不合格的予以关闭。 | 1、开展执法检查，发现不具备安全生产条件的企业立即责令限时停产停业整顿，并上报各负有安全监管职责的区级部门。 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 坚持对不具备安全生产条件的企业立即进行限时停产停业整顿，对整顿情况进行验收，经整顿后验收不合格的予以关闭。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
（十二）加强承包商管理 | 33.建立完善承包商入园作业管理制度，对进入园区施工、检维修及提供专业技术服务等作业的承包商进行记录，实施诚信管理。 | 1.建立承包商入园作业管理制度，实行黑名单制度，落实诚信管理。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 每年建立完善承包商入园作业管理制度，对进入园区施工、检维修及提供专业技术服务等作业的承包商进行记录，实施诚信管理。 | 合同法规部 | 安环科、企业服务科、规划科、建管部、市政部
| 34.建立相关档案、台账，强化日常监督检查，督促企业加强对承包商作业的现场安全管理。 | 1.开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。 | 各负有安全监管职责的区级部门工业园区管委会、东部新城管委会 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 开展执法检查，督促企业加强对承包商作业的安全协议管理、现场安全管理，每年建立档案、台账，强化日常监督检查。 | 安环科
（十三）推进园区封闭化管理 | 35.推进园区封闭化管理，采取门禁系统、视频监控系统等技术手段，严格控制人员、车辆等进出园区，减少外来因素对园区的安全影响。对当前无法实施整体封闭化管理的园区，要创造条件优先对园区内高风险功能区实施封闭化管理。 | 根据区交通局及区交巡警支队的要求在园区各路口设置门禁系统、视频监控系统等控制外来人员、车辆等进入园区的限流措施。 2、委托第三方咨询机构评估划分园区高风险功能区。对高风险功能区实施封闭化管理。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 2022-12-01 | 2021年12月：排查园区安全环境，制定整改方案；2022年12月：实施高风险功能区封闭化管理措施。 | 市政部 | 建管部、安环科、财务部、规划科
五、加强高风险园区安全管控
（十四）强化园区高风险产业聚集区安全管理 | 36.以园区内高温熔融金属、深井铸造等重点领域执法检查为重点，聚焦重大安全风险和安全隐患，实行“一园一策”，督促指导企业健全安全风险管控和隐患排查治理机制，有效消除违法行为。 | 1.持续开展园区高温熔融金属、深井铸造专项整治。 2.开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 2022-12-01 | 加强执法检查，聚焦重大安全风险和安全隐患，督促指导企业健全安全风险管控和隐患排查治理机制，有效消除违法行为。 | 安环科
| 37.出台相关支持政策，鼓励企业采取设备升级改造、自动化控制、联锁、机械防护和能力隔离等手段，提高本质安全水平。 | 按照上级部门出台的相关支持政策，鼓励企业采取设备升级改造、自动化控制、联锁、机械防护和能力隔离等手段，提高本质安全水平。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 区财政局、区经信委 | 2022-12-01 | 按照上级部门出台的相关支持政策，鼓励企业采取设备升级改造、自动化控制、联锁、机械防护和能力隔离等手段，提高本质安全水平。 | 企业服务科 | 安环科、财务部、综合科
| 38.督促指导企业对紧急排放和应急储存设施等不规范设置问题进行自查自纠，完善园区应急预案，切实提高园区应急管理和处置能力。 | 督促指导企业对紧急排放和应急储存设施等不规范设置问题进行自查自纠，完善园区应急预案，切实提高园区应急管理和处置能力。 | 区生态环境局 | 区应急局、工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 督促园区及企业编制突发环境事件应急预案，提升环境应急处置能力 | 安环科
（十五）加强仓储物流安全管理 | 39.对危险化学品、烟花爆竹、等易燃易爆、有毒有害物品储存仓库及时全面进行安全隐患排查，排查出的每一项隐患需进行闭环整治管理。 | 对工业园区内的危险化学品、烟花爆竹等企业加大执法检查力度，督促企业及时整治发现的隐患。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 2020-12-01 | 对工业园区内的危险化学品、烟花爆竹等企业加大执法检查力度，督促企业及时整治发现的隐患。 | 安环科
| 40.对检查发现存在重大安全隐患或安全隐患整改不力的，依法依规严肃处理。 | 开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求，对发现存在的重大安全隐患或安全隐患实施闭环整改。 | 工业园区管委会、东部新城管委会 | 各负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 加大安全管理力度，落实企业安全管理主体责任，常态化开展部门联合执法。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
| 41.指导园区采用建立危险化学品专用停车场、专用车道、限时限速等措施，督促企业规范装卸作业操作流程，全面加强专用停车场、专用车道安全管控，确保运输安全。 | 指导园区采用建立危险化学品专用停车场、专用车道、限时限速等措施，督促企业规范装卸作业操作流程。 | 区经信委 | 负有安全监管职责的区级部门、工业园区管委会、东部新城管委会 | 持续推进 | 按照职责制定方案指导园区采用建立危险化学品专用停车场、专用车道、限时限速等措施，督促企业规范装卸作业操作流程。 | 建管部 | 市政部、安环科、财务部、规划科
六、加快智慧园区建设
（十六）加快安全监管信息化建设 | 42.推进大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新一代信息技术与园区建设、产业发展、管理服务深度融合，深入推进智慧园区建设，实现市区两级平台数据共享。 | 1.按照区级部门文件开展智慧园区建设。 2.按照区级部门文件，对接相关部门，进行数据互联，实现平台数据共享。 | 区经济信息委、区大数据发展局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 区应急局 | 2022-12-01 | 按照区级部门文件，加强部门合作，推进新一代信息技术与园区建设、产业发展、管理服务深度融合，加快智慧园区建设，实现市区两级平台数据共享。 | 高创办 | 安环科、建管部、财务部
| 43.建立园区集约化可视化安全监管信息共享平台，定期进行安全风险分析。 | 按上级部门进度要求， 建立园区集约化可视化安全监管信息共享平台，定期进行安全风险分析。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2022-12-01 | 按上级部门进度要求， 建立园区集约化可视化安全监管信息共享平台，定期进行安全风险分析。 | 高创办 | 安环科、建管部、财务部
（十七）强化应急处置保障能力建设 | 44.园区要全面掌握本园区及本园区内企业应急相关信息，健全完善本园区应急预案体系。 | 收集园区及园区企业应急相关信息，及时完善园区应急预案体系，督促企业加强应急预案体系建设。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2020-12-01 | 规范园区生产安全事故应急预案管理。 制定《〈生产安全事故应急预案管理办法〉 实施细则》 ， 全面规范园区生产安全事故应急预案的编制、 评审、 公布、 备案、 实施及监督管理工作。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
（十七）强化应急处置保障能力建设 | 45.重点企业必须制定企业应急管理预案，报区应急局、园区安全监督管理部门备案，实行“一企一案”制度。 | 督促规上重点企业制定企业应急管理预案，报区应急局、园区安全监督管理部门备案，实行“一企一案”制度。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2020-12-01 | 持续推进企业预案“三化一卡” 优化。 进一步推进情景构建下的应急预案简明化、 专业化、 实战化和应急处置卡的“三化一卡” 优化工作， 做到直管行业生产安全事故应急预案备案和重点岗位处置卡全覆盖， 提升员工先期处置能力。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
| 46.定期检查企业应急准备工作开展情况。 | 开展执法检查，督促企业落实主体责任及相关要求。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 持续推进 | 围绕预案管理、 应急演练、 队伍建设、 应急装备、 应急培训、 应急值班等重点内容， 依法严格查处各类安全生产应急救援违法行为， 推动企业落实主体责任。 | 安环科 | 在建工程：企业服务科 自建工程：建管部 零星工程：市政部 投产企业：安环科 地质灾害：征地拆迁科
| 47.与园区周边重点应急救援力量建立应急联动机制，建立健全公共应急物资储备保障制度，明确应急管理的分级响应制度和程序。 | 加快园区与周边重点应急救援力量建立应急联动机制，建立健全公共应急物资储备保障制度，明确应急管理的分级响应制度和程序。 | 区应急局、东部新城管委会、工业园区管委会 | 负有安全监管职责的区级部门 | 2021-12-01 | 制定、落实公共应急物资储备保障制度。 | 综合科 | 各科（部）室
[6 empty] | 明确应急管理的分级响应制度和程序，加强部门、周边协作，扎实推进联动机制， | 安环科 | 各科（部）室