## 綦江区2024年第一批市级衔接资金项目安排明细表
附件2
綦江区2024年第一批市级衔接资金项目安排明细表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 安排资金 | 工期要求 | 支付进度要求 | 责任科室 | 备注
1 | 区教委 | 区教委 | 教育资助项目 | 2024年綦江区原建档立卡贫困大学生学费及新入学大学新生专项助学资助项目 | 对原建档立卡大学生学费补助约3人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元；对未消除风险监测对象中的新入学大学生新生5人，按每生3000元标准给予一次性专项助学资助。 | 全区原档立卡大学生学费补助资金和新入学大学新生专项助学资金按时发放，发放率达100%。通过资助金发放，解决贫困大学生学费问题，让大学生不因困难而失学。 | 4 | 10个月 | 11月中旬支付进度100%。 | 资助中心
2 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 就业扶持项目 | 2024年綦江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训和村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训项目 | 提高全区有培训意愿且从未参加就业技能培训的脱贫人口、易致贫人口的技能水平；提升全区村（社区）党组织书记推进乡村振兴的本领。 | 大幅提升有培训意愿且从未参加就业技能培训的脱贫人口、边缘易致贫人口劳动技能与就业技能；打造出一只政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。 | 63 | 12个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、65%、85%、90%、100%。 | 扶贫指导中心
3 |  |  | 医疗保障项目 | 2024年綦江区城乡居民医保资助项目 | 用于对未纳入低收入人口监测范围的稳定21283名脱贫人口参加2024年居民医保的，按照30元标准给予定额资助 | 巩固拓展21283名脱贫人口医疗保障成果，降低因病返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 63 | 4个月 | 6月底达到100%。
4 |  |  | 产业发展项目 | 2024年綦江区粮食安全与耕地地力保护 项目 | 2021年托管或流转整治50亩以上撂荒地用于种植粮食及其他经济作物5年以上的村集体经济组织中，已连续种植3年的有34个、4841亩，计划分5年给予1000元/亩的补贴。2024年兑付总补贴的12.5%（即125元/亩），兑付面积4841亩。 | 村集体经济组织复耕按照1000元/亩，补助4841亩，涉及补助817.15万元，新增粮食产量2400吨，产值600万元，受益人口3000人，其中脱贫户和监测对象50人。 | 60 | 6个月 | 6月底达到100%。 | 农服中心
5 |  |  |  | 2024年綦江区经果产业改良培育项目 | 在适宜地区通过高接换种发展柑橘、李子等优良品种约1237.5亩，提供后期技术指导。 | 高换后可盘活原有果树产业，每年可增加和带动群众和脱贫人口实现家门口打工创业，盛产期后可增加务工、土地租金等经济收入约20万元。 通过高接换种，调整树种，提升果树产业产量，优化果品品质，提高果实的市场契合度。预计高换品种达到盛产期，可使业主、村集体经济组织果树产业年产值增加约500万元。 | 99 | 8个月 | 7月中旬达到65%，10月中旬100%。
6 |  | 三江街道办事处 |  | 2024年綦江区三江街道五里村烘干房 项目 | 建设250平方米的烘干房，购买烘干设备1套。 | 带动当地经济发展，群众人均收入增加500元/年。 | 48 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 规划发展科
7 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇高山村蔬菜育苗 大棚1期建设项目 | 1.平整土地，建设5亩连栋蔬菜育苗大棚 ； 2.完成100米生产便道修建和动力电源、水源等附属设施安装。 | 每年大约育苗100万株，带给村集体经济租金5千元、分红3千元等收益，带动周边1000亩以上的蔬菜种植。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。 | 农服中心
8 |  | 新盛街道办事处 | 乡村建设项目 | 2024年綦江区新盛街道宝珠村人行便道 建设项目 | 新建人行便道3公里。 | 解决沿线150人的出行难问题。 | 24 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。 | 扶贫开发科 | 以工代赈方式实施
9 |  | 新盛街道办事处 |  | 2024年綦江区新盛街道四坪村人行便道 建设项目 | 新建人行便道3公里。 | 解决沿线100人的出行难问题。 | 24 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科 | 以工代赈方式实施
10 |  | 三角镇人民政府 |  | 2024年綦江区三角镇柏香村人居环境 整治项目 | 1.庭院整治38户； 2.人行便道建设1995米， 3.太阳能路灯22盏。 | 项目实施后，能有效解决650余人（包括脱贫户和监测对象2户5人人）出行难及生活环境问题。 | 30 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
11 |  | 三角镇人民政府 |  | 2024年綦江区三角镇红岩村人居环境 整治项目 | 1.庭院整治58户； 2.太阳能家庭路灯175盏； 3.太阳能公路路灯65盏。 | 项目实施后，能有效解决150余人（包括脱贫户和监测对象6户18人）出行难及生活环境问题。 | 50 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%；9月底100%。 | 扶贫开发科
12 | 区农业农村委 | 三角镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2024年綦江区三角镇红岩村院落微治理 项目 | 开展2个院落微治理建设。 | 项目建成后，通过院落微治理，引导农户发展庭院经济，村集体协助农户营销，促进农户增收达年均1000元以上，同时壮大村集体经济，实现农户剩余劳动力在家就近就业。 | 12 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
13 |  | 三角镇人民政府 |  | 2024年綦江区三角镇红岩村数字乡村 建设项目 | 定制“和美红岩”小程序1套、“和美红岩”管理平台1套、数据一张图1套、平台语音自动播报40000条。 | 能够吸引更多的“三乡”人才到乡创业，也能够吸引更多的工商资本下乡，推进农业产业化发展，为全村农户提供更多增收渠道，促进农户增收致富，涉及农户292户736人，其中脱贫户59户159人。 | 20 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
14 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇垃圾亭安装项目 | 安装垃圾亭33个。 | 项目完成后，方便村民处置垃圾，节省年农村垃圾治理成本1000元左右。 | 18 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
15 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇农村人居环境整治项目 | 农户人居环境整治提升120户。 | 改善扶欢镇120户农户生活环境问题。 | 36 | 6个月 | 3月底达到30%；6月底达到80%；9月底100%。 | 扶贫开发科
16 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇两扶片区路灯安装项目 | 路灯安装145盏。 | 项目实施后，可解决扶欢镇两扶片区480余户1920余人出行及生活环境问题。 | 41 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
17 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇小湾片区路灯安装项目 | 路灯安装110盏。 | 项目实施后，可解决扶欢镇小湾片区400余户1200余人出行及生活环境问题。 | 25 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100% | 扶贫开发科
18 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇三角坝片区人行 便道建设项目 | 人行便道建设5.65千米。 | 项目实施后，可解决三角坝片区329余户2258余人出行问题。 | 45 | 6个月 | 3月底达到30%；6月底达到80%；9月底达到100%。 | 扶贫开发科 | 以工代赈方式实施
19 |  | 扶欢镇人民政府 |  | 2024年綦江区扶欢镇豹子沟片区人行 便道建设项目 | 人行便道建设4.38千米。 | 项目实施后，可解决豹子沟片区267余户1936余人出行问题。 | 35 | 6个月 | 3月底达到30%；6月底达到80%；9月底达到100%。 | 扶贫开发科 | 以工代赈方式实施
20 |  | 横山镇人民政府 |  | 2024年綦江区横山镇堰坝村人居环境 综合整治提升项目 | 1.路灯安装100盏； 2.农户庭院整治77户； 3.新建人行便道1公里。 | 项目实施后，可解决堰坝村100余户出行及村容村貌问题。 | 44 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科
21 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇黄桃产业配套基础 设施建设项目 | 1.新建黄桃灌溉系统一套； 2.新建人行便道0.94公里。 | 项目建成后，可以解决250余人（包括脱贫户和监测对象8人）出行难问题，每年节约灌溉费用1万元以上，带动周边4户农户务工。 | 15.5 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农服中心
22 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇石泉村数字化建设项目 | 1.数字乡镇软件标准版； 2.部署服务器； 3.镇政府现有应用接入； 4.LED大屏安装。 | 每年吸引游客5万人以上前来石泉村旅游打卡，促进石泉村红色旅游发展。 | 47.5 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科
23 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇石泉村和美乡村 建设项目 | 1.安装100盏太阳能路灯； 2.制作221张宜居宜业和美乡村标识标牌和50本石泉村乡村治理手册。 | 该项目实施后受益群众510户1420人出行难问题。 | 37 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%
24 |  | 隆盛镇人民政府 |  | 2024年綦江区隆盛镇振兴村宜居宜业 和美乡村建设项目 | 安装太阳能路灯30盏，新建人行便道1.5km，整治公共区域院坝300㎡，制作宣传标识12处486㎡，庭院整治45户。 | 项目实施后可解决150人出行及生活环境问题。 | 50 | 6个月 | 3月底达到30%；6月底达到80%；9月底达到100%。 | 扶贫开发科
25 |  | 隆盛镇人民政府 |  | 2024年綦江区隆盛镇数字乡村建设项目 | 1.数字乡村中枢指挥中心建设； 2.AI智能监控系统网络搭程序； 3.公共便民服务展示系统建设。 | 项目建成户可完善便民服务渠道，带动46人在当地就业。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科
26 |  | 区乡村振兴局 | 项目管理费 | 2024年綦江区衔接资金项目管理费 | 开展衔接资金项目管理专题培训，进行专项绩效评价。 | 对2024年项目开展全过程监管。 | 8 | 12个月 | 12月底100%。 | 扶贫开发科
27 |  | 合计 |  |  |  |  | 999