
綦农委〔2026〕71号

重庆市綦江区农业农村委员会

关于申报2026年蜂授粉项目的通知

各镇人民政府、街道办事处：

根据市级蜂授粉项目工作部署，为深入推进我区农业绿色高质量发展，聚焦我区佛手柑、大豆核心种植产业，专业化推广蜜蜂绿色授粉技术，补齐作物授粉短板，培育专业化蜂授粉服务队伍，建立标准化授粉技术体系，推动种养产业融合提质增效，助力乡村产业振兴。结合我区产业发展实际，现将2026年綦江区蜂授粉项目申报工作有关事项通知如下：

一、项目概况
根据《重庆市财政局关于下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知》（渝财农〔2026〕23 号）、《重庆市农业农村委员会2026年中央畜牧产业发展资金-重庆市特色畜禽产业发展项目实施方案》，下达我区蜂授粉推广补助项目资金50万元，任务面积2000亩。经研究决定，其中5万元用于委托重庆市畜牧科学院经济动物研究所开展全区蜂授粉技术培训、蜂群入场核验、授粉效果定量评估、技术指导等技术支撑工作；1万元用于区畜牧站统筹开展项目宣传资料制作、展板布设、日常监管、组织实施等管理工作；余下44万元用于补助开展授粉作业的个体蜂农、养蜂专业合作社、蜂授粉专业化服务组织等。2026年计划完成佛手柑、大豆蜂授粉总面积2000亩，投放授粉蜂群1000群以上。授粉区域集中在三角镇、永城镇、石壕镇，优先遴选种植集中连片、产业基础扎实、示范带动能力强的主体，若面积不够再从其他街镇增补。
二、申报要求

（一）申报条件

申报对象为区内具备合法资质、可承接田间标准化授粉作业、养殖中蜂的个体蜂农、养蜂专业合作社、蜂授粉专业化服务组织。申报主体依法在綦江区注册或合法从业，经营状态正常、信誉良好，无农业失信、违法违规记录，能够严格落实项目作业要求，规范使用财政资金，主动接受主管部门监督、核查及验收。所有申报主体需自愿签订《蜂授粉服务承诺书》，严格遵守项目授粉作业规范，接受技术核验、日常监管及区级验收。

1. 个体蜂农：保有授粉蜂群50群及以上，从事养蜂及授粉服务2年及以上，具备蜂群运输、日常管护、花期授粉作业能力，有转地放蜂经验者优先。

2. 养蜂专业合作社：保有授粉蜂群300群及以上，证照齐全、经营规范、无失信违规记录。

3. 蜂授粉专业化服务组织：保有授粉蜂群600群及以上，拥有专业服务团队，具备规模化授粉作业服务能力。

（二）授粉蜂群准入条件
投入作业的蜂群必须健康无病害，群势达到4脾及以上足蜂，蜂王健在、产卵旺盛、龄期2年以内，子脾整齐、储蜜储粉充足，无分蜂热迹象，具备良好的田间授粉作业能力。蜂群入场后需经第三方技术机构现场核验合格后方可开展作业。
（三）申报流程

1. 自主申报：符合条件的申报主体自愿向项目实施地所在街镇产业发展服务中心提交申报材料。
2. 街镇初审：各街镇核查申报主体资质、材料真实性、项目合规性，筛选合格对象，汇总盖章后上报区畜牧站。

3. 区级审核公示：区畜牧站汇总材料后组织专家评审，确定拟实施主体、下达授粉任务，在綦江区人民政府网公示无异议后正式立项实施。

（四）申报时间
请各街镇于2026年7月25日前完成辖区项目初审、汇总及上报工作，逾期不予受理。申报资料纸质件和电子件报送至区畜牧站周莉。
（五）申报材料清单

各申报主体需规范整理全套申报资料，纸质版一式两份、加盖单位公章，同步报送电子版一份。具体材料如下：

1.綦江区蜂授粉项目申报表；

2.申报主体营业执照、法人登记证等资质复印件（个体蜂农提供身份证明、养蜂相关佐证材料）；

3.法人代表（负责人）身份证复印件、联系方式；

4.蜂授粉基地产权或土地租赁证明复印件、基地实景照片；

5.蜂群来源佐证材料（蜜蜂租赁/采购协议、自养蜂证明、养蜂户资质证明等）；

6.蜂授粉服务合同或协议、《蜂授粉服务承诺书》；

7.项目实施方案（明确授粉作物、面积、蜂群数量、投放时间、作业流程、管护措施等）；

8.其他相关补充佐证材料。

     三、项目内容

建设内容：完成蜂授粉2000亩，佛手柑约1000亩、大豆约1000亩，摆放密度为2亩/群中蜂，投放授粉蜂群1000群以上。

四、补助标准与方式
补助标准：对授粉的个体蜂农、养蜂专业合作社、蜂授粉专业化服务组织给予220元/亩的标准补助，2000亩合计补助44万元。

补助方式：资金严格执行先申报、后授粉、再验收、后补助的事后补助模式，验收合格后按程序兑付资金。
五、项目时间安排

7月开展项目申报，8-12月完成项目授粉任务，12月完成项目总结与评估。12月10日前完成评估验收，12月20日前完成总结报送。
六、作业规范要求

养蜂主体与种植业主协商确定蜂群投放点位、数量，由养蜂户负责蜂群运输、投放、日常管护。授粉期间，种植户严禁喷施杀虫类农药；若遇严重虫害需施药，须选用低毒药剂，避开作物初花期、盛花期，并提前48小时告知养蜂户转移蜂群，未按规定操作造成蜂群损失的，由种植户承担赔偿责任。蜂群入场当日，由重庆市畜牧科学院经济动物研究所现场核验蜂群状态，填写《授粉蜂群入场质量核验表》，三方签字存档，作为验收报账必备资料。佛手柑授粉服务时长不低于15天，大豆授粉服务时长不低于15天，严格按实际合规作业面积核算补助。

请各街镇高度重视，精准摸排辖区符合条件主体，做好政策宣传、申报指导、初审把关工作，杜绝虚假申报、重复申报，严格按时限完成材料上报，全程跟进项目实施、日常监管。
附件：1. 2026年      街镇蜂授粉项目实施方案；

2.       街镇蜂授粉项目申报汇总表。
重庆市綦江区农业农村委员会         

2026年7月15日

（此件公开发布）
附件1

                                          行（产）业分类：

2026年      街镇蜂授粉项目实施方案
项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：                 职务/职称：

办公电话：                 手机：

项目主管部门：

联 系 人：                 职务/职称：

办公电话：                  手机：

填制日期：

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度
（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标

（七）其它

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

（三）其它

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）申报实施该项目现有条件

六、相关单位情况及参与事项

表1
项目主要人员与任务分工

	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表2
项目申报意见表
	项目单位

意见
	本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。

　　　　负责人签名： 　　 （单位公章）

　　　　　　　　　　　　年　月　日

	属地镇（街道）意见
	负责人签名：   　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　 　年　月　日

	农业行政主管部门意见
	 

 

负责人签名：   　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　　      年　月　日

	备　　注
	


附件2
	       街镇蜂授粉项目申报汇总表

	序号
	实施地点
	授粉作物
	授粉面积（亩）
	投放蜂群数量（群）
	授粉作业天数（天）
	申请财政补助资金（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	




