扶欢府发〔2023〕7号

重庆市綦江区扶欢镇人民政府

关于印发《扶欢镇2023年春季动物疫病

综合防控行动方案》的通知

各村：

为切实做好我镇春季动物疫病综合防控工作，现将《扶欢镇2023年春季动物疫病综合防控行动方案》印发你们，请按照时间进度节点和工作安排，结合本村实际，认真抓好贯彻落实。

重庆市綦江区扶欢镇人民政府

2023年3月20日

扶欢镇2023年春季动物疫病

综合防控行动方案

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重庆市2023年春季动物疫病综合防控行动方案》、《重庆市綦江区动物疫病强制免疫实施方案（2023-2025年）》等要求。按照《重庆市綦江区2023年春季动物疫病综合防控行动方案》（綦动防办发〔2023〕1号）文件要求，结合我镇实际，制定本方案。

1. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市区2023年春季动物疫病综合防控行动方案和会议精神，坚持人病兽防、关口前移，预防为主、应免尽免的原则，集中力量抓好非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病以及高致病性禽流感、狂犬病、牛羊“两病”等人畜共患病防控工作，保障畜牧业发展安全、畜产品质量安全、社会公共卫生安全和生态环境安全。

二、行动时间

全镇春防行动时间统一定为3月5日—4月25日。

三、行动目标。

（一）高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。建立有效屏障。

（二）对畜禽规模养殖场动物疫病的普查面达到100%，畜禽养殖圈舍消毒面达到100%，发现重大动物疫病报告率和处置率达到100%。

（三）非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病及其他动物疫病有效控制，不发生区域性动物疫情。

四、行动内容

坚持常年防疫与季节防疫相结合，在有效抓好常年防疫工作基础上，集中抓好以下几个方面工作。

（一）抓好基础免疫，做到应免尽免。根据《2023年重庆市綦江区动物疫病强制免疫计划》，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬犬病4种动物疫病实施强制免疫。对大型养殖场（含“先打后补”养殖场）实行“督促免疫”；中小型养殖场实行“指导免疫”；鼓励散养户在防疫人员指导下自行免疫，确无能力自行免疫的可“代行免疫”，指导养殖场户根据疫病流行情况，自行开展高致病性猪蓝耳病、猪瘟等动物疫病免疫。开展免疫时，要及时做好畜禽标识佩戴、《动物免疫证明》填发和《防疫档案》建立等工作。免疫结束后，要对所有养殖场户开展免疫效果监测评价，对漏免、补栏和免疫抗体不达标畜禽及时进行补免。

（二）抓好消毒灭源，净化养殖环境。按照预防与净化、消灭相结合的方针，开展大清洗大消毒专项行动。督促养殖场户做好日常消毒工作，加大消毒频次，扩大消毒范围，做到重点环节、重点场所、重点区域全覆盖，切断动物疫病传播途径，降低动物疫病发生风险，指导规模养殖场建立消毒台账，并详细记录消毒药品种和浓度、消毒时间、消毒范围、消毒面积等信息。

（三）抓好源头防控，推进疫病净化。实施动物疫病净化消灭，是动物疫病防控的重要路径，也是动物疫病防控的最终目标。扎实推进牛羊“两病”等人畜共患病和非洲猪瘟、猪伪狂犬病等动物疫病净化，要严格落实生产、引种、免疫、监测、检疫、隔离、消毒、淘汰、扑杀、无害化处理等净化综合技术措施，有效提升动物疫病防控水平。

（四）抓好防疫监管，确保防控成效。严格按照“卫生评估、风险分级、量化监督、痕迹管理”要求，对养殖场户进行精细化监管，督促指导养殖业主严格落实强制免疫、养殖档案建立、定期消毒、动物调运备案、调入动物落地隔离观察、调出动物申报检疫、疫情报告、病死畜禽无害化处理等法定义务和主体责任。对拒不履行强制免疫义务、因免疫不到位引发动物疫情的养殖单位和个人，要依法处理并追究责任。要加大执法力度，严厉查处非法调运、不按规定进行免疫接种、不报告疫情、不建立防疫制度、不落实防疫措施、不接受防疫监督等行为。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各村要切实提高政治站位，充分认识做好春季动物疫病综合防控工作的重要性，强化措施落实，确保防控成效。

（二）强化工作保障。农业服务中心组织防疫人员对全镇散养畜禽开展强制免疫工作，各村落实人员负责带队和圈舍、环境消毒工作，提前通知畜主留人在家并关好畜禽，做到农业服务中心保质量，各村保密度防控机制。

（三）严格规范行为。农业服务中心要加强疫苗使用管理，建立发放、领用记录，规范疫苗运输、储存和使用，避免出现因疫苗保管不当而影响免疫效果。免疫工作开展前，要对防疫人员进行免疫技术培训，做到“真苗、真打、真有效”，防止不打针、打假针、减量注射。免疫时，要严格做好个人防护，严防因操作不当造成动物疫病传播和人员感染。

（四）加强督促检查。镇政府要加强督促检查，随时跟踪免疫进度及信息填报等情况，对进度迟缓、弄虚作假和工作不到位的村，要立即督促整改，确保落实到位。

（五）加强信息报送。农业服务中心要明确专人负责收集、统计、报送相关防疫信息，统一通过“重庆市畜牧兽医云平台”免疫信息模块、消毒信息填报模块每天实时填报。

重庆市綦江区扶欢镇党政办公室 2023年3月20日印发