篆塘府发〔2021〕38号

重庆市綦江区篆塘镇人民政府

关于印发《篆塘镇2021年生活垃圾分类

工作要点》的通知

各村（社区），各办（站、所），辖区企事业单位，居民小区：

根据市、区有关工作部署安排，为扎实开展好2021年全镇生活垃圾分类工作，现将《篆塘镇2021年生活垃圾分类工作要点》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

重庆市綦江区篆塘镇人民政府

 2021年4月6日

（此件公开发布）

篆塘镇2021年生活垃圾分类工作要点

为深入贯彻住房城乡建设部等12部委《关于推进生活垃圾分类工作的若干意见》、认真落实《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）》文件精神，根据綦江区2021年生活垃圾分类工作有关工作安排，特制定我镇2021年度生活垃圾分类工作要点。

1. 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委、市政府及区委、区政府工作部署，以“减量化、资源化、无害化”为目标，坚持“全生命周期管理、全过程综合治理、全区域统筹实施、全社会普遍参与”，逐步形成党建引领、政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类管理体系。

1. 工作目标

（一）全镇扎实推进2个社区，篆塘角社区、盖石社区生活垃圾分类示范片区建设，以“三有”（有分类设施、有常态宣传发动、有长效管理机制）为重点加快提升生活垃圾分类覆盖面，建成区范围内家庭厨余垃圾有效分出比例达到城市生活垃圾总量（不含可回收物）15%以上。

（二）优化集镇垃圾分类工作，完善集镇餐厨垃圾收运体系，合理摆放餐厨垃圾桶，由餐厨垃圾收运车统一收运至綦江区指定位置统一处理。

（三）新增葡萄村、遥河村2个农村生活垃圾分类示范村，年内全镇开展生活垃圾分类示范的行政村达到92%。

（四）进一步完善生活垃圾分类收运设施，加快推进垃圾收运箱、再生资源回收点、有害垃圾贮存点、沤肥池建设，不断完善垃圾分类收运体系。

三、工作要点

（一）加强党建引领

1.坚持党建引领，镇班子成员适时组织召开篆塘镇生活垃圾分类工作专题会，共同研究镇生活垃圾分类工作，学习贯彻垃圾分类理念。

2.修订《篆塘镇落实生活垃圾分类专职机构及专职人员工作实施方案》，完善《村保洁员工作管理制度》、《垃圾分类指导员职责》、《村生活垃圾治理自治公约》等文件制度将工作不断细化，压实责任。

3.常态化开展“敲门行动”，入户宣传指导，抓党员干部这一关键少数，发挥表率作用，在人民群众中把参与垃圾分类的导向立起来，带动广大群众逐步养成垃圾分类的良好习惯。

（二）发动社会参与

1.加大垃圾分类指导工作力度，根据市城市管理局批准的《重庆市城市管理标准农村生活垃圾分类指南》对党政机关干部、相应职能科室和工作人员、16个村（居）五职干部、垃圾分类指导员进行生活垃圾分类业务培训，提升垃圾分类水平。

2.组织以垃圾分类为主题的志愿者活动，倡导垃圾分类新时尚，深入推进垃圾分类志愿服务活动进村入户，通过志愿活动，影响带动居民参与垃圾分类实践。

3.抓好宣传，营造氛围。利用村村响广播、微信公众号、村（社区）群、赶场日、院坝会等方式积极宣传，让垃圾分类的理念入耳入心。开展垃圾分类宣传进机关、进学校、进集市、进村庄、进家庭等“五进”宣传活动，全方位普及垃圾分类知识。

（三）健全长效机制

1.建立垃圾清运基础台账，结合沿线群众人数、收运方式、服务半径等多个考虑因素，在现有基础上完善设施建设合理配套垃圾箱桶，垃圾箱。按照村居垃圾分类示范建设进程与要求，完善分类收集运输设施建设。

2.有长效的资金保障，建立农村生活垃圾分类工作经费专款专用保障机制。

3.有稳定的保洁队伍，各村居建立垃圾分拣员队伍，对日常收集垃圾进行分类分拣，配齐镇、村两级清扫保洁队伍，确保队伍稳定，尽心尽责，工作到位。

4.健全垃圾分类考评机制，坚持“周检查、月排名、季考核”的制度，将居民知晓率、分类设施建设情况纳入农村生活垃圾分类重点考评内容。镇建环办综合采取定期检查、临时抽查等方式，对村（居）生活垃圾分类工作情况进行评估，并公示考评结果，强化结果运用。适时组织开展垃圾分类专项督查。

（四）推动源头减量

1.加强农村沤肥管理，利用现有沤肥池引导村民将厨余垃圾倒入沤肥池，实现变废为宝，提高综合利用率。

2.推广小份菜、分餐制等，广泛倡导“光盘行动”，从源头上减少厨余垃圾产量。

3.鼓励和引导商户、居民做好可回收物的收集利用，主动与废品收购站联系售卖，实现资源的重复利用。

附件：篆塘镇生活垃圾分类计划表

附件

|  |
| --- |
| 篆塘镇生活垃圾分类计划表 |
| 时间安排 | 工作计划 | 责任单位 |
| 1-2月 | 开展“垃圾分类时尚过年”活动；农村生活垃圾分类示范村建设前期准备工作。 | 镇建环办 |
| 3月 | 开展“垃圾分类·家庭美妇”活动；完善农村生活垃圾分类制度。 | 镇建环办 |
| 4月 | 编制垃圾分类顺口溜加大宣传力度；学习《固体废弃物防治法》相应内容。 | 镇建环办 |
| 5月 | 开展“垃圾分类·共筑生态文明”志愿者活动；组织学习《重庆市农村生活垃圾分类指南》。 | 镇建环办 |
| 6月 | 开展“垃圾分类·大手拉小手”宣传活动；完善农村生活垃圾清运基础台账。 | 镇建环办 |
| 7月 | 组织保洁员、垃圾分类指导员观看生活垃圾分类视频，提升分类精准度；开展“垃圾分类党员在行动”志愿者活动。 | 镇建环办 |
| 8月 | 对前一阶段生活垃圾分类情况进行汇总，总结经验；结合农村生活垃圾清运基础台账，指导村（社区）合理分配人员、设施。 | 镇建环办 |
| 9月 | 加强指导和检查，及时解决困难和矛盾，督促问题整改。 | 镇建环办 |
| 10月 | 对全年目标任务完成情况进行梳理，查漏补缺。 | 镇建环办 |
| 11月 | 开展“垃圾分类·绿色生活美万家”活动提升群众参与度。 | 镇建环办 |
| 12月 | 对各村（社区）生活垃圾分类完成情况进行考核评分；制定下一年度工作计划。 | 镇建环办 |