行（产）业分类：

2022年古南街道数商兴农项目实施方案

项目名称：綦江区古南街道花坝村2022年“数商兴农工程”

项目实施单位：重庆市綦江区古南街道办事处

通讯地址：古南街道花坝村

邮政编码：401420

联 系 人：  张洪文      职务/职称：人大工委主任

办公电话：              手机：17783623692

项目主管部门：綦江区农产品质量和环境监测站

联 系 人：李潇          职务/职称：站长

办公电话：85880701      手机：18580076656

填制日期：2022年5月22日

重庆市綦江区农业农村委员会   制

一、项目所涉产业发展现状

（一）项目实施背景

《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》首次提出“数商兴农”工程，这是国家在新时期为适应数字经济形态，推动数字技术与农业农村加速融合，加快乡村产业数字化和数字产业化转型重要部署。开展“数商兴农工程”示范村建设试点工作，目的就是要推动信息技术与乡村发展深度融合，进一步提升乡村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，在全市范围探索形成可复制、可推广的数字赋能乡村振兴发展模式和试点标杆，推动形成巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的更大合力。

花坝村距綦江城区约3公里，下临綦江河，背靠古剑山，村交通便捷，多条道路纵横交错贯穿全村；村辐员面积4.2平方公里，辖9个村民小组，户籍人口2403人，1012户，常住人口842人，花坝村党总支下辖三个党支部，8个党小组，正式党员72人，预备党员1人；劳务输出人口1500余人，主要务工方向为餐饮服务、家政服务、建筑业、工厂等；村基础配套完善，建设村级服务中心，可面向村民提供基础政务办理服务和电商综合服务。全村产业紧紧围绕“小而精”的发展模式，发展特色种植400亩，生态水稻、草莓园、樱桃园、葡萄园等产业落地生根；以特色经果种植与采摘为主的鹅凼田园综合体示范园，采用采摘体验、线上线下相结合的销售模式，年产值约320万元；目前村内建有草莓种植采摘园，园内共有标准化种植大棚40余个，占地面积100余亩，自每年1月-5月初开展草莓采摘活动。同时培育本村种养大户建设年存栏1400头的标准“四化”养猪场1个，发展蜂园4个、林下养殖大户5户、清水鱼养殖6户，已引进1名业主正在打造“奇妙村”青少年科研教育基地+乡愁特色文创村落。花坝村已先后荣获市级“一村一品”示范村、成渝地区双城经济圈美丽巴蜀宜居乡村示范村、重庆市美丽宜居乡村，以及多项区级荣誉称号。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

1、响应政策要求

为深入贯彻中央一号文件精神和市委、市政府工作要求，市乡村振兴局下发《关于报送“数商兴农工程”建设试点示范村的通知》，决定在全市开展“数商兴农工程”示范村建设试点工作，制定了整体的建设原则，统筹规划了建设内容，提出了具体的建设要求，拨付了专项资金，以期通过项目建设，逐步推动信息技术与乡村发展深度融合，探索形成数字赋能乡村振兴发展模式，助推农业提质增效、农民增产增收、乡村管理规范有效。

2、满足乡村振兴发展需要

首先，花坝村大棚种植管理中物联监控基础设施薄弱，设施信息集成化强度不够，缺少必要的数字化环境监测手段，通过升级建设物联网环境数据监测设施，实现数据实时感知和预警管理，有效提升生产管理效率。其次，花坝村发展了草莓、樱桃、水稻等特色产品，但是没有构建统一的产品品牌，缺少有效的品牌打造抓手，通过统一的产品认证，为花坝村特色经果产品统一进行赋码管理，实现产品质量增信，有效提升经果产品的市场竞争力，提高产业的发展收益。最后，花坝村配套农旅“奇妙村”、星级农家乐若干等特色农旅服务，每逢节假日旅游人数较多，且村民居住点较为分散，缺乏平安乡村监控等数字化系统，在村级数据综合治理、统一监管等方面缺少有利抓手，效率不高，通过打造花坝村基层治理和服务的数字化服务，有效提升乡村治理服务的效率和水平。

- 建设地点

建设地点：重庆市綦江区古南街道花坝村。

（三）建设规模及主要内容

主要包括数字乡村服务和乡村产业服务两大部分。数字乡村服务包括视频监控系统1套、乡村综合治理服务1套、乡村就业培训服务系统1套、边缘数据治理服务1套；乡村产业服务包括农业物联网服务2套、乡村振兴特色产品公共服务系统1套、乡村产业数据一张图系统1套；同时包括室内拼接屏系统1套。详细建设内容清单见附件1。

1、数字乡村服务

（1）视频监控系统

在村级重点卡口、场所或其他重点区域安装视频监控系统，完善乡村治理基础设施建设，为基层治理提供村域安保监控、人居环境整治监控等视频感知场景。

（2）乡村综合治理服务系统

采集村级人口、村务、管理等表单信息及监控数据，通过后台导入，结合乡村遥感影像，形成乡村事务多源异构数据的一体化展示，并在村级政务中心大屏进行展示。

（3）乡村就业培训服务系统

建立乡村劳动力资源动态数据库，搭建劳动力就业供需对接平台，实现村级劳动力资源和跨村用工需求的精准匹配。开展农业生产技术、就业技能、电子商务、直播带货等视频培训服务，提升数字化生产经营技能水平和就业能力，培育新型职业农民。

（4）边缘数据治理服务

部署数据治理智能边缘终端，通过内置的物联网平台、数据分析治理平台快速实现与监控设备、产业物联网设施等设备的连接以及乡村就业服务系统、农事作业管理服务、产业可视化一张图、乡村治理一张图等系统融合，统一终端、统一分析治理、统一展示。

2、乡村产业服务

（1）农业物联网服务

部署集成式气象站、土壤墒情监测仪、物联网杀虫灯、生长监控设备等物联网设施，通过一体化IoT平台实现统一接入和管控，实现空气温湿度、风力、雨量等气象环境数据、土壤温湿度数据、生长过程数据（视频）的实时数据采集，通过物联网杀虫灯实现虫害绿色防控。

基于物联网感知设备，实时采集土壤、环境、气象、虫害等监测数据，将监测数据进行整理、分析，以图形、表格等多种方式进行展示，帮助用户直观、准确地掌握基地气候、土壤、虫害、农情等各项指标，结合农作物长势情况，合理设置物联网监测数据阈值，配合手机端进行预警、提醒。

（2）乡村振兴特色产品公共服务系统

依托区块链技术为村级特色农产品统一进行乡村振兴特色产品认证备案，实现基地溯源、农事溯源、主体溯源的自我承诺信息和产品“一物一码”绑定，提供全程追溯、主体质量承诺和质量要素可视化服务，为村级特色产品质量进行增信。通过村级产品统一备案、统一码样式、统一赋码流通环节的扫码，快速实现产品主体数据、溯源数据、质量数据的流转，与农产品批发市场、商超等销售主体实现快速连接。

(3)乡村产业可视化一张图系统

汇集产业物联网监测数据、村级遥感数据、农事管理平台数据、乡村振兴特色产品服务平台数据，标记基地位置，融合形成产业异构多源数据，形成产业可视化一张图。

3、室内拼接屏系统

部署硬件拼接屏，对接前段信号输出设备，通过显示控制软件实现前段信号在拼接幕墙上显示，有效提升村内信息化集成饱和度。

（四）建设进度

以本项目获批后正式实施开始计算。

| 硬件实施安装工期 | 60个工作日 |
| --- | --- |
| 硬件与软件联调 | 30个工作日 |
| 软件功能定制开发 | 60个工作日 |
| 工期总计 | 90个工作日 |

（五）项目推进及管理措施

成立项目推进领导小组，统筹推进项目；严格按照项目实施要求，重点把控项目招投标、进度管理、验收等环节；加强资金管理，建设好项目。

（六）项目绩效目标

1、管理效益分析

提升管理方面的工作效率。通过信息化的手段将各个管理环节零散的数据进行整合，通过实现线上流程，降低人力的过度投入，减轻村级工作人员日常60%以上的资料统计工作量，将村级工作人员从繁琐的工作中解放出来，更好地为村民服务。

降低工作人员业务压力。本项目整合产品质量信息和流通信息，构建高度共享的数据中心，将原有的村民投票、通知下发等工作通过信息化的手段将各个环节零散的纸质材料进行数字化。 逐步实现大数据分析和数字化管理，降低基层工作人员业务压力。

提升管理的实时性和准确性。通过打造数字化的信息沟通手段，提升日常村务信息下发的及时性，准确性，避免产生因信息传递不及时或口口相传导致的信息失真等问题，减少村务纠纷的产生。

2、经济效益分析

实现品牌全方位动态监管。通过开展品牌认证，利用区块链技术对基地、企业、标准、检测进行存证，实现品牌所属的产品、经营户、农家乐等场所的线上化管理。打通种植、旅游、消费等各个环节数据，锁定责任主体，逐步形成产业全链条动态大数据库，为品牌提供动态质量监管能力；同时利用大数据平台对外公示的质量数据，构建社会监督机制，为消费者传递信任，塑造品牌形象；同时优化品牌的准入通道与评价体系，充分发挥社会组织的作用，倒逼经营者自律意识强化，实现已认证产品的动态化评价，保持品牌活力。同时逐步打通区域公共品牌及线上旅游、销售平台，提升品牌声量，预计提升品牌曝光度100%，现有年游客量基础上提升一倍。

提高村民收入与政府税收。属于直接经济效益。花坝村通过打造农业物联网服务，一方面通过传感器实施采集农作物生长数据，及时针对农作物状态调整农事作业，提高产品整体质量标准，塑造好质量种植形象，同时通过农作物全生长过程可视化的展现，让游客直观的看到花坝村在种植质量方面的执着，提升消费者的品牌接受度，提升花坝村整体产品溢价值20%；另一方面通过旅游的线上化服务，为游客进行更为傻瓜式的服务，减少游客出行因为不了解当地情况所带来的麻烦，提升游客的游玩体验，激励游客进行二次游玩与消费，提升旅游产业收入。同时政府也将获取更加丰厚的税收，进一步提升产业的发展，形成良性循环。

实现信息共享，减少重复建设。在乡村治理层面，通过政务服务中心的实施，打通市、区、镇、村四级政务服务通道，实现村民足不出村，人不回村即可完成所有政府业务的办理，真正提升政务办事效率，减少村民因政务办理所带来的额外开支10%。同时平台建成后统一进行运维，较各部门自建方式预计节约投资30%左右，较各自运维预计节约投资40%左右。

3、社会效益分析

提升古南街道花坝村数字治理能力。利用大数据平台，获取花坝村产业链的数据，打通花坝村产品数字流通。从产业治理角度，整合花坝村特色产业全流程数据，为政府决策提供数字化支撑，同时基于数据的可视化呈现以及数据模型的智能分析，可以及时发现存在的风险隐患，提前规避，做到精准施策。

提高全民质量监督意识，推动长效化监管。本项目整合产品质量信息和流通信息，构建高度共享的数据中心，让消费者可通过手机、互联网等多种方式查询产品溯源信息、质量信息和真伪信息。系统还为经营主体信息、违法记录信息和典型案件等信息公开提供了技术支持，并通过健全诚信公示制度，将农户经营状况置于社会监督之下，从而增强农户规范经营意识，确保企业激励机制、预警机制、惩戒机制和淘汰机制得到顺利实施。同时，加强知识宣传、满意度调查、质量信息公布等手段，为网络媒体、经营场景及普通公众的曝光、评价、投诉举报等维权行为建立畅通的信息揭示服务，提高全民质量监督意识，从而实现长效化和社会化监管服务。

带动就业、提高人民生活水平。通过搭建乡村就业培训服务系统，解决结构性就业矛盾问题，实现花坝村更高质量和更充分就业。大规模开展职业技能培训，在提升数字化生产经营技能水平和就业能力的同时，鼓励村民创业带动就业。通过稳就业增收，提高人民生活水平，防范返贫致困。

4、生态效益分析

进一步改善基地周边环境。通过实现特色产品种植的可视化，对种植环境、养殖水体进行健康检测，尽可能地保证了周围环境，为同步推进环境保护和产业发展找到了一条科学的出路。同时，通过人居环境整治监控等视频感知场景的搭建，人居环境卫生水平也将因此得到较大程度的提高，具有较好的环境效益。

进一步改善生态景观。良好的农村景观是发展乡村旅游的重要支撑。本项目实施后，社区环境卫生状况也将得到较大改善，大大提高花坝村农村景观的观赏性，对新农村的建设和旅游业发展起到至关重要的作用。

生态可持续发展。通过推动花坝村产业不断向现代化、集约化转变，将进一步推动品牌发展和产业振兴，进一步改善乡村发展水平，帮助花坝村居民增收致富，促进当地农村生态建设和产业发展协调可持续推进。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资49.5万元，申请财政补助资金49.5万元。

- 资金具体用途、标准及补助资金使用环节（详见下表）

“数商兴农工程”建设内容清单（单位：万元）

| 建设内容清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 项目服务说明或参数标准 | 数量 | 单位 | 价格 （万元） | 补助金额（万元） |
| 一、数字乡村服务 |  |  |  |  |  | 19.92 |
| （一）视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（枪机） | 400万像全彩摄像机，分辨率2688 × 1520，H.265/H.264，支持NAS、MicroSD存储，支持断网本地录像存储及断网续传，IP66防护 | 4 | 台 | 3.62 |  |
| 2 | 监控摄像头（球机） | 400万变焦全彩双镜头，1/1.8 CMOS、焦距 4~8 mm、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；防护: IP66 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源，1盘位，内置1块8T硬盘，1千兆网口，2个USB2.0接口 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率126Mpps；24个千兆电接口，支持4个千兆光端口，1个千兆带外管理接口；支持IPv4静态路由，实现多台设备间的链路聚合 | 1 | 台 |  |  |
| 配套辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 立杆 | 3.5米组合立杆，含地笼基础，基础尺寸300×300×1000mm 含设备接地及包封 含防水电源箱400×350×200mm 含2个枪机支架/1个球机支架 | 1 | 套 |  |  |
|  | 防雷器 | 网电二合一 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV3*1.0，无氧铜 |  |  |  |  |
|  | 光纤 | 单模4芯GYTS |  |  |  |  |
|  | PVC管材 | DN20 |  |  |  |  |
|  | 终端盒 | 4芯光缆终端盒 |  |  |  |  |
|  | 跳线 | SC-SC电信线，3米跳线 |  |  |  |  |
|  | 收发器 | 千兆单模单纤3公里光纤收发器 |  |  |  |  |
|  | 插排 | 新国标电源插座插排 、四位5孔 |  |  |  |  |
|  | 电源适配器 | DC12V2A电源 |  |  |  |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频监控软件 | 视频监控枪机、球机设备的接入和管理，查看实时监控视频以及历史视频的回放查看，可根据时间选取查看，倍速查看，调整视频监控画面的分屏模式，实现3×3分屏、2×2分屏、1+3分屏等模式 | 1 | 套 | 0.10 |  |
| （二）乡村综合治理服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED显示屏（电视） | 65寸，LED，含挂墙支架及落地直接，包含安装服务 | 1 | 台 | 0.30 |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据采集 | 根据基层治理数据采集表，到村采集相应数据 | 1 | 套 | 0.20 |  |
| 9 | 后台管理 | 乡村概况数据管理：村委基本信息描述，包括村名称、行政归属等 | 1 | 套 | 3.50 |  |
|  |  | 村级组织数据管理：党组织、村民自治组织、妇联、团组织等相关负组织机构基本信息 |  |  |  |  |
|  |  | 基本信息管理：区域面积、户籍数量、人口总数、性别构成、党员人数、军属数量、人才数量、老年数量、低保人数、贫困户数、独居老人数、老龄人口数等 |  |  |  |  |
|  |  | 网格数据管理：网格/村民小组区域、网格员/村民组长信息、网格事件等 |  |  |  |  |
|  |  | 党建工作数据管理：组织架构、党员管理、党员风采展示、支部活动展示 |  |  |  |  |
|  |  | 精神文明数据管理：出彩家庭、优秀个人、志愿活动等 |  |  |  |  |
|  |  | 财务公开数据管理：收入情况、支出情况等 |  |  |  |  |
|  |  | 积分管理数据管理：积分数量、积分排名等 |  |  |  |  |
|  |  | 第一产业数据管理：耕地、林地、草地、园地、养殖等数据展示 |  |  |  |  |
|  |  | 第二产业数据管理：产业概况、名称、重点产业介绍、物联监测等 |  |  |  |  |
|  |  | 第三产业数据管理：产业概况、名称、重点产业介绍、物联监测等 |  |  |  |  |
| 10 | 乡村电子地图 | 结合GPS、GIS、RS技术，根据村级地形地貌、居住点、产业分布等现状，制作村级电子地图 | 1 | 套 | 3.00 |  |
| 11 | 数字乡村一张图 | 监控数据接入：接入乡村监控视频，在统一的一张图系统呈现监控画面，提供不同画面的切换和查看功能 | 1 | 套 | 3.20 |  |
|  |  | 村基础数据：村级占地面积、人口、住户等基本数据以及汇总数据的可视化呈现 |  |  |  |  |
|  |  | 组织数据：村级党组织、村委会、妇联等基层组织的汇总数据的可视化呈现 |  |  |  |  |
|  |  | 网格数据：村级网格划分及分布，网格员、网格内住户的基本数据以及汇总数据的图层可视化呈现 |  |  |  |  |
|  |  | 村务数据：村级“三务公开”内容的大屏展示 |  |  |  |  |
|  |  | 资产数据：村级固定资产、集体经济资产等汇总数据的数据图层展示数据可视化 |  |  |  |  |
| （三）乡村就业培训服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 劳务信息服务 | （1）信息采集：制作村级劳动力资源信息表，到村采集村内劳动力资源数据 | 1 | 套 | 1.50 |  |
|  |  | （2）数据导入：通过数据模板，将乡村劳动力数据采集表导入到系统，形成乡村劳动力资源基础数据库 |  |  |  |  |
|  |  | （3）劳务信息发布：用工单位、劳务公司、村级务工人员可在线发布劳务信息 |  |  |  |  |
|  |  | （4）供需对接：展示劳务资源信息和用工单位劳务需求信息，实现在线对接 |  |  |  |  |
| 13 | 技能培训服务 | （1）课程预告：提前发布课程信息，用户可提前了解课程计划 | 1 | 套 | 0.50 |  |
|  |  | （2）在线培训：通过系统在线观看农业技术、直播带货等培训课程视频，支持进度调节、倍速播放、点赞、评论、转发等功能 |  |  |  |  |
| （四）边缘数据治理服务 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 边缘数据治理终端 | Intel至强BRONZE-3204 (1.9GHz/6C/85W)处理器； 32GB DDR4 RDIMM内存； 4TB 企业级SATA硬盘； 高性能SAS RAID，支持RAID0,1,10； 2个千兆以太网端口； 支持2个PCIe x16+1个PCIe x8； NVIDIA GTX1050Ti显卡,4G显存； 850w单电源； 支持5℃~45℃，短期支持0℃ ~50℃，湿度5％-95％。 Class A 电磁兼容设计，防尘，耐腐蚀，工控级抗震、IPX5防水 | 1 | 台 | 3.00 |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 边缘数据治理软件 | 内置IoT平台、数据治理平台，实现区块链存证、码引擎服务、工作流引擎服务、数据对接等服务 | 1 | 套 | 1.00 |  |
| 二乡村产业服务 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| （五）农业物联网服务 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大棚环境传感器（温湿光） | 1.空气温度测量范围：-40℃-85℃ 测量精度：±0.3℃ 2.空气湿度测量范围：0-100%RH (非凝结) 测量精度：±3.2%RH 4.光照强度 测量范围：0-188000 Lux 测量精度 ±（5%* 读数） 5.集成数据接入和传输模块（4G） | 2 | 台 | 7.00 |  |
| 17 | 二氧化碳传感器 | 1.测量范围： 最大范围 400-5000 ppm、有效范围 400-3000 ppm 2.测量精度：±（50ppm+5%* 测量值） 分辨率：1 ppm | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 土壤温湿度传感器 | 温度测量范围：-40-80℃，湿度测量范围：0%~100% | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 生长视频监控 | 1.400万像素变焦球机 2.4G通信 3.常电供电 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 流量卡 | 配套4G物联网卡，支持视频监控和环境、土壤、二氧化碳等传感器的数据传输 | 2 | 套 |  |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 用户管理 | 实现对用户的管理，主要功能有启用/禁用用户、新增用户、编辑用户、删除用户、给用户分配角色、机构等。 | 1 | 套 | 5.00 |  |
|  | 设备管理 | 实现物联网设备列表管理，包含设备名称、所属基地、设备号、在线状态、网络状态等字段 |  |  |  |  |
|  | 大棚环境监测 | 实时采集大棚内部空气温湿度、光照强度、二氧化碳环境监测数据和土壤墒情数据 |  |  |  |  |
|  | 土壤墒情监测 | 实时采集大田/大棚土壤温湿度数据 |  |  |  |  |
|  | 远程视频监控 | 通过视频实时远程查看视频监控，对作物苗情、灾情进行有效的监控，实现作物种植可视化 |  |  |  |  |
|  | 手机端系统 | 配套手机端系统，提供数据监测、设备管理、监控查看和预警、提醒等服务 |  |  |  |  |
| （六）乡村振兴特色产品公共服务 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 产品码 | 提供一批20000个产品实体码，供村内使用，所有码均可通过手机端扫码激活 | 20000 | 个 | 0.20 |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乡村振兴特色产品服务系统 | 产品认证 | 1 | 套 | 5.30 |  |
|  |  | 产品备案 |  |  |  |  |
|  |  | 质量承诺 |  |  |  |  |
|  |  | 产品码申请 |  |  |  |  |
|  |  | 产品码激活 |  |  |  |  |
|  |  | 出入库管理 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商管理 |  |  |  |  |
|  |  | 扫码管理 |  |  |  |  |
|  |  | 数据统计 |  |  |  |  |
| （七）乡村产业数据一张图 |  |  |  |  |  |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 乡村产业数据一张图 | 乡村产业分布数据可视化：基于乡村数字地图，根据产业分布情况，进行地图产业的划分和图层叠加，展示村级产业的分布和面积等数据 | 1 | 套 | 3.50 |  |
|  |  | 物联网设备接入数据可视化：根据村级农业物联网设备的位置信息，在乡村产业分布地图上进行设备标记，展示设备安装位置，展示设备数据采集情况 |  |  |  |  |
|  |  | 生长监控接入数据可视化：根据生产监控设备的位置信息，在乡村产业分布地图上进行设备标记，展示监控画面 |  |  |  |  |
|  |  | 物联网环境数据可视化：接入农业物联网的监测数据，包括空气、土壤等，实现生产实时数据和历史数据可视化呈现 |  |  |  |  |
|  |  | 产品认证数据可视化：以可视化图表的形式汇总展示村级特色产品的认证汇总数据，包括产品种类、数量、认证时间、扫码激活等数据 |  |  |  |  |
|  |  | 消费者扫码数据可视化：以可视化图表的形式，汇总展示村级特色产品的消费者扫码时间、地点、位置和用户等数据 |  |  |  |  |
|  |  | 流通扫码数据可视化：以可视化图表的形式，汇总展示村级特色产品的扫码流通数据 |  |  |  |  |
|  |  | 产品流通地图数据可视化：以地图形式，展示村级特色产品的全国流通情况和具体流向 |  |  |  |  |
|  |  | 监管数据可视化：以数据图表的形式汇总展示村级认证产品的总体流通数据与市场态势监管 |  |  |  |  |
|  |  | 产业统计数据可视化：主要包括产业体量数据统计与展示，包括基地、人员、业绩、服务项等维度，以可视化图表的形式进行展示 |  |  |  |  |
| 三、LED大屏 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内全彩LED拼接屏 | 硬件参数：像素点间距：1.86mm；像素结构：SMD1515；1R1G1B；像素密度：288906点/㎡；屏幕分辨率：2064×1204；面积：不少于5㎡4 配件：电源、接收卡、控制器等 软件：显示控制软件 | 1 | 套 | 6.50 |  |
| 四、集成实施 |  |  |  |  |  | 2.08 |
| 17 | 软硬件实施部署集成 | 包括农业物联网硬件安装调试、监控安装调试、数据治理终端安装调试、软件部署和硬件适配、拼接屏硬件安装调试、云资源服务费、培训、网络链路服务费 | 1 | 套 | 2.08 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 49.50 | 49.50 |

四、组织保障措施

重庆市綦江区古南街道办事处为本项目承担单位，建立健全项目建设公示制度、合同管理制度、质量监督管理、项目资料管理、资金管理制度和项目验收制度。解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作，并对整个项目的质量、进度负责。

1、严格执行项目监管制度：委托专业人员或公司对项目建设实行科学管理。确保项目投资、质量、进度得到有效控制。

2、严格执行竣工验收制度：按照国家相关规范及程序组织竣工验收，并只在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。

3、严格项目资金管理：建立严格的财务管理制度，加强项目建设的资金管理，设立专门的资金账户，严禁将专项资金挪作他用。自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有资金都用在项目上。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1、单位性质：党政机关。

2、隶属关系：綦江区人民政府派出机构。

- 有无不良记录：

无失信记录。

（三）申报实施该项目现有条件：

1、綦江区人民政府、区农业农村委、街道办事处高度重视，支持数字乡村服务及数字产业服务建设。

2、项目地点不超过綦江城区5公里，全程8米宽炒油路，交通便捷，近期还将通公交车。

3、项目村被市乡振领导小组办公室确定为第三批市级乡村振兴示范村。

六、相关单位情况及参与事项

浪潮集团是山东省省属重点国资企业，其硬件、软件、云服务、大数据的综合服务能力在国内领先；是国内较早且深入开展乡村振兴建设的单位，承建了重庆市“渝快链”政务服务平台，是重庆市乡村振兴局战略合作单位。

綦江区农业农村委农产品质量检测和环境监测站有蔬菜、园艺、植保等专业技术人员10人，财务独立，无外债，人员工资由财政下拨。

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张洪文 | 男 | 41 | 重庆市綦江区古南街道办事处 | 人大工委主任 | 总负责 |  |
| 罗亚宇 | 女 | 35 | 重庆市綦江区古南街道办事处 | 经发办主任 | 项目指导 |  |
| 张玮 | 女 | 30 | 古南街道花坝村 | 第一书记 | 项目指导 |  |
| 陈琼 | 女 | 44 | 古南街道办事处农服中心 | 副高级农艺师 | 项目协调及技术指导 |  |