## Sheet1
綦江区2022年度财政衔接资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 计划情况 |  |  |  |  | 资金计划文号 | 项目主管部门 | 完成情况
| 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 |  |  |  | 建设内容 | 工程决算总投资（万元） | 其中 | 受益对象 | 绩效目标 | 减贫机制
|  |  |  | 总投资 | 年度投入衔接资金（衔接资金） |  |  |  |  | 年度投入衔接资金（扶贫资金）
1 | 綦江区2022年原建档立卡贫困大学生学费资助 | 綦江区古南街道等21个街镇 | 大学生免学费补助约350人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元。 | 175 | 160.3879 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区教委 | 大学生免学费补助约328人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元。 | 160.3879 | 160.3879 | 328人 | 大学生免学费补助328人，标准学费8000元以内全额补助，超过8000元，定额补助8000元。确保不因贫困流失一个学生 | 有效降低原建卡贫困大学生户每生大约节约8000元内。由学生在网上向所在学校提出申请，学校初审，经区教委资助中心复核并上报区教委，区教委将受助学生名单报区乡村振兴局、区财政局复审，再由区财政局将资助款项归集到市教委资助中心，由市资助中心统一发放至各受助学生银行卡，资助资金使用情况由区财政局、区教委监管，资助流程由区资助中心监管理
2 | 2022年綦江区“雨露计划”职业教育补助项目 | 綦江区21个街镇 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 222.75 | 220.8 | 綦乡振〔2021〕17 号 綦乡振〔2022〕23 号 綦乡振〔2022〕27 号 | 区乡村振兴局 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 220.8 | 220.8 | 1472人 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。100万补助资金，每生每年补助金额3000元，资助人数以最后实际申报人数为准。 | 增强脱贫人口内生动力，提高脱贫人口自我发展能力，促进就业增收。每生每年补助金额3000元（分春季、秋季发放，每季1500元）。
3 | 綦江区2022年资助贫困对象参加基本医疗保险 | 全区21个街镇 | 綦江区脱贫户对象资助参加居民医疗保险，资助161万元。按照100元/人进行资助。 | 161 | 143 | 綦江财发〔2021〕1号 綦乡振〔2021〕15 号 | 区医保局 | 綦江区脱贫户对象资助参加居民医疗保险，资助161万元。按照100元/人进行资助。 | 143 | 143 | 14282人 | 綦江区脱贫户对象资助参加居民医疗保险，资助161万元。按照100元/人进行资助。 | 通过脱贫户基本医疗保险个人缴费部分补助，脱贫户参加基本医疗保险，医疗参保成本减少支出100元/人.年
4 | 2022年綦江区石角镇长岗村供水保障工程 | 石角镇长岗村 | 长岗村水处理厂改造。新建配水管道采用dn50长300m。安装到户支管网dn32PE管长5000m，dn25PE管长10000m，dn20PE管长22240m。 | 49.88 | 48.6165 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 长岗村水处理厂改造。新建配水管道采用dn50长300m。安装到户支管网dn32PE管长5000m，dn25PE管长10000m，dn20PE管长22240m。 | 48.6165 | 48.6165 | 1482人 | 通过新建配水管道采用dn50长300m。安装到户支管网dn32PE管长5000m，dn25PE管长10000m，dn20PE管长22240m，提升长岗村1482人，其中脱贫户15户48人的饮水安全条件。 | 7人参与项目确定、质量和资金使用监督。 通过改善供水等基础设施条件，提升长岗村1482人，其中脱贫户15户48人的饮水安全条件，解决饮水安全问题
5 | 2022年綦江区石壕镇紫龙村供水保障工程 | 石壕镇紫龙村 | 新建dn110输水管道1425m，新建200m³/d水厂1座，改造配水管网共计长10301m，其中dn63mm1.6MPaPE管长4714m, dn32mm1.6MPaPE管长1987m,dn20mm1.6MPaPE到户支管长3600m。 | 141.57 | 109.8352 | 綦水{2022}19号 | 区水利局 | 新建dn110输水管道1425m，新建200m³/d水厂1座，改造配水管网共计长10301m，其中dn63mm1.6MPaPE管长4714m, dn32mm1.6MPaPE管长1987m,dn20mm1.6MPaPE到户支管长3600m。 | 109.8352 | 109.8352 | 1620人 | 经济效益：减少脱贫户用水成本500元/ 年。 社会效益：解决脱贫人口饮水安全问题人数54户201人。 | 项目实施后，可改善紫龙村1620人，其中脱贫户54户201人的饮水安全条件。
6 | 2022年綦江区石壕镇香树村枇杷坪水厂供水保障维修改造工程 | 石壕镇香树村 | 取水管道增设Y型过滤器2个，更换dn50管道长5000m。 | 23.21 | 22.955 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 取水管道增设Y型过滤器2个，更换dn50管道长5000m。 | 22.955 | 22.955 | 1800人 | 经济效益：减少脱贫户用水成本500元/ 年。 社会效益：解决脱贫人口饮水安全问题人数19户57人。 | 项目实施后，可改善香树村1800人，其中脱贫户19户57人的饮水安全条件。
7 | 2022年綦江区石壕镇长征村、万隆村、梨园村等三村供水保障维修改造工程 | 石壕镇长征村、万隆村、梨园村 | 长征村：新建管道4413m，其中dn40管道长913m，dn32管道长3500m，新建1m3集水井1座，新建20m3慢滤清水池2座。万隆村：对白眼沙水池、碑垭口水池维护整治，更换dn32管道长1365m。梨园村：对水厂进行维修整治。 | 49.05 | 49.0253 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 长征村：新建管道4413m，其中dn40管道长913m，dn32管道长3500m，新建1m3集水井1座，新建20m3慢滤清水池2座。万隆村：对白眼沙水池、碑垭口水池维护整治，更换dn32管道长1365m。梨园村：对水厂进行维修整治。 | 49.0253 | 49.0253 | 240人 | 经济效益：减少脱贫户用水成本500元/ 年。 社会效益：解决脱贫人口饮水安全问题人数6户22人。 | 项目实施后，可改善长征村、万隆村、梨园村240人，其中脱贫户6户22人的饮水安全条件。
8 | 2022年度綦江区东溪镇上书村饮水管网维修改造工程 | 东溪镇上书村 | 更换配水主管网全长共计3600m，其中： dn160mm1.0MpaPE配水管长3000m，dn63mm1.0MpaPE配水管长600m。 | 47.43 | 45.5977 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 更换配水主管网全长共计3600m，其中： dn160mm1.0MpaPE配水管长3000m，dn63mm1.0MpaPE配水管长600m。 | 45.5977 | 45.5977 | 1750人 | 减少脱贫户用水成本500元/ 年，解决脱贫人口饮水安全问题人数7户32人 | 通过更换配水主管网全长共计3600m，其中： dn160mm1.0MpaPE配水管长3000m，dn63mm1.0MpaPE配水管长600m，提升上书村1750人，其中脱贫户7户32人的饮水安全条件，解决饮水安全问题
9 | 2022年度綦江区东溪镇三正村饮水管网维修改造工程 | 东溪镇三正村 | 更换配水主管网全长共计4000m，更换dn20到户支管长11000m。 | 25.87 | 25.4036 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 更换配水主管网全长共计4000m，更换dn20到户支管长11000m。 | 25.4036 | 25.4036 | 650人 | 减少脱贫户用水成本500元/ 年，解决脱贫人口饮水安全问题人数2户5人 | 通过更换配水主管网全长共计4000m，更换dn20到户支管长11000m，提升三正村650人，其中脱贫户2户5人的饮水安全条件，解决饮水安全问题
10 | 2022年綦江区打通镇荣华村集中式供水改造工程 | 打通镇荣华村 | 新建抽水泵泵站1座等，安装抽水管道539m，改造配水管网共计长2102m等。 | 38.19 | 38.19 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 1.新建抽水泵站工程：新建抽水泵泵站1座等；2.新建抽水管道工程：安装抽水管道dn63mm1.6MpaPE管1659m，dn50mm1.6MpaPE管700m等；3.配水管网改造工程：造配水管网共计长2102m等。 | 38.19 | 38.19 | 300人 | 项目实施后，可改善荣华村300人，其中脱贫户4户17人的饮水安全条件。 | 提升荣华村300人，其中脱贫户4户17人的饮水安全条件，解决饮水安全问题。
11 | 2022年綦江区打通镇大罗村水厂扩网工程 | 打通镇大罗村 | 大罗水厂扩管，dn50mm1.6MpaPE配水管长3500m；dn20mm1.6MpaPE到户支管5000m。 | 25.85 | 25.85 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 新建dn50mm1.6MpaPE配水管长3710m，dn20mm1.6MpaPE到户支管全长共计5150m。 | 25.85 | 25.85 | 250人 | 项目实施后，可改善大罗村250人，其中脱贫户4户12人的饮水安全条件。 | 提升大罗村250人，其中脱贫户4户12人的饮水安全条件，解决饮水安全问题。
12 | 2022年安稳镇九盘村、安稳村供水保障维修改造工程 | 安稳镇九盘村、安稳村 | 九盘村更换dn50mm1.6MpaPE管800m，dn40mm1.6MpaPE管1000m，dn32mm1.6MpaPE管1300m；安稳村从渝阳水厂扩网，敷设dn63mm1.0Mpa管1450m,dn50mm1.6MpaPE管2800m，管道沿途在转弯和三通处设计C20砼警示桩，C20砼警示桩埋深0.5m,共计安装成品订制C20砼警示桩（1000mm*1000mm*120mm）80个。新建各类闸阀井共计25个，提升九盘村、安稳村800人，其中脱贫户5户25人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 33.14 | 33.14 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 九盘村更换dn50mm1.6MpaPE管800m，dn40mm1.6MpaPE管1000m，dn32mm1.6MpaPE管1300m；安稳村从渝阳水厂扩网，敷设dn63mm1.0Mpa管1450m,dn50mm1.6MpaPE管2800m，管道沿途在转弯和三通处设计C20砼警示桩，C20砼警示桩埋深0.5m,共计安装成品订制C20砼警示桩（1000mm*1000mm*120mm）80个。新建各类闸阀井共计25个，提升九盘村、安稳村800人，其中脱贫户5户25人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 33.14 | 33.14 | 800人 | 改善2个村饮水设施，共建设管道7350米，安装成品订制C20砼警示桩80个，新建各类闸阀井共计25，提升九盘村、安稳村800人，其中脱贫户5户25人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 通过改善供水等基础设施条件，提升九盘村、安稳村800人，其中脱贫户5户25人的饮水安全条件，解决饮水安全问题
13 | 2022年綦江区赶水镇马龙村供水保障维修改造工程 | 赶水镇马龙村 | 通过对马龙村7社引水渠道进行整治维修和马龙村4社重新拟定水源、新建或改造输、配水管网后，以彻底解决项目区马龙村4社和7社共计76户358人（建卡贫困户10户51人）的饮水安全问题。 | 28.31 | 25.5169 | 綦水〔2022〕19号 | 区水利局 | 通过对马龙村7社引水渠道进行整治维修和马龙村4社重新拟定水源、新建或改造输、配水管网后，以彻底解决项目区马龙村4社和7社共计76户358人（建卡贫困户10户51人）的饮水安全问题。 | 23.657 | 25.5169 | 358人 | 解决项目区马龙村4社和7社共计76户358人（建卡贫困户10户51人）的饮水安全问题。 | 村集中饮水工程盈利后将提取纯利润的20%作为公益金，用于再生产投入；提取纯利润的10%作为管理团队的绩效考核；提取纯利润的10%用于困难群众帮扶；提取纯利润的25%作为村集体提留（其中15%用于公益事业，10%用于村集体积累）；提取纯利润的35%用于土地入股村民分红。
14 | 綦江区永新镇罗汉村2022年滩口上输水工程 | 永新镇罗汉村 | 从刘家沟水库新建dn90输水管道长4640m，加压泵站1座。 | 45.22 | 41.721 | 綦水﹝2022﹞19号 | 区水利局 | 从刘家沟水库新建dn90输水管道长4950m，加压泵站1座。 | 41.7509 | 41.721 | 项目实施后，可改善罗汉村772人，其中脱贫户25户67人的饮水安全条件。 | 项目实施后，可改善罗汉村772人，其中脱贫户25户67人的饮水安全条件。 | 通过改善供水等基础设施条件，提升罗汉村772人，其中脱贫户25户67人的饮水安全条件，解决饮水安全问题
15 | 2022年度綦江区脱贫人口居民养老保险补助 | 全区21个街镇 | 用于脱贫人口城乡居民基本养老保险个人缴费补助。 | 45.08 | 45.08 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区人社局 | 用于脱贫人口城乡居民基本养老保险个人缴费补助。 | 45.08 | 45.08 | 7000名脱贫人口 | 通过购买保险，有效降低7000名脱贫人口保险支出，确保符合条件的人员应保尽保。 | 通过购买保险，有效降低7000脱贫人口保险支出。
16 | 2022年綦江区农产品品牌培育及营销推广 | 全区 | 完成定量监测农产品任务770个，其中例行监测农产品样品数量650个，监督抽检农产品样品数量120个。对2022年获得的7个重庆名牌农产品进行补助，对2021年获得绿色食品续展认证产品19个进行补助。利用春节黄金档期，在主城商圈选取200~250个点位，充分利用主城商圈高端餐饮、酒店等门店黄金位置设置的LED广告屏，大力宣传推介赶水草蔸萝卜（萝卜干）、安稳山羊、綦江辣椒（饭遭殃）等綦江特色农副产品，提升綦江特色农业品牌知名度。开展品牌打造和产销对接，促进我区品牌农产品销售。 | 165 | 159 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区农业农村委 | 完成定量监测农产品任务777个，其中例行监测农产品样品数量657个，监督抽检农产品样品数量120个。对2022年获得的7个重庆名牌农产品进行补助，对2021年获得绿色食品续展认证产品19个进行补助。利用春节黄金档期，在主城商圈选取250个点位，充分利用主城商圈高端餐饮、酒店等门店黄金位置设置的LED广告屏，大力宣传推介赶水草蔸萝卜（萝卜干）、安稳山羊、綦江辣椒（饭遭殃）等綦江特色农副产品，提升綦江特色农业品牌知名度。开展横山贡米品牌打造和产销项目，提升横山贡米的知名度。 | 159 | 159 | 全区群众 | 完成定量监测农产品任务777个，其中例行监测农产品样品数量657个，监督抽检农产品样品数量120个。对2022年获得的7个重庆名牌农产品进行补助，对2021年获得绿色食品续展认证产品19个进行补助。利用春节黄金档期，在主城商圈选取250个点位，充分利用主城商圈高端餐饮、酒店等门店黄金位置设置的LED广告屏，大力宣传推介赶水草蔸萝卜（萝卜干）、安稳山羊、綦江辣椒（饭遭殃）等綦江特色农副产品，提升綦江特色农业品牌知名度。开展横山贡米品牌打造和产销项目，提升横山贡米的知名度。 | 提高农业品牌知名度，增加农业产品收益，，带动全区相关产业发展；通过农产质量安全检测，提高农产品质量合格率，保障舌尖上的安全。
17 | 綦江区2022年畜禽养殖保险 | 全区21个街镇 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 288 | 155.6587 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区农业农村委 | 保障畜禽健康养殖，抵御畜禽疫病灾害 | 155.6587 | 155.6587 | 全区养殖户 | 受益群众2000人 | 通过畜禽养殖参加保险，减少畜禽疫病损失
18 | 綦江区2022年山羊产业发展 | 全区21个街镇 | 区内发展山羊（享受种羊场补助政策的除外），新增存栏50只及以上、新增存栏100只及以上、新增存栏150只及以上，每个养殖户每年分别按2万元、4万元、6万元给予补助。 | 500 | 416 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 区内发展山羊（享受种羊场补助政策的除外），新增存栏50只及以上、新增存栏100只及以上、新增存栏150只及以上，每个养殖户每年分别按2万元、4万元、6万元给予补助。 | 416 | 416 | 养殖户 | 增加山羊养殖户养殖信心，促进山羊产业发展，增加全区山羊存栏数1万只、增加出栏数1万只，增加养殖户收入30万元/年。 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平
19 | 2022年綦江区打通镇大罗村产业机耕道建设项目 | 打通镇大罗村 | 建设完成2.5公里产业道路路基整治，对长2.5公里、宽6.5米、挖除旧混凝土路面14m³；挖土方3822.24m³；挖石方2548.15m³；土石混填3046.54m³；20㎝厚片石补强；M7.5浆砌片石挡墙685.88m³；波形刚护栏撤除475米。 | 49.8 | 30 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 建设完成2.2公里产业道路路基整治，对现4.5米宽道路拓宽至6.5米宽。挖土方4213.62m³；挖石方28.9.08m³；土石混填8529.5m³；M7.5浆砌片石挡墙809.85m³。 | 47.9985 | 30 | 8000人 | 方便打通南部4村村民出行，实现8000人受益，其中脱贫户26户99人。 | 改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，方便打通南部4村村民出行，实现8000人受益，其中脱贫户26户99人。
20 | 2022年綦江区打通镇大罗村卷洞桥社泥结石公路建设 | 打通镇大罗村 | 改扩建大罗村卷洞桥社下坝至生期岗泥结石路全长约1100米，路面宽5.5米 ，包括新开挖200米，扩宽900米路面（含堡坎），修建盖板涵一座。 | 22 | 20 | 綦江委统发〔2021〕25号 | 区委统战部 | 改扩建大罗村卷洞桥社下坝至生期岗泥结石路全长约1100米，路面宽5.5米 ，包括新开挖200米，扩宽900米路面（含堡坎），修建盖板涵一座。 | 22 | 20 | 143人 | 改扩建大罗村卷洞桥社下坝至生期岗泥结石路全长约1100米，路面宽5.5米，项目实施可解决大罗村洞桥社143人（其中少数民族12人，脱贫户3户13人）出行问题，可带动水稻、玉米等产业发展 | 解决大罗村洞桥社143人（其中少数民族12人，脱贫户3户13人）出行问题，可带动水稻、玉米等产业发展。
21 | 2022年綦江区三角镇塘垭村绿壳蛋鸡养殖项目 | 三角镇塘垭村深沟组 | 建设绿壳蛋鸡养殖杨1个，饲养鸡苗3000只。 | 62.6 | 30 | 綦江委统便函〔2022〕15 号 | 区委统战部 | 建设绿壳蛋鸡养殖杨1个，饲养鸡苗3000只。 | 62.6 | 30 | 132人 | 新建现代标准化绿壳蛋鸡散养养殖场1个，预计该项目建成后，可实现村级集体经济组织与业主利益共赢的同时，为当地农户（含少数民族农户）提供就业岗位，从而带动农户增收致富。 | 集体入股后占股24%，从入股资金进入后的第1年开始保底分红0.75万元，连续分红五年后，村集体可退出股金15万元作为村集体公积金用于全村经济社会事业的发展，及少数民族家庭户产业发展或人居环境等的支持，也可不退出股金继续分红，如退出资金后村集体和业主的占股比例取消。
22 | 2022年綦江区石壕镇万隆村方竹笋加工车间 | 綦江区石壕镇万隆村2社 | 1.行吊式杀青冷却机：1套，37000元； 2.吊框：1套，8000元； 3.脱衣清洗机：1套，55000元； 4.灌装平台：1台，2800元； 5.行吊式杀菌冷却机：1套，37000元； 6.杀菌吊框：2套，8000元； 7.杀菌盘：10个，10000元； 8.食品级P脱盐复泡池1吨：20个，20000元； 9.食品级P脱盐复泡池3吨：3个，7500元； 10.蒸汽发生器：1套，86200元； 11.管道及保温：71m，8520元； 12.真空包装机：1台，14980元。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | 1.行吊式杀青冷却机：1套，37000元； 2.吊框：1套，8000元； 3.脱衣清洗机：1套，55000元； 4.灌装平台：1台，2800元； 5.行吊式杀菌冷却机：1套，37000元； 6.杀菌吊框：2套，8000元； 7.杀菌盘：10个，10000元； 8.食品级P脱盐复泡池1吨：20个，20000元； 9.食品级P脱盐复泡池3吨：3个，7500元； 10.蒸汽发生器：1套，86200元； 11.管道及保温：71m，8520元； 12.真空包装机：1台，14980元。 | 30 | 30 | 100人 | 社会效益：带动周边300余户1000余人共同发展，每年可为500余人次提供临时就业岗位。 经济效益：一是推进方竹笋产业实现规范化深加工，提高方竹笋产品附加值和知名度，从而促进万隆“方竹笋经济”发展；二是吸引更多游客前来避暑观光，增加旅游收入。预计可带动村集体每年增收3万余元，带动村民每年增收10余万元。 | 村民可通过采摘、加工方竹笋获得工资收入，预计至多可增收2万元/年/人。项目净收益的30%用于困难群众帮扶。
23 | 2022年綦江区东溪镇福林村外坝农田基础实施升级改造项目 | 福林村1、2社（福林场镇至外坝），9组龙洞湾、2组冬树林、3组鸡叫湾 | 修复渠道380米，新建渠道1820米。 | 70 | 69.2159 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 1.完成修复渠道380米，新建渠道1820米。 2.完成新建9组龙洞湾、2组冬树林、3组鸡叫湾等处水渠约500米 | 69.2159 | 69.2159 | 对福林村福林场至外坝450余亩田地的灌溉，涉及受益人口约700人（其中脱贫人口9人）。 | 直接提升田地的农作物产量质量，解决450余亩土地灌溉，促进产业增产，农民增收。 | 推动福林产业发展，特别是基础农业，减少群众体力浇灌，能直接给群众带来有效的经济收入，涉及受益人口约700人（其中脱贫人口9人），可持续使用年限≥10年。
24 | 2022年綦江区东溪白云寺村秦公茶场配套基础设施建设项目 | 白云寺村9社 | 1.新建2.1公里的砼人行采摘便道（宽1米、厚0.1米、强度达C20标准）。 2.改扩建0.67公里泥结石生产便道（宽4.5米、用片石铺0.2米厚路面加0.08米的碎石子调平；壁沟宽沟0.4米、深约0.3米） | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 1.完成新建2.1公里的砼人行采摘便道（宽1米、厚0.1米、强度达C20标准）。 2.完成改扩建0.67公里泥结石生产便道（宽4.5米、用片石铺0.2米厚路面加0.08米的碎石子调平；壁沟宽沟0.4米、深约0.3米） | 30.16 | 30 | 带动白云寺村40户农户务工，增加群众收入 | 预计三年后茶叶可进行采摘产量可达1200斤，产值36万元，套种的西瓜实现产值24万元 | 涉及受益人口≥120人，可持续使用年限≥20年
25 | 2022年三角镇塘垭村产业基地基础设施建设 | 綦江区三角镇塘垭村大路湾社 | 1、建设生产便道：新建生产便道1000米（宽2米、厚0.1米，C20砼浇筑）；新建生产便道800米（宽1.5米、厚0.1米，C20砼浇筑）。 2、管网建设：新建灌溉管网主管道800米，支管道1000米（主管道φ50PE管，支管道φ25PE管）。 | 30.8 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | 完成各类尺寸生产便道建设共计1800m，完成各类型直径PE灌溉管安装道共计1800m。 | 30.8 | 30 | 50人 | 项目建成后将提高生产效率约50%，降低生产成本约5万元。 | 为脱贫户、低保户提供增收渠道，带动农户增收致富，与建设美丽乡村有机结合起来。通过蔬菜基地基础设施项目建设，受益群众约30人，新增20余人就近就地就业，其中脱贫人口5人，有效巩固脱贫攻坚成果，同时解决80亩蔬菜基地农业用水和生产条件。提高群众人均年收入500元，人均就业年增收2000元。
26 | 2022年綦江区中峰镇中峰村产业发展生产路建设项目 | 中峰镇中峰村 | 完成2米宽人行便道，硬化1506余米，0.8米宽300米，0.6米深田埂300米，渠堰硬化353米。 | 50 | 50 | 綦乡振{2021}17号 | 区乡村振兴局 | 建设2米宽生产便道1.506公里，0.8米宽生产便道0.29公里，混凝土田埂0.29公里，新建灌排水水沟0.353公里。 | 50 | 50 | 300人 | 提升街上社200余亩土地基础设施水平，方便群众生产作业。有利于提高农业机械化水平，降低耕种成本，提高生产效益。新建的渠堰能解决土地及排涝问题，确保农作物产量，促进地区经济发展,建设生产便道2米宽路基，铺设0.08米碎石垫层，建设C25混凝土路面，长1200米，宽2米，厚0.15米，浇筑C25混凝土三面水沟。提升街上社200余亩土地基础设施水平，方便群众生产作业。有利于提高农业机械化水平，降低耕种成本，提高生产效益。新建的渠堰能解决土地及排涝问题，确保农作物产量，促进地区经济发展。预计项目投产运行后年收入可达20万元，影响受益群众300人，其中覆盖脱贫人口1人。 | 提升街上社200余亩土地基础设施水平，方便群众生产作业。有利于提高农业机械化水平，降低耕种成本，提高生产效益。新建的渠堰能解决土地及排涝问题，确保农作物产量，促进地区经济发展
27 | 2022年綦江区石壕镇石泉、梨园等村产业路建设 | 石壕镇石泉、梨园等村 | 1.新挖泥结石路0.4公里，路宽4—4.5m； 2.在特殊山地路段砌3处堡坎，总长约123m； 3.通过开挖边沟、填碎石等，扩宽整治现有道路0.7km。 4.路面铺垫厚度为20公分的片石及10公分的碎石，总长约1.3km； | 50 | 50 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | （1）石泉村丘石坝（建设长度约354米）挖土方171.41m³，挖石方141m³，土石方回填178.84m³，M7.5浆砌块石挡墙40.5m³，20cm厚手摆片石528.75㎡，10cm碎石垫层1560.6㎡。 （2）梨园村5组、9社（建设长度约223米、防洪堡坎1处） 1、挖土方911.73m³，石方342.11m³，土石方回填581.7m³，C25混凝土挡墙129.25m³，防洪堡坎111.02m³，10cm碎石垫层846㎡，20cm厚手摆片石429.75㎡。 （3）香树村1社冯家大院到仙渡河（建设长度约536米）挖土方2940m³，石方888m³，人工开挖30m³，土石方回填1443m³，干砌片石挡土墙3.54m³，C25混凝土挡墙285.624m³，10cm碎石调平1080㎡，钢塑复合管排水管SN8（Φ0.5）：18m，钢塑复合管排水管SN8（Φ0.7）：12m，预制安装混凝土盖板：16.8*0.6*0.2=2.016m³。 | 50.02 | 50 | 1000人 | 社会效益：为50余人提供临时就业岗位，惠及周边350余户农户的生产生活，盘活土地500多亩，促进周边产业发展壮大。 经济效益：盘活周边的粮食产业和经果林资源，预计每年能促进村民增收50万元。 | 带动务工就业
28 | 2022年度綦江区横山镇回龙村人行便道建设项目 | 回龙村 | 新建人行步道长3.75KM，宽1M，厚10CM。人工挖土方、回填土方、夯实路基、机拌C20浇筑。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 已建成人行便道长3.9KM，宽1M，厚10CM，机拌C20浇筑。 | 30 | 30 | 200人 | 项目建成后解决200人的出行，生产难问题，受益群众200人，其中特困户5人，脱贫户4人。 | 解决回龙村126余人出行难问题
29 | 2022年綦江区新盛街道陈家村人行便道建设项目 | 陈家村 | 新建宽1米、厚0.1米、长3公里入户道路（其中，樱桃嘴至涵洞1603米、水厂至长田352米、水库塘坎至茶林沟晒坎747米、大山水泥路至岚垭原水泥路298米） | 24 | 24 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | 已完成宽1米、厚0.1米、长3公里入户道路 | 24 | 24 | 41人 | 可提升部分群众出行条件，直接受益脱贫人口41人。 | 陈家村有4人参与施工，获得劳务收入。改善部分村民出行条件，方便农产品转运。
30 | 綦江区永城镇大兴村2022年人行便道建设项目 | 大兴村 | 2公里人行便道，采用机拌C20浇筑，长度2000吗，宽度1m，厚度10cm | 16 | 16 | 綦乡振【2022】2号 | 区乡村振兴局 | 2公里人行便道，采用机拌C20浇筑，长度2000吗，宽度1m，厚度10cm | 16 | 16 | 70人 | 解决大兴村120余人出行难问题，带动项目区群众投工投劳 | 无
31 | 綦江区永城镇瀛山村2022年人行便道建设项目 | 瀛山村 | 2公里人行便道，采用机拌C20浇筑，长度1500m宽度1m，厚度10cm | 12 | 11.9752 | 綦乡振【2022】2号 | 区乡村振兴局 | 2公里人行便道，采用机拌C20浇筑，长度1500m宽度1m，厚度10cm | 12 | 11.9752 | 60人 | 解决瀛山村100余人出行难问题，带动项目区群众投工投劳 | 无
32 | 2022年綦江区石角镇新农村农旅融合项目 | 石角镇新农村 | 扩建茶叶种植面积30亩，新增茶叶加工设备3台，新建1.5公里人行便道建设 | 30 | 30 | 綦乡振【2021】17号 | 区农业农村委 | 扩建茶叶种植面积30亩，新增茶叶加工设备3台，新建1.5公里人行便道建设 | 30 | 30 | 1406人 | 通过实施扩大茶叶种植面积30亩，增加茶叶加工设备3台，新建人行便道1.5公里，壮大村集体经济，增加务工岗位，提升人居环境，惠及全村560户1406人。 | 全村1406人均参与
33 | 2022年綦江区赶水镇双龙村糯玉米、草兜萝卜粗加工建设项目 | 赶水镇双龙村 | 1.建设50m³保鲜库1个，约3万元； 2.购置安装运输传送机械1台，约0.5万元； 3.购置安装真空包装机1台，约0.3万元； 4.购置安装糯玉米、草蔸萝卜清洗机1台，约4万元； 5.购置安装杀菌釜及蒸煮一体机1台，约2.2万元； 6.购置安装烘干设备1台，约4万元； 7.新建15m³清洗沉淀池1个，约1万元； 8.新建移动收缩棚1个，约3万元； 9.维修厂房350平方米，单价为345元/㎡，约12万元； | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 1.建设50m³保鲜库1个，约3万元； 2.购置安装运输传送机械1台，约0.5万元； 3.购置安装真空包装机1台，约0.3万元； 4.购置安装糯玉米、草蔸萝卜清洗机1台，约4万元； 5.购置安装杀菌釜及蒸煮一体机1台，约2.2万元； 6.购置安装烘干设备1台，约4万元； 7.新建15m³清洗沉淀池1个，约1万元； 8.新建移动收缩棚1个，约3万元； 9.维修厂房350平方米，单价为345元/㎡，约12万元； | 30 | 30 | 200人 | 建设完成后，设备投产后实现年产值约50万，农户增收约3000元。解决固定及灵活就业30人，利用闲置土地，使农户增收1000元/亩 | 盈利后将提取纯利润的20%作为公益金，用于再生产投入；提取纯利润的10%作为管理团队的绩效考核；提取纯利润的10%用于困难群众帮扶；提取纯利润的25%作为村集体提留（其中15%用于公益事业，10%用于村集体积累）；提取纯利润的35%用于土地入股村民分红。
34 | 2022年綦江区打通镇天星村紫红泥大米产业发展项目 | 打通镇天星村 | 木瓜厂改建为紫红泥大米仓库和加工坊，屋面整治375㎡、68.45元/㎡，剥壳机1台、4.8万元，真空包装机1台、1.4万元，公路硬化200米。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 木瓜厂改建为紫红泥大米仓库和加工坊，屋面整治365㎡，剥壳机1台，真空包装机1台，公路硬化250米。 | 30 | 30 | 300人 | 木瓜厂改建为紫红泥大米仓库和加工坊，屋面整治375㎡、68.45元/㎡，剥壳机1台、4.8万元，真空包装机1台、1.4万元，公路硬化200米。改造后，年加工量可达10万斤，集体或农户增收5万元/年，发展紫红泥种植核心区400亩，增加就业岗位20人，带动300余户群众增收致富。其中覆盖脱贫人口35户140人、监测对象1户3人。 | 年加工量可达10万斤，集体增收5万元/年，发展紫红泥种植核心区400亩，增加就业岗位20人，带动300余户群众增收致富。其中覆盖脱贫人口、监测对象62人。
35 | 2022年綦江区经果产业改良培育 | 东溪新石村；扶欢插旗村、安育村；横山大坪村；郭扶龙泉村；隆盛振兴村；三角红岩村；打通天星村。 | 在适宜地区通过高接换种发展李子优良品种，如早熟凤凰李、晚熟萘李等1037.5亩。东溪新石村50亩；扶欢插旗村90亩、安育村30亩；横山大坪村200亩；郭扶龙泉村250亩；隆盛振兴村337.5亩；三角红岩村50亩；打通天星村30亩。补贴800元/亩。 | 83 | 83 | 綦乡振【2022】2号 | 区农业农村委 | 在适宜地区通过高接换种发展李子优良品种，如早熟凤凰李、晚熟萘李等1000亩。 | 83 | 83 | 种植户 | 高换后可盘活原有李子产业，每年可增加和带动群众和贫困人口实现家门口打工创业，增加经济收入近35万元，增加受益群众1000人。 通过高接换种，调整树种，提升李子产业产量，优化果品品质，提高果实的市场契合度。预计高换品种达到盛产期，可使脱贫村年产值增加约1000万元。横山镇大坪村脱贫人口82人，监测人口1人 | 15人人参与入库项目选择，5人参与项目实施过程中监督等。高换后可盘活原有李子产业，每年可增加和带动群众和贫困人口实现家门口打工创业，增加经济收入近35万元。
36 | 2022年綦江区古南街道花坝灌溉管网建设项目 | 古南街道花坝村 | 完成三段≥5000米灌溉管网建设 | 40 | 39.51 | 綦江财发〔2021〕503号 | 区农业农村委 | 完成南山村土地塘至4社鹅凼、连城村乱石孔至7社佘家湾、南山村南山小学至3社大堰塘山坪塘安装PE灌溉管网DN110共计5.1公里 | 39.51 | 39.51 | 37 | 解决周边群众生产生活用水，带动地区农业转型升级，节约用水成本 | 项目实施后可解决约周边村民生产生活用水，同时带动地区农业转性升级，促进地区经济发展。受益群众150户，其中脱贫户和监测对象20户37人
37 | 丁山镇2022年秋发村蓝莓园基础设施配套建设项目 | 丁山镇秋发村 | 新建砖混结构生产车间两间共350㎡ | 36.2197 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 新建砖混结构生产车间两间共350㎡ | 38.6996 | 30 | 受益农户523户（其中建卡贫困户19户，61人） | 有效解决蓝莓园浪费人力、窝工问题，方便生产，减少人力成本每年约2万元。 | 与全村脱贫户、监测户建立利益联结，2022年户均增收500元以上
38 | 2022年綦江区扶欢镇插旗村基础设施建设项目 | 扶欢镇插旗村 | 新建生产便道1200m，新建排洪沟450m，新建垮沟桥1座。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 新建生产便道1200m，新建排洪沟450m，新建垮沟桥1座。 | 30 | 30 | 300人 | 项目完成后，可解决插旗村100户300余人出行、生产难问题，受益群众300户，，实现项目区新增农业总产值50万元，农民增收10万元。 | 可解决插旗村100户300余人出行、生产难问题，同时多使用本村劳力，带动部分脱贫人口实现家门口就业。
39 | 2022年綦江区打通镇下沟村花椒基地供水工程项目 | 打通镇下沟村 | 1.新建长8米、宽7米、深2米蓄水池2口，每口蓄水量为112立方米。2.新铺设水源点至蓄水池32PE主水管4000米；新铺设花椒基地20PE管道6000米。 | 26 | 26 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区乡村振兴局 | 1.新建长8米、宽7米、深2米蓄水池2口，每口蓄水量为112立方米。2.新铺设水源点至蓄水池32PE主水管3950米；新铺设花椒基地20PE管道6000米。 | 26 | 26 | 450人 | 每年能为村集体节约劳动力1440工时，直接节省经济2.8万余元。同时解决花椒基地作物灌溉问题，提高花椒产量。实现450余人受益，其中覆盖脱贫人口1户2人，并带动脱贫户10余人就业。 | 每年能为村集体节约劳动力1440工时，直接节省经济2.8万余元。同时解决花椒基地作物灌溉问题，提高花椒产量。实现450余人受益，其中覆盖脱贫人口1户2人，并带动脱贫户10余人就业。
40 | 2022年綦江区三江街道寨门村粮油农副产品加工厂 | 寨门村 | 新建加工厂房250m²，采购加工设备1套。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17号 | 区农业农村委 | 新建加工厂房250m²，采购加工设备1套。 | 31.2175 | 30 | 20户50人 | 寨门村粮油农副产品加工厂项目投入使用后，进一步提升农产品附加值，壮大村集体产业发展，增强寨门村特色产业开发带，带动农民增收就业。预计年收80万元，村集体经济增收10万元/年。 | 共有6名村民代表参与项目决策，其中6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。带动脱贫户人均增收200元，提供10余个就业岗位。
41 | 2022年綦江区安稳镇观音村人行便道建设项目 | 观音村 | 在观音村建设宽度1米，厚度0.1米。混凝土强度C20标准的人行便道长度4500米 | 36 | 36 | 綦乡振{2021}17号 | 区农业农村委 | 项目实施后可改善49户170人方便出行，其中建卡脱贫户3户11人 | 36 | 36 | 1200人 | 建设宽度1米，厚度0.1米。混凝土强度C20标准的人行便道长度4500米 | 项目建成后解决观音村598户1200人方便出行问题，改善生产生活条件，方便出行，其中建卡贫困户46户146人
42 | 2022年綦江区隆盛镇顺山村人行便道建设项目 | 隆盛镇顺山村竹林湾、虚足楼社 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便2000米。 | 16 | 16 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便2000米。 | 16 | 16 | 受益人数200人。其中脱贫户13户32人 | 完成人行便道建设2000m，保障了部分农户的正常出行，解决了民生实事，为当地农民增收致富创造生产生活条件，受益人数200人。其中脱贫户13户32人 | 共有6名村民代表参与项目决策，其中6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督200人出行以及生产生活带来了便利条件。
43 | 2022年綦江区隆盛镇玉星村人行便道建设项目 | 隆盛镇玉星村火地湾、田湾、回龙湾、柴林口社 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便3000米。 | 24 | 24 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区乡村振兴局 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便3000米。 | 24 | 24 | 受益人数700人。其中贫困户16户23人 | 完成人行便道建设3000m，保障了部分农户的正常出行，解决了民生实事，为当地农民增收致富创造生产生活条件，受益人数700人。其中贫困户16户23人 | 共有35名村民代表参与项目决策，其中35人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。解决了民生实事，为当地约700人出行以及生产生活带来了便利条件。
44 | 郭扶镇人和村2022年入户道路建设项目 | 郭扶镇人和村 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便3000米。 | 24 | 24 | 綦乡振〔2021〕2 号 | 区乡村振兴局 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便3000米。 | 24 | 24 | 受益人数286人。其中脱贫户1户3人 | 项目实施后，可解决人和村82户286人出行难问题，推进人和村乡村振兴基础设施巩固。 | 能解决了82户286人的出行难问题，出行平均缩短时间≥0.8小时，减少群众人均出行成本约500元/年.
45 | 郭扶镇团结村2022年入户道路建设项目 | 郭扶镇团结村 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便2000米。 | 16 | 16 | 綦乡振〔2021〕2号 | 区乡村振兴局 | 硬化1米宽、0.1米厚、C20砼浇筑（含路基平整夯实）人行便2000米。 | 16 | 16 | 受益人数220人。其中脱贫户3户10人 | 可解决团结村65户220余人出行难问题，推进团结村乡村振兴基础设施巩固。 | 能解决了65户220人的出行难问题，出行平均缩短时间≥0.8小时，减少群众人均出行成本约500元/年.
46 | 2022年綦江区文龙街道金钗村老盐菜加工基地建设项目 | 金钗村 | 1.改扩建厂房7间共200平方，附属设施400平方米；2.新增机器设备11台；3.窖藏设备；4.安全生产用品。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 1.改扩建厂房7间共200平方，附属设施400平方米；2.新增机器设备11台；3.窖藏设备；4.安全生产用品。 | 30 | 30 | 1.带动金钗村等其他相邻村脱贫户40余户实现稳定增收；2.合作社集体增收12万元，老百姓分红1.5万元，其余部分在集体经济账上，覆盖脱贫人口126人，其中检测对象4人。3.带动448户农户增收 | 1.经济效益：总产值达60万元，合作社实现年经济利润20万元以上；2.社会效益：带动金钗村等其他相邻村脱贫户40余户实现稳定增收；3.生态效益：可以促进生态平衡和农业生态系统的良性、高效循环。3.墙体除旧、拆除旧房盖换新房盖、墙体上搓沙、墙体瓷转、天花吊顶、房盖脊、地砖、围墙、内外墙上漆刮灰、堡坎、地基、水沟、围墙装饰瓦、窗户、新建房屋两间、新建厕所厨房、修建化粪池、门、购买（切丝机、加热搅拌机、真空塑封机、离心机、保鲜柜、电子秤、运输板车、腌菜缸）、电力配套及其它办公设备。 2.合作社集体增收12万元，老百姓分红1.5万元，其余部分在集体经济账上，覆盖脱贫人口126人，其中检测对象4人。 | 1.带动金钗村等其他相邻村脱贫户40余户实现稳定增收；2.合作社集体增收12万元，老百姓分红1.5万元，其余部分在集体经济账上，覆盖脱贫人口126人，其中检测对象4人。
47 | 綦江区2022年到户产业发展补助项目 | 全区 | 全区范围内，脱贫人口发展到户产业的，优质稻10亩及以上、200元/亩；油菜10亩及以上、100元/亩；高粱10亩及以上、200元/亩；生猪10头及以上、500元/头；蔬菜10亩及以上、300元/亩；山羊20只及以上、400元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；蜜蜂10群及以上、500元/群；鸡鸭鹅家禽三类总数200只及以上、10元/只。南部四镇范围内，支持新型农业经营主体培育和到户产业发展。 | 1093.9021 | 1093.9021 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 全区范围内，脱贫人口发展到户产业的，优质稻10亩及以上、200元/亩；油菜10亩及以上、100元/亩；高粱10亩及以上、200元/亩；生猪3头及以上、500元/头；蔬菜10亩及以上、300元/亩；山羊20只及以上、400元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；鸡鸭鹅家禽三类总数200只及以上、10元/只。南部四镇范围内，支持新型农业经营主体培育和到户产业发展。 | 1093.9021 | 1093.9021 | 全区脱贫人口、南部四镇转型发展产业农户。 | 带动脱贫人口养殖生猪5571头、牛16头、山羊6322只、蜂701群、兔9965只、家禽66963只、水产187.04亩；种植水稻8188.81亩、油菜170.42亩、高粱92.97亩、蔬菜978.05亩。带动下岗煤矿工人养殖家禽19446只、生猪3047头、山羊2408只、禽蜂1236群、牛115头，种植优质稻60亩、糯玉米45亩、经果40亩、莲藕37.71亩、特色蔬菜20亩、高粱10.3亩。支持70余户发展家庭农场。 | 带动4208户次脱贫人口发展产业，人均增收2027元。养殖生猪5571头、牛16头、山羊6322只、蜂701群、兔9965只、家禽66963只、水产187.04亩；种植水稻8188.81亩、油菜170.42亩、高粱92.97亩、蔬菜978.05亩。
48 | 綦江区2022年度脱贫小额信贷贴息 | 全区 | 支持符合条件且有意愿的脱贫人口申请小额信贷用于生产经营发展，对不少于3000户脱贫人口进行贴息。 | 371.3344 | 371.3344 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 支持符合条件且有意愿的脱贫人口申请小额信贷用于生产经营发展，对不少于3000户脱贫人口进行贴息。 | 371.3344 | 371.3344 | 9000人 | 宣传并鼓励脱贫人口参与小额贷款，利息全额补贴，通过小额贷款贴息，减少3000户脱贫人口贷款成本支出，受益群众9000人。 | 宣传并鼓励脱贫户参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少3000户脱贫户贷款成本支出
49 | 綦江区2022年度新型农业经营主体贷款贴息 | 全区 | 对綦江区内登记注册的农业企业、农产品加工企业、家庭农场、农民专业合作社以及种养大户等进行贷款贴息。对符合条件的新型农业经营主体，在核准农业用途的基础上，以向贷款银行实际支付利息总额为基数进行贴息，总体上贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率（LPR）50%。 1.规上企业以及市级以上龙头企业、示范合作社、示范家庭农场，按照不高于贷款利息的50%进行补贴，贴息金额最高不超过25万元。 2.区级龙头企业、区级示范合作社、区级示范家庭农场，按照不高于贷款利息的40%进行补贴，贴息金额最高不超过10万元。 3.区级以下农业经营主体，按照不高于贷款利息的30%进行补贴，贴息金额最高不超过5万元。 | 200 | 200 | 綦乡振〔2021〕17 号 | 区农业农村委 | 对綦江区内登记注册的农业企业、农产品加工企业、家庭农场、农民专业合作社以及种养大户等进行贷款贴息。对符合条件的新型农业经营主体，在核准农业用途的基础上，以向贷款银行实际支付利息总额为基数进行贴息，总体上贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率（LPR）50%。 1.规上企业以及市级以上龙头企业、示范合作社、示范家庭农场，按照不高于贷款利息的50%进行补贴，贴息金额最高不超过25万元。 2.区级龙头企业、区级示范合作社、区级示范家庭农场，按照不高于贷款利息的40%进行补贴，贴息金额最高不超过10万元。 3.区级以下农业经营主体，按照不高于贷款利息的30%进行补贴，贴息金额最高不超过5万元。 | 200 | 200 | 20人 | 通过支持企业发展，带动全区产业发展。贴息涉农企业50家，带动群众就业20人。受益群众70户，其中脱贫户和监测对象6人。 | 完成贴息涉农企业50家，带动群众就业20人
50 | 綦江区2022年危房改造 | 全区 | 完成2022年全区困难群众CD级危房动态清零改造工作 | 92.59 | 92.59 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区农业农村委 | 完成2022年全区困难群众CD级危房动态清零改造工作 | 92.59 | 92.59 | 300人 | 项目实施可解决建困难群众26户住房安全问题，240户租房问题。其中脱贫人口5户，监测对象6户。 | 完成26户困难群众户危房改造，240户租房问题。保障困难群众住房安全
51 | 綦江区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训 | 市乡村振兴局技能培训基地校 | 2.区级龙头企业、区级示范合作社、区级示范家庭农场，按照不高于贷款利息的40%进行补贴，贴息金额最高不超过10万元。 | 14 | 5.876 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区乡村振兴局 | 2.区级龙头企业、区级示范合作社、区级示范家庭农场，按照不高于贷款利息的40%进行补贴，贴息金额最高不超过10万元。 | 5.876 | 5.876 | 脱贫人口、易返贫致贫人口96人 | 对96名脱贫人口、易返贫致贫人口误工进行补助，增加其经济收人5.8760万元。 | 对96名脱贫人口、易返贫致贫人口误工进行补助，增加其经济收人5.8760万元。
52 | 2022年脱贫人口跨省就业支持 | 綦江区 | 3.区级以下农业经营主体，按照不高于贷款利息的30%进行补贴，贴息金额最高不超过5万元。 | 37.44 | 37.44 | 綦乡振〔2022〕15号 | 区人社局 | 3.区级以下农业经营主体，按照不高于贷款利息的30%进行补贴，贴息金额最高不超过5万元。 | 37.44 | 37.44 | 1500名脱贫人口 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。
53 | 綦江区2022年衔接资金项目管理费用 | 全区21个街镇 | 开展衔接资金专项培训、项目验收。 | 16.035 | 16.035 | 綦乡振〔2021〕17 号、綦乡振〔2022〕9号 | 区农业农村委 | 开展衔接资金专项培训，项目验收。 | 16.035 | 16.035 | 50 | 开展衔接资金专项培训、项目验收。 | 45人参与项目库系统操作培训，对衔接资金项目进行绩效监管
54 | 2022年綦江区郭扶镇团结村饮水安全巩固提升工程 | 郭扶镇团结村 | 窑罐厂片区：从新民水库抽水至窑罐水厂，安装潜水泵2台，安装电线250m；安装dn75抽水管长1030m。上阴阳平片区：改建配水管网dn25管长共计600m。 | 12.98 | 12.98 | 綦水〔2021〕279号 | 区水利局 | 窑罐厂片区：从新民水库抽水至窑罐水厂，安装潜水泵2台，安装电线250m；安装dn75抽水管长1030m。上阴阳平片区：改建配水管网dn25管长共计600m。 | 12.98 | 12.98 | 解决饮水安全问题人数960人，其项目实施后，可改善团结村964人，其中脱贫户14户40人的饮水安全条件中脱贫人口40人 | 项目实施后，可改善团结村964人，其中脱贫户14户40人的饮水安全条件。 | 项目实施后，可改善团结村964人，其中脱贫户14户40人的饮水安全条件
55 | 2022年綦江区篆塘镇珠滩供水站片区供水保障工程 | 鱼梁等村 | 新建300立方反应沉淀池1座，100立方清水池1座，新建围墙60米，安装不锈钢栏杆101米，购置安装各种管道154米，新建排水设施、场地硬化等。 | 49.32 | 49.0865 | 綦水{2021}279号 | 区水利局 | 新建300立方反应沉淀池1座，100立方清水池1座，新建围墙60米，安装不绣钢栏杆101米，购置安装各种管道154米，新建排水设施、场地硬化等。 | 49.0865 | 49.0865 | 珠滩片区受益人口1603户5173人，其中建卡脱贫人口37户111人。 | 解决珠滩片区1603户5173人的饮水安全问题 | 解决珠滩片区1603户5173人饮水安全问题
56 | 2022年綦江区篆塘镇古歧供水站片区供水保障工程 | 古歧等村 | 新建300立方反应沉淀池1座，无阀滤池1座，100立方清水池1座，新建围墙15米，安装不锈钢栏杆169米，购置安装各种管道4466米，购置安装全自动加药系统3套，新建排水设施、场地硬化等。 | 91.41 | 83.087 | 綦水{2021}279号 | 区水利局 | 新建300立方反应沉淀池1座，无阀滤池1座，100立方清水池1座，新建围墙15米，安装不绣钢栏杆169米，购置安装各种管道4466米，购置安装全自动加药系统2套，新建排水设施、场地硬化等。 | 83.087 | 83.087 | 古歧片区受益人口1964户6168人，其中建卡脱贫人口51户146人。 | 解决古歧片区1964户6168人的饮水安全问题 | 解决古歧片区1964户6168人饮水安全问题
57 | 2022年綦江区东溪镇镇紫场镇饮水管网维修改造工程 | 东溪镇镇紫场镇 | 从三正村土地岩水厂扩网，新建dn63配水管道长2900m | 15.03 | 15.0263 | 綦水{2021}279号 | 区水利局 | 从三正村土地岩水厂扩网，新建dn63配水管道长2900m | 15.0263 | 15.0263 | 3800 | 解决镇紫场镇饮水安全问题人数3800人 | 通过改善供水等基础设施条件，提升镇紫场镇3800人（其中无脱贫户）的饮水安全条件，解决饮水安全问题
58 | 2022年綦江区横山镇回龙村供水管网延伸改造工程 | 横山镇回龙村 | 从天台水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计9090米，新建和改造dn20PE到户支管全长共计18600米 | 64.86 | 56.7974 | 綦水{2021}279号 | 区水利局 | 从天台水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计9090米，新建和改造dn20PE到户支管全长共计18600米 | 56.7974 | 56.7974 | 受益人口867人，其中脱贫人口27人 | 解决横山镇回龙村867人饮水问题 | 解决横山镇回龙村867人饮水问题
59 | 2022年綦江区横山镇天台村供水管网延伸改造工程 | 横山镇天台村 | 从天台山水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计11260米，新建和改造dn20PE到户支管全长共计8600米 | 110 | 91.2434 | 綦水{2021}279号 | 区水利局 | 从天台山水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计11260米，新建和改造dn20PE到户支管全长共计8600米 | 91.2434 | 91.2434 | 受益人口1314人，其中脱贫人口24人 | 解决横山镇天台村1314人饮水问题 | 解决横山镇天台村1314人饮水问题
60 | 2022年綦江区古南街道两路村8社供水保障工程 | 古南街道两路村 | dn65钢管1250m，dn50涂塑钢管420m，dn32PE管1000m,dn20PE管8800m | 47.16 | 45.52 | 綦水〔2021〕279号 | 区水利局 | 安装DN65钢管1265m，DN50钢管429m，DN40钢管700m，Dn20PE管12857m | 45.52 | 45.52 | 提升周边村民850人（其中无脱贫户）的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 解决周边群众生产生活用水，节约用水成本 | 项目实施后，可改善周边村民850人的饮水安全条件。
61 | 2022年綦江区隆盛场镇水厂饮水安全改造工程 | 隆盛场镇 | 更换输水管道，采用DN150钢管长130m。更换无阀滤池滤料，拆除原有滤罐，更换加药设备，更换反应沉淀池排泥阀。新增抽水泵2套，新增抽水管道370m。 | 48.44 | 48.44 | 綦水〔2021〕279 号 | 区水利局 | 更换输水管道，采用DN150钢管长130m。更换无阀滤池滤料，拆除原有滤罐，更换加药设备，更换反应沉淀池排泥阀。新增抽水泵2套，新增抽水管道370m。 | 48.44 | 48.44 | 提升隆盛场镇16946人饮水安全条件，其中脱贫户18户45人的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 提升隆盛场镇16946人饮水安全条件，减少脱贫户用水成本500元/年，解决脱贫人口18户45人饮水安全问题。 | 提升隆盛场镇16946人饮水安全条件，减少脱贫户用水成本500元/年，解决脱贫人口18户45人饮水安全问题。
62 | 2022年綦江区三江街道双福村水厂处理场改造工程 | 双福村 | 新建反应沉淀池、重力式无阀滤池 | 30 | 30 | 綦水〔2021〕279号 | 区水利局 | 新建反应沉淀池、重力式无阀滤池 | 28.5411 | 30 | 400户1500人 | 解决双福村、罗坝村400户1500饮水问题。 | 解决双福村、罗坝村400户1500饮水问题。
63 | 2022年綦江区石壕镇香树村水厂引水管道延伸工程 | 石壕镇香树村 | 从中沟水库新搭接dn110mm1.6MpPE管道约2km至原取水口；拆除原dn110mm1.0Mp老旧管道，改造取水口至水厂dn110mm1.6MpPE管约2.5Km。 | 49.8 | 49.8 | 綦水〔2021〕279号 | 区水利局 | 从中沟水库新搭接dn110mm1.6MpPE管道约2km至原取水口；拆除原dn110mm1.0Mp老旧管道，改造取水口至水厂dn110mm1.6MpPE管约2.5Km。 | 49.8 | 49.8 | 1850人 | 经济效益：减少脱贫户用水成本500元/ 年。 社会效益：解决脱贫人口饮水安全问题人数8户28人。 | 经济效益：减少脱贫户用水成本500元/ 年。 社会效益：解决脱贫人口饮水安全问题人数8户28人。
64 | 綦江区2022年生态鱼产业项目 | 綦江区古南街道蟠龙村 | 1.养殖池架设泡沫浮板生物浮床 6670平方米。 2.购买花盆，12.97万个。 3.种植水生植物6670平方米，主要种植水稻。 | 32.0875 | 20 | 綦乡振〔2022〕9 号 綦农委〔2022〕57号 | 区农业农村委 | 1.养殖池架设泡沫浮板生物浮床 6670平方米。 2.购买花盆，12.97万个。 3.种植水生植物6670平方米，主要种植水稻。 | 32.0875 | 20 | 受益人口50人，其中脱贫户和监测对象2人 | 目标1：发展生态鱼200亩，实行鱼菜共生模式，架设浮床，种植水生植物。 目标2：养殖池塘中放养一定比例的鲢鳙等滤食性鱼类，有效降低水体氮磷含量，改善养殖水体水质、提高水产品、植物品质，实现养殖尾水达标排放。 | 通过鱼菜共生的生态养殖方式，每亩可生产鲜鱼300斤，每斤8元，可增加收入0.24万元。总计可生产生态鱼60000斤，受益人口50人，增加就业岗位10人，其中脱贫户和监测对象2人，可使受益人口每月增加2000元收入。
65 | 綦江区脱贫户2021年度医疗救治兜底保障（补充兜底） | 綦江区 | 医疗救助建卡脱贫户450人次，脱贫户患者住院个人自付医疗费用比例不超过10% 。 | 23 | 23 | 綦乡振〔2022〕9号 | 区卫健委 | 医疗救助建卡脱贫户450人次，脱贫户患者住院个人自付医疗费用比例不超过10% 。 | 23万 | 23 | 脱贫户450人次 | 医疗救治兜底保障脱贫户450人，患者住院自付医疗费用6-10%，慢特病门诊自付医疗费用10-20%，受益脱贫人口满意度98% | 人均成本降低0.045万元
66 | 新盛街道2022年农村环境卫生设施建设维护 | 新盛街道新正社区 | 改造6座公厕 | 23 | 20 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 对正自老街公厕、正自农贸市场公厕和正自老乡政府公厕、新盛老街公厕、新盛农贸市场公厕、新盛机关楼前公厕进行改造 | 22.9509 | 20 | 2000人 | 项目实施后，可改善社区1100余人公共卫生问题，改善生活环境，推进乡村振兴环卫基础设施巩固。 | ，建成后改善3000余群众出行入厕，提升环境卫生设施水平。
67 | 东溪镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 大安村、草坪村、福林村、新石村等村 | 改建公厕两座，建设垃圾分类收集点45个 | 35 | 35 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 完成啤酒厂和镇紫街农贸市场公厕改造，建设垃圾分类收集点53个 | 35.01 | 35 | 受益人口1000人，其中脱贫人口和监测对象120人 | 项目实施后，可改善镇紫街农贸市场100余户商户及住户生活环境，改善镇紫街赶集日300余人如厕问题；改善300余户1000余人生活垃圾分类投放问题，涉及脱贫人口数及监测对象人口数120余人 | 项目实施后，可改善镇紫街农贸市场100余户商户及住户生活环境，改善镇紫街赶集日300余人如厕问题；改善300余户1000余人生活垃圾分类投放问题，涉及脱贫人口数及监测对象人口数120余人
68 | 永新镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 永新镇 | 改造维护场镇公厕7座：外墙纸皮砖、外墙漆、内墙漆、顶棚漆、塑钢窗安装、厕所隔板、水箱、缘石坡、照明设施等面积约230㎡，标识标牌及指向牌7套；建设农村生活垃圾分类收集点15个：制作15个示范村生活垃圾分类收集点及地坪建设，垃圾分类收集房整改，垃圾分类回收站建设，宣传栏刷漆，宣传折页及四分类卡片。 | 25 | 25 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 改造维护场镇公厕7座：外墙纸皮砖、外墙漆、内墙漆、顶棚漆、塑钢窗安装、厕所隔板、水箱、缘石坡、照明设施等面积约230㎡，标识标牌及指向牌7套；建设农村生活垃圾分类收集点15个：制作15个示范村生活垃圾分类收集点及地坪建设，垃圾分类收集房整改，垃圾分类回收站建设，宣传栏刷漆，宣传折页及四分类卡片。 | 25 | 25 | 项目实施后，可解决16047人（其中脱贫户365户904人）垃圾收运需求，为场镇周边群众8300人提供如厕便利。 | 项目实施后，可解决16047人（其中脱贫户365户904人）垃圾收运需求，为场镇周边群众8300人提供如厕便利。 | 节约原生资源，改善环境，减少污染，完善基础设施，提升居民幸福感
69 | 隆盛镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 隆盛镇振兴村、十隆村等14个村 | 建设生活垃圾分类收集点20个共计20个垃圾分类宣传栏、300个分类垃圾桶，新建公厕5座3座15㎡，1座12㎡，1座8㎡、维修公厕5座。 | 50 | 50 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 建设生活垃圾分类收集点20个、生活垃圾配套设施一批、新建公厕5座，维修公厕5座 | 50.0008 | 50 | 1000人 | 完成生活垃圾分类收集点20个、新建公厕5座、维修公厕5座，增添配套设施一批，保障了部分农户的生活垃圾分类收集、处置，有效推进生态振兴，解决了民生实事，受益人数10000人。 | 建成后10000余群众更方便参与垃圾分类，生活卫生条件更好。
70 | 郭扶镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 郭扶场镇及村居 | 郭扶场公厕维护9个，垃圾分类收集点5个及两个垃圾箱站点硬化 | 24.4530.84 | 22 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 郭扶场公厕维护9个，垃圾分类收集点5个及两个垃圾箱站点硬化 | 24.4530.84 | 22 | 镇辖区居民受益 | 项目实施后：1、公厕可解决辖区居民入厕品质的提升；2、垃圾收集点可解决1000人的垃圾投放；3、垃圾箱站点可解决1200人的垃圾转运。 | 通过改造公厕、垃圾桶及垃圾箱的安装，大大提升居民垃圾分类投放习惯，有效改善人居环境，不断提高人民群众的生活环境。
71 | 丁山镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 丁山镇 | 修缮场镇小学、车站、农贸市场、正街4处公厕 | 15 | 15 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 修缮场镇小学、车站、农贸市场、正街4处公厕 | 15 | 15 | 1000人 | 解决1000余人入厕问题，提升群众生活的幸福感 | 通过修缮场镇小学、车站、农贸市场、正街4处公厕，可解决1000余人入厕问题，其中脱贫户200余人，监测对象人口20余人。50余名群众参与项目实施与监督。
72 | 安稳镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 安稳镇 | 建设垃圾分类亭3个、宣传栏15个（9个不锈钢宣传栏，规格为长2800*宽2400 ；6个烤漆宣传栏，规格为：长3000*宽2400）、场镇公厕2座（10m²移动公厕1座，70m²的公厕1座） | 34 | 30 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 建设垃圾分类亭3个、宣传栏15个（9个不锈钢宣传栏，规格为长2800*宽2400 ；6个烤漆宣传栏，规格为：长3000*宽2400）、场镇公厕2座（10m²移动公厕1座，70m²的公厕1座） | 34 | 30 | 16000人 | 场镇公厕2座，解决安稳场镇4500户13000人如厕难问题；建设垃圾分类亭3个及宣传栏15个推动安稳镇3个村1600户3000人的垃圾分类的基础建设 | 完善垃圾分类基础设施建设、方便群众生活
73 | 中峰镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 中峰镇中峰村 | 新建可回收物收集点5处，乡村公厕1座，配套建设部分 | 45 | 45 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 新建可回收物收集点5处，乡村公厕1座，配套建设部分 | 57 | 45 | 400人 | 新建公共厕所一座及附属设施，可解决中峰镇街上社杨春坝200人公厕卫生问题。新建生活垃圾分类收集点5处解决方便中峰村200人垃圾收集、投放问题。推进各村乡村振兴环卫基础设施巩固。 | 项目实施后，可解决中峰镇3000余人收集、投放问题，推进各村乡村振兴环卫基础设施巩固。
74 | 横山镇2022年农村环境卫生设施建设维护 | 横山镇 | 新建生活垃圾分类收集点15个（包含背景墙+120升四分类垃圾桶4个）、移动环保公厕7座（包含4个三蹲位与3个二蹲位+一个管理间的移动环保公厕）、购入3套四分类垃圾桶。 | 30 | 30 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 新建生活垃圾分类收集点15个（包含背景墙+120升四分类垃圾桶4个）、移动环保公厕7座（包含4个三蹲位与3个二蹲位+一个管理间的移动环保公厕）、购入3套四分类垃圾桶。 | 30 | 30 | 5000余人 | 项目实施后，可解决横山镇镇5000余人公厕卫生问题，解决5000余人垃圾收集、投放问题，推进各村乡村振兴环卫基础设施巩固。 | 30余人参与项目的选择，实施，监督和管理，建成后5000余群众更方便参与垃圾分类，生活卫生条件更好。
75 | 通惠街道2022年农村环境卫生设施建设维护 | 三桥村 | 移动公厕1座（含蹲位，第三卫生间、劳动者岗位及管理间） | 43.8 | 35 | 綦城管发（2021）21号 | 区城管局 | 移动公厕1座（含蹲位，第三卫生间、劳动者岗位及管理间） | 43.8 | 35 | 三桥村全村民 | 方便群众，给群众提供方便、整洁的入厕环境。通过新建公厕，有效改善人居环境，大大提高人民群众的生活幸福感。 | 受益人口达1500余人，受益贫困人口满意度在98%以上。
76 | 綦江区2022年公益性岗位扶持 | 全区21个街镇 | 开发公益性岗位，安置脱贫人口就业124人。按最低工资标准给予用人单位岗位补贴，全日制用工按用人单位实际缴纳的四险单位部分给予社保补贴，非全日制用工按脱贫人口实际缴纳的基本养老保险和基本医疗保险的2/3给予社保补贴。 | 300 | 300 | 綦乡振〔2022〕11 号 | 区人社局 | 开发公益性岗位，安置脱贫人口就业124人。按最低工资标准给予用人单位岗位补贴，全日制用工按用人单位实际缴纳的四险单位部分给予社保补贴，非全日制用工按脱贫人口实际缴纳的基本养老保险和基本医疗保险的2/3给予社保补贴。 | 300 | 300 | 124名脱贫人口 | 结存安置124名脱贫人口就业，按最低工资标准给予用人单位岗位补贴，全日制用工按用人单位实际缴纳的四险单位部分给予社保补贴，非全日制用工按脱贫人口实际缴纳的基本养老保险和基本医疗保险的2/3给予社保补贴。 | 为脱贫人口提供就业岗位124个，增加工资性收入2万元/人/年。了解脱贫人口的就业意愿，帮助124人通过公益性岗位实现就业。
77 | 綦江区2022年种植业保险 | 全区21个街镇 | 在全区范围内开展种植业保险，提高抗灾能力，推动种植业生产稳定增效。 | 155.6587 | 155.6587 | 綦农委〔2022〕81 号 | 区农业农村委 | 在全区范围内开展种植业保险，提高抗灾能力，推动种植业生产稳定增效 | 155.6587 | 155.6587 | 种植户 | 减小种植户和脱贫人口缴纳种植业保险费的压力。有效降低20000户种植户和脱贫人口种植业保险费支出。受益人口及脱贫人口数和监测对象50000人。 | 15人参与前期项目确定会议、决议，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。为16万亩的种植面积购买保险，有效降低30000户种植户和脱贫人口种植业保险费支出，确保符合条件的脱贫户应保尽保。
78 | 綦江区2022年中蜂产业 | 全区21个街镇 | 支持建设30个标准化蜂园（蜂群存栏不少于50群） | 60 | 60 | 綦乡振〔2022〕22 号 | 区农业农村委 | 支持建设30个标准化蜂园（蜂群存栏不少于50群） | 60 | 60 | 养殖户 | 全区新增蜜蜂1000群，新增蜂蜜约7500斤，销售蜂蜜养殖户可直接收益约75万元；带动农户60人增加收入。 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平
79 | 綦江区2022年兔产业发展 | 全区21个街镇 | 支持新购置标准化兔笼300组。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2022〕22 号 | 区农业农村委 | 支持新购置标准化兔笼300组。 | 50 | 50 | 养殖户 | 全区肉兔出栏增加10万只。 | 通过鼓励养殖户自主发展产业，提升收入水平
80 | 2022年全区粮食安全与耕地地力保护项目 | 全区21个街镇 | 1.62个新型农业经营主体集中成片复耕自有或流转撂荒地20亩以上的用于粮食生产3年以上的复耕补助3481亩,给予500元/亩的复耕补贴； 2.50个村集体经济组织托管或流转50亩以上撂荒地种植粮食及其他经济作物5年以上的复耕补贴6458亩,给予村集体经济1000元/亩的补贴。 | 819.9 | 368.9 | 綦乡振〔2022〕22 号 | 区农业农村委 | 1.62个新型农业经营主体集中成片复耕自有或流转撂荒地20亩以上的用于粮食生产3年以上的复耕补助3481亩,给予500元/亩的复耕补贴； 2.50个村集体经济组织托管或流转50亩以上撂荒地种植粮食及其他经济作物5年以上的复耕补贴6458亩,给予村集体经济1000元/亩的补贴。 | 819.9 | 368.9 | 种植户 | 村集体经济组织复耕按照1000元/亩补助6458亩，新型经营主体复耕按照500元补助3481亩，涉及补助819.8万元，新增粮食产量5000吨，受益人口3000人，其中脱贫户和监测对象50人，补助连续发放5年。 | 20人参与前期项目确定会议、决议，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。 采取入股分红、转包收租等将承包土地流转给村集体经济组织和新型农业经营主体复耕种粮。村集体经济组织复耕按照1000元/亩补助6458亩，新型经营主体复耕按照500元/亩补助3481亩，涉及补助819.8万元，新增粮食产量5000吨，受益人口3000人，其中脱贫户和监测对象50人，补助连续发放5年。增收水平819.8万元。
81 | 綦江区2022年积分制推广 | 全区21个街镇 | 2022年完成全区50%以上的行政村（包括涉农社区）的积分制推广应用 | 160 | 160 | 綦委农〔2022〕81号 | 区乡村振兴局 | 2022年完成全区50%以上的行政村（包括涉农社区）的积分制推广应用 | 160 | 160 | 20000 | 增强基层党组织的领导作用、推动乡村振兴重点工作、提高农民群众参与乡村治理的积极性和形成农村基层治理有效机制。 | 全区21个镇街约160个行政村（包括涉农社区）完成乡村治理积分制建设与管理，形成良好风尚。
82 | 綦江区2022年农村人行便道建设 | 全区21个街镇 | 建设宽度为0.9m-0.95m左右，，厚度10公分，人行便道75公里。 | 592.8077 | 592.8077 | 綦乡振〔2022〕11 号、綦乡振〔2022〕15 号、綦乡振〔2022〕27号、 | 区乡村振兴局 | 建设宽度为0.9m-0.95m左右，，厚度10公分，人行便道75公里。 | 592.8077 | 592.8077 | 项目涉及村社的村民 | 解决18个街镇，25个村75公里出行问题，改善生产生活条件，方便出行，其中脱贫户5户12人 | 方便群众出行，节约出行成本。
83 | 綦江区2022年农村户厕改造 | 全区21个街镇 | 按照《綦江区三格式户厕建设标准》进行建设，厕屋和无害化处理设施同步改造的，按照2200元/户的标准进行奖补，只需改造室外无害化处理设施的，按照1500元/户的标准进行奖补 | 110 | 110 | 綦委农〔2022〕81号 | 区乡村振兴局 | 按照《綦江区三格式户厕建设标准》进行建设，厕屋和无害化处理设施同步改造的，按照2200元/户的标准进行奖补，只需改造室外无害化处理设施的，按照1500元/户的标准进行奖补 | 110 | 110 | 1000 | 完成33个村厕所改造，改善500户（其中脱贫户4户12人）卫生环境，降低疫病传播风险。 | 完成33个村厕所改造，预计改善500户老百姓厕屋及粪污处理设施。改善老百姓卫生环境，降低疫病传播风险
84 | 綦江区2022年区级示范片农户人居环境改善 | 古南街道花坝村等15个村 | 完成区级示范片内15个村农户人居环境改善，主要开展农户庭院整治，包含院坝硬化、排水沟整治、圈舍整治、房屋整治、公共区域排危等整治工作 | 442.2 | 442.2 | 綦委农〔2022〕81号 | 区乡村振兴局 | 完成区级示范片内15个村农户人居环境改善，主要开展农户庭院整治，包含院坝硬化、排水沟整治、圈舍整治、房屋整治、公共区域排危等整治工作 | 442.2 | 442.2 | 2000 | 完成示范片内15个村1500户人居环境改善，改善居住环境，提升老百姓的幸福感。 | 示范片内15个村32人参与项目讨论，1500户农户参与人居环境改善，提升整治。
85 | 綦江区2022年镇级示范村农户人居环境改善 | 通惠街道桥坝村等17个村 | 完成17个镇级示范村内农户人居环境改善，主要开展农户庭院整治，包含院坝硬化、排水沟整治、圈舍整治、房屋整治、公共区域排危等整治工作。 | 339.7 | 339.7 | 綦委农〔2022〕81号 | 区乡村振兴局 | 完成17个镇级示范村内农户人居环境改善，主要开展农户庭院整治，包含院坝硬化、排水沟整治、圈舍整治、房屋整治、公共区域排危等整治工作。 | 339.7 | 339.7 | 1680 | 完成17个镇级示范村内1340户人居环境改善，改善居住环境，提升老百姓的幸福感。 | 完成17个镇级示范村内1340户人居环境改善，提升老百姓的幸福感。
86 | 2022年三角镇榨菜产业发展项目 | 三角镇各村 | 1、种植榨菜2500亩； 2、集中采购涪陵榨菜专用种子1000斤； 3、按实际种植榨菜的面积补助种植户肥料款200元/亩； 4、宣传发动，印制发放技术资料。 | 60 | 60 | 綦乡振〔2022〕12 号 | 区农业农村委 | 1、种植榨菜2500亩； 2、集中采购涪陵榨菜专用种子1000斤； 3、按实际种植榨菜的面积补助种植户肥料款200元/亩； 4、宣传发动，印制发放技术资料 | 60 | 60 | 1000 | 项目按照200元/亩补助种植户，涉及补助面积约2500亩，新增青菜产量约6250吨，受益人口约1000人，其中脱贫户和监测对象50人，可使受益人口收入增加2000元/年。 | 种植青菜每亩每年能给种植户带来2000元左右的收益，实现经济收入500万元。
87 | 2022年綦江区古南街道花坝村“数商兴农”项目 | 龙桥村 | 利用龙桥村8组闲置水域（约150亩左右）发展生态虾养殖，修筑田坎4500米，修建防逃网4500米，修建防护网2000米，安装监控11个，安装DN110PE管（1.6Mpa）1200米，安装灭蚊灯8盏，制定宣传展板2块。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2022〕12号 | 区农业农村委 | 利用龙桥村8组闲置水域（约150亩左右）发展生态虾养殖，修筑田坎4500米，修建防逃网4500米，修建防护网2000米，安装监控11个，安装DN110PE管（1.6Mpa）1200米，安装灭蚊灯8盏，制定宣传展板2块。 | 51.5994 | 48 | 20户55人 | 项目建成后，有效带动三江街道的种粮大户，稳定粮食生产，改进生产条件，提高生产效益。逐步将该模式推广，打造龙桥村小龙虾、龙桥大米等农业品牌。 随着稻虾项目的落地，有利于减少化肥农药除草剂的使用。有利于发展乡村休闲旅游。有利于实现水稻种植的升级转型，提高农民年人均收入500元，有利于深入推进乡村振兴的产业发展。 | 带动群众增收，提供就业岗位。
88 | 2022年綦江区古南街道南山村温室大棚地块平整及修建项目 | 南山村1组、2组 | 平整场地4亩，建设连栋温室大棚3000平方米 | 48 | 46.93 | 綦乡振〔2022〕12 号 | 区农业农村委 | 平整场地6.3亩，建设连栋温室大棚3008平方米 | 46.93 | 46.93 | 受益群众约30人（其中脱贫户1户1人） | 解决约10户村民务工额问题，带动脱贫户就近务工；减少水土流失，实现生态良性循环。 | 解决约10户村民务工额问题，带动脱贫户就近务工；减少水土流失，实现生态良性循环。
89 | 2022年綦江区古南街道花坝村温室大棚地块平整及修建项目 | 花坝村2组 | 1、平整场地20亩。 2、新建10亩蔬菜钢架大棚； 3、配套10亩喷灌系统； 4、配套建设6亩建设大棚地暖设施； 5、配套安装蔬菜大棚视频监控系统。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2022〕12 号 | 区农业农村委 | 1、平整场地20.16亩。2、新建10.36亩蔬菜钢架大棚；3、配套10.36亩喷灌系统；4、配套建设6.23亩建设大棚地暖设施；5、配套安装蔬菜大棚视频监控系统13个。 | 48 | 48 | 受益人口20人（其中脱贫户1户1人）。 | 增加村集体经济每年收入5000元。 | 解决约10户村民务工问题，其中脱贫户1户1人，提升群众生活的获得感、幸福感，推进花坝村乡村振兴建设的全面发展。
90 | 2022年綦江区三江街道龙桥村稻虾养殖项目 | 龙桥村 | 利用龙桥村8组闲置水域（约150亩左右）发展生态虾养殖，修筑田坎4500米，修建防逃网4500米，修建防护网2000米，安装监控11个，安装DN110PE管（1.6Mpa）1200米，安装灭蚊灯8盏，制定宣传展板2块。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2022〕12号 | 区农业农村委 | 利用龙桥村8组闲置水域（约150亩左右）发展生态虾养殖，修筑田坎4500米，修建防逃网4500米，修建防护网2000米，安装监控11个，安装DN110PE管（1.6Mpa）1200米，安装灭蚊灯8盏，制定宣传展板2块。 | 51.5994 | 48 | 20户55人 | 项目建成后，有效带动三江街道的种粮大户，稳定粮食生产，改进生产条件，提高生产效益。逐步将该模式推广，打造龙桥村小龙虾、龙桥大米等农业品牌。 随着稻虾项目的落地，有利于减少化肥农药除草剂的使用。有利于发展乡村休闲旅游。有利于实现水稻种植的升级转型，提高农民年人均收入500元，有利于深入推进乡村振兴的产业发展。 | 带动群众增收、提供就业岗位。
91 | 2022年綦江区赶水镇草蔸萝卜水肥一体化设施农业项目 | 赶水镇石房村 | 提升石房村草蔸萝卜基地基础灌溉设施，建设水肥一体化，铺设主管道（Φ75管）4500米，支管（Φ50管）2000米，支管（Φ32）3000米，支管（Φ20）3000米用于灌溉草蔸萝卜1000亩；挖设简易350m³蓄水池3处，新建简易喷淋设施4处。 | 45 | 45 | 綦乡振〔2022〕12号 | 区农业农村委 | 提升石房村草蔸萝卜基地基础灌溉设施，建设水肥一体化，铺设主管道（Φ75管）4500米，支管（Φ50管）2000米，支管（Φ32）3000米，支管（Φ20）3000米用于灌溉草蔸萝卜1000亩；挖设简易350m³蓄水池3处，新建简易喷淋设施4处。 | 45 | 45 | 带动周边农户20人就业，为石房村80户246人提供种植便利，进一步提升赶水草蔸萝卜标准化种植，节省萝卜种植成本，更有利于打造赶水的特色产业。 | 1.经济效益：通过粪水再利用，节省种植肥料、人工成本15000元/年，提升种植效能，达到农产品增收20000元/年。 2.社会效益：带动周边农户20人就业，为石房村80户246人提供种植便利，进一步提升赶水草蔸萝卜标准化种植，节省萝卜种植成本，更有利于打造赶水的特色产业。 3.生态效益：建设种养循环，减肥增效，减少化肥使用，更好保护生态环境。 | 1.经济效益：通过粪水再利用，节省种植肥料、人工成本15000元/年，提升种植效能，达到农产品增收20000元/年。 2.社会效益：带动周边农户20人就业，为石房村80户246人提供种植便利，进一步提升赶水草蔸萝卜标准化种植，节省萝卜种植成本，更有利于打造赶水的特色产业。 3.生态效益：建设种养循环，减肥增效，减少化肥使用，更好保护生态环境。
92 | 2022年綦江区赶水镇双龙村粪水循环建设项目 | 赶水镇双龙村 | 新建密封三格式化粪池6个共计180立方米 、管沟开挖，安装5000米、修建24个简易蓄水池共计容量600立方米。 | 45 | 45 | 綦乡振〔2022 〕12号 | 区农业农村委 | 新建密封三格式化粪池6个共计180立方米 、管沟开挖，安装5000米、修建24个简易蓄水池共计容量600立方米。 | 45 | 45 | 解决固定及灵活就业30人。实现脱贫户等年收入增加2000元。 | 建成后实现人工成本减少12万元/年；农户增收2000元。 | 建成后实现人工成本减少12万元/年；农户增收2000元。
93 | 2022年綦江区东溪镇粮油产业发展项目 | 永乐村、上书村、农建村、盆石村 | 1.集中连片规范化种植高粱：永乐村300亩、农建村700亩，合计1000亩； 2.集中连片规范化种植油菜：永乐村500亩、上书村200亩、农建村600亩、盆石村200亩，合计1500亩； 共计轮种高粱、油菜2500亩。 | 50 | 50 | 綦乡振〔2022〕11号 | 区农业农村委 | 1.集中连片规范化种植高粱：永乐村300亩、农建村700亩，合计1000亩； 2.集中连片规范化种植油菜：永乐村500亩、上书村200亩、农建村600亩、盆石村200亩，合计1500亩； 共计轮种高粱、油菜2500亩。 | 50 | 50 | 项目建成后吸引企业到我镇流转土地发展粮油等农业产业、引导本地农户成规模发展粮油产业，带动永乐村、上书村、农建村、盆石村的农户增加收益，为周边群众50多人提供就业岗位，增加收入。 | 增加粮油产量、提升产品品质，项目建成后永乐、上书、盆石和农建村增产484吨，产值达250余万元。 | 集成一套高质高效、资源节约、生态环保的粮油标准化绿色高质高效技术模式，从而建设生态、建康、美丽的绿色产业。
94 | 2022年綦江区东溪镇上书村灌溉设施维修项目 | 上书村4、5、10、13、12组 | 4组、12组灌溉沟渠清淤、维修补漏，垮塌部份修善，跨越公路管道安装。 5组、13组河包丘至鸡场，采购110（mm）口径，黑色PE管安装，抗压强度1.6Mpa。 10组鲤鱼池三面沟渠，沟底采用100mm厚，内空位90cm，高110cmC20自拌砼浇筑。全长共1500米。 | 20 | 20 | 綦乡振〔2022〕11号 | 区农业农村委 | 完成4组、12组灌溉沟渠清淤、维修补漏，垮塌部份修善，跨越公路管道安装。 5组、13组河包丘至鸡场，采购110（mm）口径，黑色PE管安装，抗压强度1.6Mpa。 10组鲤鱼池三面沟渠，沟底采用100mm厚，内空位90cm，高110cmC20自拌砼浇筑。全长共1500米。 | 26.28 | 20 | 对上书村4、5、10、12、13组田地灌溉达350余亩，涉及受益人口约1500人（其中脱贫人口和监测对象人数11人） | 直接提升上书村4、5、10、12、13社350亩的农作物产量；便于大面积的集中化种植，让百姓土地更有发展空间，达到村民增收。 | 推动产业发展，特别是基础农业，减少群众体力浇灌，能直接给群众带来有效的经济收入，涉及受益人口约1500人（其中脱贫人口和监测对象人数11人），可持续使用年限≥10年。
95 | 2022年綦江区东溪镇农建村灌溉设施修建项目 | 农建村3、4、5、6、8社 | 1.新建提灌站及抽水管道。 2.新建200m³高位水池。 3.白家沟山坪塘输水管道。 4.新建灌溉管网8500米。 | 48 | 48 | 綦乡振〔2022〕12号 | 区农业农村委 | 1.完成新建提灌站及抽水管道。 2.完成新建200m³高位水池。 3.完成白家沟山坪塘输水管道。 4.完成新建灌溉管网8500米。 | 48.49 | 48 | 对农建村3、4、5、6、8社，1400余人，解决500余亩田土地的灌溉，涉及受益人口约1400人（其中脱贫人口和监测对象人数31人）。 | 直接提升该田地的农作物产量质量，还可用于应急人畜用水，解决500余亩土地灌溉，促进产业增产，农民增收。 | 推动农建产业发展，特别是基础农业，减少群众体力浇灌，能直接给群众带来有效的经济收入，涉及受益人口约1400人（其中脱贫人口和监测对象人数31人），可持续使用年限≥10年。
96 | 2022年綦江区东溪镇永乐村灌溉设施修建项目 | 永乐村4、5、6组 | 新建囤水田一口，新建囤水田田坎116米，囤水田防护栏杆50米。输水工程：新建DN110(PE管)管道3519米，新建DN50(PE管)管道571米，新建给水栓9个，新建闸室井（2分支）5座，新建闸室井（排气阀）5座，新建闸室井（减压阀）5座。 | 35 | 35 | 綦乡振〔2022〕12号 | 区农业农村委 | 完成新建囤水田一口，新建囤水田田坎116米，囤水田防护栏杆50米。输水工程：新建DN110(PE管)管道3519米，新建DN50(PE管)管道571米，新建给水栓9个，新建闸室井（2分支）5座，新建闸室井（排气阀）5座，新建闸室井（减压阀）5座。 | 35 | 35 | 将对永乐村4、5、6组灌溉达350余亩田地的灌溉，涉及受益人口约1200人（其中脱贫人口和监测对象人数35人）。 | 直接提升永乐村4、5、6组350余亩田地的灌溉，使农作物产量增加；便于大面积的集中化种植，让村民增收。 | 推动产业发展，特别是基础农业，减少群众体力浇灌，能直接给群众带来有效的经济收入，涉及受益人口约1200人（其中脱贫人口和监测对象人数35人），可持续使用年限≥10年。
97 | 2022年綦江区赶水镇麻柳村人居环境整治项目 | 赶水镇麻柳村 | 一是推进农村厕所革命，改造农村户厕30户；二是强化污水治理，采用PVC管道铺设农村污水管道1000米；三是推进道路建设，新建入户道路1200米；四是规范畜禽圈舍粪污治理，规范破损、无粪污处理的畜禽圈舍50余户。 | 30 | 30 | 綦乡振〔2022〕23号 | 区乡村振兴局 | 一是推进农村厕所革命，改造农村户厕30户；二是强化污水治理，采用PVC管道铺设农村污水管道1000米；三是推进道路建设，新建入户道路1200米；四是规范畜禽圈舍粪污治理，规范破损、无粪污处理的畜禽圈舍50余户。 | 30 | 30 | 项目实施后，可改造农村户厕30户、增设农村污水管道1000米、新建入户道路1200米、规范破损、无粪污处理的畜禽圈舍50余户。提升农户生活品质，惠及麻柳村3-5社周边居民260余户，其中脱贫人口和监测户20人 | 1、群众参与和利益联结机制：预计4名脱贫户在项目内务工，人均增收2000元。 2、经济效益：建成后项目完成后吸引乡村旅游人数，增加周边农户收入。 3、社会效益：通过群众参与人居环境整治，拓展乡村治理。 4、可持续效益：改善周边群众人居环境水平 | 1、群众参与和利益联结机制：预计4名脱贫户在项目内务工，人均增收2000元。 2、经济效益：建成后项目完成后吸引乡村旅游人数，增加周边农户收入。 3、社会效益：通过群众参与人居环境整治，拓展乡村治理。 4、可持续效益：改善周边群众人居环境水平
98 | 2022年赶水镇洋渡村人居环境整治项目 | 赶水镇洋渡村 | 一是推进农村厕所革命，改造农村户厕31户；二是强化污水治理，采用PVC管道铺设农村污水管道1600米，新建20m³集中式三格式化粪池1个以及周边水渠完善、污水清理等；三是推进道路建设，新建入户道路800米；四是推进农村垃圾分类，设置农村生活垃圾分类回收点6个。 | 40 | 40 | 綦乡振〔2022〕23号 | 区乡村振兴局 | 一是推进农村厕所革命，改造农村户厕31户；二是强化污水治理，采用PVC管道铺设农村污水管道1600米，新建20m³集中式三格式化粪池1个以及周边水渠完善、污水清理等；三是推进道路建设，新建入户道路800米；四是推进农村垃圾分类，设置农村生活垃圾分类回收点6个。 | 40 | 40 | 70人参与前期项目确定会议、决议，60人参与入库项目选择，15人参与项目实施过程中监督。通过村集体提供材料，群众投工投劳的方式，群众自行开展人居环境整治工作。惠及洋渡村1社/4社及周边居民340余户。 | 1、群众参与和利益联结机制：预计4名脱贫户在项目内务工，人均增收2000元。 2、经济效益：建成后项目完成后吸引乡村旅游人数，增加周边农户收入。 3、社会效益：通过群众参与人居环境整治，拓展乡村治理。 4、可持续效益：改善周边群众人居环境水平 | 1、群众参与和利益联结机制：预计4名脱贫户在项目内务工，人均增收2000元。 2、经济效益：建成后项目完成后吸引乡村旅游人数，增加周边农户收入。 3、社会效益：通过群众参与人居环境整治，拓展乡村治理。 4、可持续效益：改善周边群众人居环境水平
99 | 2022年赶水镇官田村人居环境整治项目 | 赶水镇官田村 | 推进农村庭院整治，以村集体出材料，农户出劳力的形式，每户最多补助3000元材料（主要用于户厕改造、污水治理、畜禽院舍规范等），推进庭院整治60余户。 | 20 | 20 | 綦乡振〔2022〕23号 | 区乡村振兴局 | 推进农村庭院整治，以村集体出材料，农户出劳力的形式，每户最多补助3000元材料（主要用于户厕改造、污水治理、畜禽院舍规范等），推进庭院整治60余户。 | 20 | 20 | 160人参与前期项目确定会议、决议，20人参与入库项目选择和项目实施过程中监督。通过村集体提供材料，群众投工投劳的方式，群众自行开展人居环境整治工作。惠及官田村1社-4社及周边居民60余户。 | 人居环境点建成后，以点带面，带动周围群众开展人居环境整治，树立文明乡镇发展意识，同步配套相应路灯、垃圾箱等设施，惠及1、2、3、4社300余户群众。 | 人居环境点建成后，以点带面，带动周围群众开展人居环境整治，树立文明乡镇发展意识，同步配套相应路灯、垃圾箱等设施，惠及1、2、3、4社300余户群众。
100 | 2022年綦江区赶水镇马龙村供水保障工程 | 赶水镇马龙村 | （1）水源工程：在对寓塘溪沟水处新建拦河坝1座；（2）新建输水管道工程：从新建沉砂井处敷设输水管道至本次设计拟建100m³蓄水池，(H=555m)处新建输水管道1320m，沿对寓塘河沟、村级小路一侧敷设，部分管段采用C20砼包封处理。在新建输水管道沿途新建闸阀井1座，安装DN65闸阀1个，新建排气阀井3座，安装DN20自动排气阀3个。新建泄水阀井2座，安装DN40泄水阀1个，新建减压阀井1座，安装DN65减压阀1个，安装C20砼管道警示桩16根。（3）新建100m³蓄水池工程：在马龙村6社平坝子处新建100m³蓄水池1座，钢筋砼结构。（4）净水工程： 本次设计在马龙村6社平坝子处新建50m³慢滤清水池1座，钢筋砼结构。（5）新建配水管网工程：新建配水主管网全长共计3620m。在新建配水主管网沿途新建闸阀井14座，安装DN50闸阀1个、DN40闸阀1个、DN32闸阀2个、DN25闸阀4个、DN20闸阀6个，新建排气阀井7座，安装DN25排气阀1个、DN20排气阀1个、DN15排气阀5个，新建泄水阀井4座，安装DN32泄水阀2个、DN25泄水阀2个，新建减压阀井2座，安装DN50可调式减压阀1个、DN40可调式减压阀1个，安装C20砼管道警示桩52根。 实施“一户一表”改造新建和改造dn20mm1.6MpaPE到户支管全长共计5180m。 为方便管理，在供水集中点设置表箱，表箱采用不锈钢材质共计60个，其中：单户明装室外不锈钢表箱52个，双户明装室外不锈钢表箱4个，3位立式不锈钢表箱2个，4位立式不锈钢表箱2个，安装dn20mm1.60Mpa水表74块，水表前安装DN15专用闸阀74个，水表后安装DN15闸阀74个 。 | 48 | 44.5543 | 綦水〔2022〕162号 | 区水利局 | （1）水源工程：在对寓塘溪沟水处新建拦河坝1座；（2）新建输水管道工程：从新建沉砂井处敷设输水管道至本次设计拟建100m³蓄水池，(H=555m)处新建输水管道1320m，沿对寓塘河沟、村级小路一侧敷设，部分管段采用C20砼包封处理。在新建输水管道沿途新建闸阀井1座，安装DN65闸阀1个，新建排气阀井3座，安装DN20自动排气阀3个。新建泄水阀井2座，安装DN40泄水阀1个，新建减压阀井1座，安装DN65减压阀1个，安装C20砼管道警示桩16根。（3）新建100m³蓄水池工程：在马龙村6社平坝子处新建100m³蓄水池1座，钢筋砼结构。（4）净水工程： 本次设计在马龙村6社平坝子处新建50m³慢滤清水池1座，钢筋砼结构。（5）新建配水管网工程：新建配水主管网全长共计3620m。在新建配水主管网沿途新建闸阀井14座，安装DN50闸阀1个、DN40闸阀1个、DN32闸阀2个、DN25闸阀4个、DN20闸阀6个，新建排气阀井7座，安装DN25排气阀1个、DN20排气阀1个、DN15排气阀5个，新建泄水阀井4座，安装DN32泄水阀2个、DN25泄水阀2个，新建减压阀井2座，安装DN50可调式减压阀1个、DN40可调式减压阀1个，安装C20砼管道警示桩52根。 实施“一户一表”改造新建和改造dn20mm1.6MpaPE到户支管全长共计5180m。 为方便管理，在供水集中点设置表箱，表箱采用不锈钢材质共计60个，其中：单户明装室外不锈钢表箱52个，双户明装室外不锈钢表箱4个，3位立式不锈钢表箱2个，4位立式不锈钢表箱2个，安装dn20mm1.60Mpa水表74块，水表前安装DN15专用闸阀74个，水表后安装DN15闸阀74个 。 | 48 | 44.5543 | 258人参与前期项目确定会议、决议，258人参与入库项目选择，258人参与项目实施过程中监督。项目建成后可彻底解决项目区马龙村6社共计74户298人居民的饮水安全问题。 | 通过新建拦河坝、慢滤清水池和安装输、配水管网以彻底解决项目区马龙村6社共计74户298人居民的饮水安全问题。 | 通过新建拦河坝、慢滤清水池和安装输、配水管网以彻底解决项目区马龙村6社共计74户298人居民的饮水安全问题。
101 | 2022年赶水镇农村垃圾箱和垃圾桶购置项目 | 赶水镇 | 购置30个5m³垃圾箱，412个240L垃圾桶，408个120L垃圾桶，用于全镇21各村村民生产生活垃圾收集，提升农村人居环境。 | 42 | 42 | 綦乡振〔2022〕23号 | 区城管局 | 购置30个5m³垃圾箱，412个240L垃圾桶，408个120L垃圾桶，用于全镇21各村村民生产生活垃圾收集，提升农村人居环境。 | 42 | 42 | 200人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目选择和项目实施过程中监督。通过垃圾箱，垃圾桶安装，提前人居环境水平，改善受益群众8000余人生活垃圾处理。 | 通过垃圾箱，垃圾桶安装，提前人居环境水平，改善受益群众8000余人生活习惯，提升人居环境。 | 通过垃圾箱，垃圾桶安装，提前人居环境水平，改善受益群众8000余人生活习惯，提升人居环境。
102 | 綦江区古南街道长乐社区供水保障工程 | 古南街道长乐社区 | 更换配水主管5790m，更换支管31200m | 63 | 61.3753 | 綦水〔2022〕162号 | 区水利局 | 更换配水主管6025.8m，更换支管27899m | 61.3753 | 61.3753 | 提升周边村民1363人（其中无脱贫户16人）的饮水安全条件，解决饮水安全问题 | 解决周边群众生产生活用水，节约用水成本 | 项目实施后，可改善周边村民1363人（其中无脱贫户16人）的饮水安全条件。
103 | 打通镇天星村岚垭田至木林、岚垭田至邓家寨产业路路基建设 | 打通镇天星村 | 完成2.1公里产业路路基建设 | 20 | 20 | 綦乡振函〔2022〕10号 | 区农业农村委 | 完成2.1公里产业路路基建设 | 20 | 20 | 300人 | 项目实施后，可解决天星村300人出行、生产难问题，受益群众300人，其中脱贫户和监测对象30人； | 方便紫红泥大米300亩、高山蔬菜500亩的种植，受益群众300人，其中脱贫户和监测对象30人； 。
104 | 綦江区三角镇后坝村2022年加压泵站改造工程 | 三角镇后坝村大坡组 | 新建抽水房、搭建输水管、新建高位水池、抽水管道、配水管网等 | 40.77 | 37.5973 | 綦水〔2022〕184号 | 区水利局 | 新建抽水房、搭建输水管、新建高位水池、抽水管道、配水管网等 | 40.77 | 37.5973 | 110人 | 项目设施可解决后坝村110人（其中脱贫户、监测户5人）饮水安全问题 | 减少脱贫户、监测户用水成本500元/ 年
105 | 綦江区文龙街道2022年巴渝新居管网改造工程 | 红旗村 | 红旗村水厂改造工程：改造反应沉淀池旋流孔6孔，对原清水池内壁、底板进行高压冲洗后再以氯溶液（浓度400-700mg/L）进行喷雾消毒处理后针对渗漏严重的底板进行重新浇筑，改造清水池排水系统。 巴渝新居配水管网改造工程：改造配水管网全部采用dn50mm1.6MpaPE管长550m，安装DN15表前专用闸阀92个，DN15表后铜芯闸阀92个，DN15水表92块。 | 17.9 | 17.9092 | 綦水〔2022〕184号 | 区水利局 | 改造反映沉淀池、重力式无法滤池、清水池排水系统、浆砌挡土墙、水厂附属设施、配水管网改造、一户一表改造 | 17.9092 | 17.9092 | 950户2800人 | 项目实施后，可改善红旗村2800人，其中脱贫户14户48人的饮水安全条件。 | 可改善红旗村脱贫户14户48人的饮水安全条件。
106 | 綦江区东溪镇农建村2022年大桥沟山坪塘整改工程 | 农建村 | 整治大桥沟山坪塘1口（清淤，放水设施级附属设施整治） | 16.0159 | 16.0159 | 綦水〔2022〕184号 | 区水利局 | 整治大桥沟山坪塘1口（清淤，放水设施级附属设施整治） | 16.0159 | 16.0159 | 350户960人 | 项目实施后，可改善农建村980人，其中脱贫户5户13人的饮水安全条件。 | 可改善农建村脱贫户5户13人的饮水安全条件。
107 | 綦江区扶欢镇大石板村村11社2022年高位水池扩建工程 | 扶欢镇大石板村 | 反应沉淀池絮凝孔改造，更换反应沉淀池斜管、集水槽，更换重力式无阀滤池滤料 | 4.7145 | 4.7145 | 綦水〔2022〕184号 | 区水利局 | 反应沉淀池絮凝孔改造，更换反应沉淀池斜管、集水槽，更换重力式无阀滤池滤料 | 4.7145 | 4.7145 | 130户660人 | 项目实施后，可改善大石板村130户660人（其中脱贫户5户8人），饮水问题 | 可改善大石板村脱贫户5户8人的饮水安全条件。