## 綦江区2024年第一批中央衔接资金项目安排明细表
附件1
綦江区2024年第一批中央衔接资金项目安排明细表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 安排资金 | 工期要求 | 支付节点要求 | 责任科室 | 备注
1 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 教育资助项目 | 2024年綦江区“雨露计划”职业教育 补助项目 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 对于全区农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象户家庭，符合“雨露计划”职业教育补助条件的，做到“应补尽补”。 | 150 | 12个月 | 6月底、10月底、12月底分别达到60%、90%、100%。 | 扶贫指导中心
2 |  |  | 就业扶持项目 | 2024年綦江区公益性岗位开发项目 | 开发全日制公益性岗位25个，非全日制公益性岗位525个。 | 为550名脱贫人口或监测人口提供就业岗位，增加家庭收入。 | 202 | 12个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、65%、85%、90%、100%。
3 |  |  |  | 2024年綦江区就业帮扶车间建设 项目 | 用于就业帮扶车间一次性建设奖补（1.计划建设就业帮扶车间1个，给予不超过30万元的标准给予一次性建设奖补资金；2.计划改扩建就业帮扶车间1个，给予不超过20万元的标准给予一次性建设奖补资金；3.计划认定就业帮扶车间1个，按3万元的标准给予一次性建设奖补资金。 | 通过新建就业帮扶车间，吸纳脱贫人口就业，增强带贫能力，提高脱贫人口（含监测对象）收入。 | 33 | 12个月 | 3月底达到50%; 6月底达到100%。
4 | 区人社局 | 区人社局 | 就业扶持项目 | 2024年綦江区脱贫人口跨省 就业支持项目 | 用于不少于1500人的脱贫人口跨省就业交通补助支持。 | 通过补贴跨省务工交通费，有效降低1500名脱贫人口外出务工交通支出。 | 28 | 12个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、65%、85%、90%、100%。 | 就业促进科
5 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 产业发展项目 | 2024年綦江区产业帮扶项目 | 优质稻2亩及以上、200元/亩；油菜10亩及以上、100元/亩；高粱10亩及以上、200元/亩；生猪3头及以上、500元/头；蔬菜10亩及以上、300元/亩；山羊20只及以上、400元/只；肉兔常年存栏200只以上、30元/只；水产养殖水面5亩及以上、400元/亩；鸡鸭鹅家禽三类总数40只及以上、10元/只。鼓励发展“五小”经济，支持打造庭院经济示范点、示范片。 | 鼓励建卡贫困群众发展产业，通过产业帮扶，可解决建卡贫困群众产业发展成本问题，受益建卡贫困群众≥300户。 | 800 | 12个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到40%、60%、65%、85%、90%、100%。 | 规划发展科
6 |  |  |  | 2024年綦江区脱贫小额信贷贴息 项目 | 用于脱贫户脱贫小额信贷贴息2500户。 | 宣传并鼓励脱贫户参与小额贷款，政府为其产生的利息全额补助，通过小额贷款贴息，减少2500户脱贫户贷款成本支出。 | 183 | 12个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、65%、85%、90%、100%。 | 规划发展科
7 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 产业发展项目 | 2024年綦江区新型农业经营主体贷款贴息项目 | 支持40家以上新型农业经营主体贷款贴息。 | 支持企业发展。 | 200 | 6个月 | 6月底达到100%。 | 规划发展科
8 |  |  |  | 2024年綦江区生猪养殖小单元圈舍建设项目 | 支持建设100个生猪养殖小单元圈舍（面积不低于30平方米、常年存栏20头以上）。 | 项目实施后，新增生猪出栏500头，带动农户20户以上，年收入达2万元/户以上。 | 200 | 7个月 | 6月底达到60%， 9月底达到100%。 | 畜牧站
9 |  |  |  | 2024年綦江区羊小院建设项目 | 支持建设25个羊小院（面积不低于20平方米、常年存栏不低于30只）。 | 项目实施后，全区新增羊存栏750只，带动农户10户以上，养殖户年收入增加2万/年以上。 | 50 | 6个月 | 6月底达到60%， 9月底达到100%。
10 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 产业发展项目 | 2024年綦江区发展新型农村集体经济 项目 | 培育壮大15个新型农村集体经济。 | 开展新型农村集体经经发展，增加集体经济收入。项目实施后，可解决15个村集体经济收入，其中脱贫户和监测对象200人数。 | 1050 | 10个月 | 3月底、6月底、7月中旬、9月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、65%、85%、90%、100%。 | 农经站
11 |  | 赶水镇人民政府 |  | 2024年綦江区赶水镇赶水米粉加工中心（厂）建设项目 | 1.购置鲜湿河粉机器设备生产线1套； 2.购置磨米调浆设备1套。 | 提升赶水米粉生产能力，增加村集体收入10万元/年，受益群众1300余户。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 规划发展科
12 |  | 打通镇人民政府 |  | 2024年綦江区打通镇大罗村 集体经济清水鱼养殖项目 | 1.安装金属网栏共计1742.94平方米； 2.购置巡逻船1艘、无人机1个。 | 项目实施后，预计一个生产周期能实现村集体经济营性收入增加4万元/年及以上。 | 30 | 3个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。 | 水产站
13 |  | 打通镇人民政府 |  | 2024年綦江区打通镇吹角村金鳟冷水 养殖项目 | 1.对养殖水域进行清淤和补漏作业； 2.配置必要的监控系统、实时水温测试仪、水质检测设备； 3.在周边安装长度340米的围栏。 | 项目实施后，预计一个生产周期能实现村集体经济营性收入增加1.5万元/年及以上。 | 20 | 3个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。
14 |  | 三角镇人民政府 |  | 2024年綦江区三角镇乐升坪村粮食烘干 项目 | 1.项目建设烘干塔1座，购置烘干设备一套。 2.新建500吨容量粮仓1个，配置比重筛一台、配置空中输送机1台。 | 新增高粱基地就近就地就业100人以上，解决本镇村群众就业难问题。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 规划发展科
15 |  | 永新镇人民政府 |  | 2024年綦江区永新镇升平现代农业产业园农产品包装加工集散车间建设项目 | 建设约320㎡农产品包装加工集散车间。 | 项目建成后，可实现升平园区核心区石塔村村集体年增收2-5万元，壮大村集体经济；吸纳周边劳动力约20人。 | 40 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%；9月底100%。 | 规划发展科
16 |  | 篆塘镇人民政府 |  | 2024年綦江区篆塘镇肉牛养殖项目 | 1.更换顶棚650m²，维修防护设施30米，更换方管约20根、边柱约18根、棚顶三角支架约60根，重新焊接圈舍、安装摄像头等。 2.维修地面约480m²。 3.购买架子肉牛35头。 | 项目实施后，发展壮大村集体经济，预计产值增加57万元。 | 50 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%；9月底100%。 | 畜牧站
17 | 区农业农村委 | 隆盛镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2023年綦江区隆盛镇振兴村果园避雨防虫设施建设项目（第一期） | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）50亩。 | 项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。 | 70 | 3个月 | 3月底达到100%。 | 农服中心
18 | 区农业农村委 | 隆盛镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2023年綦江区隆盛镇振兴村果园避雨防虫设施建设项目（第二期） | 建设避雨防虫设施（钢架大棚）54.5亩。 | 项目建成投产后，果园质量可大幅提高30%以上，推动当地经济发展，能够解决劳动力5人，带动村集体经济前1-3年增收固定分红3万元/年，第四年增加至4万元/年，第五年增加至5万元/年，第6年后增加至6万元/年。若果园业主在该项目产生营业额超出500万元，按该项目产生营业额的2‰作为振兴村的效益分红。 | 150 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%；9月底100%。 | 农服中心
19 |  | 古南街道办事处 |  | 2024年綦江区古南街道连城村 提水灌溉项目 | 新建拦河坝1座，抽水泵房2.25平方米。安装抽水管道dn110mmPE管1.6MPa长度780m，dn160mmPE管1.6MPa长度1500m等配套设施。 | 项目实施后可带动周边农户40余人就近务工，月增收1000余元。同时解决约100余亩耕地灌溉用水问题，解决35户55人发展产业缺水问题，助推乡村振兴。 | 44 | 4个月 | 3月底达到50%； 6月底达到100%。 | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
20 |  | 文龙街道办事处 |  | 2024年綦江区文龙街道松榜村人行便道建设项目 | 新建人行便道6250米。 | 改善2000人出行条件，提高老百姓的生产生活质量。 | 50 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%。 | 扶贫开发科
21 |  | 文龙街道办事处 |  | 2024年綦江区文龙街道太公村人居环境 建设项目 | 1..安装太阳能公路灯115盏， 2.庭院整治60户。 | 改善200户出行条件。改善60户居民生活环境条件。 | 51 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%,9月底100。
22 |  | 通惠街道办事处 |  | 2024年綦江区通惠街道桥坝村人居环境综合整治提升项目 | 安装太阳能路灯150盏。 | 改善1580人出行条件，提高老百姓的生产生活质量。 | 19.2 | 4个月 | 3月达到50%； 6月底达到100%
23 |  | 通惠街道办事处 |  | 2024年綦江区通惠街道桥坝村人行便道建设项目 | 新建人行便道5.1公里。 | 改善1900人出行条件，提高老百姓的生产生活质量。 | 40.8 | 4个月 | 3月达到50%； 6月底达到100%
24 |  | 石角镇人民政府 |  | 2024年綦江区石角镇新农村 农旅融合休闲体验大棚建设项目 | 1.建设高标准种植大棚2236平方米； 2.安装不锈钢栏杆129米； 3.便整治道260米。 | 项目建成后，引进业主经营，每年收取租金1.5万元，增加村集体经济收入。 | 36 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农服中心
25 |  | 东溪镇人民政府 |  | 2024年綦江区东溪镇新石村 雷竹基地基础设施建设项目 | 新石村6组（河底下）雷竹产业基地中修建长4.5公里的C20混泥土竹笋采摘步道；整治河沟2处堡坎确保雷竹基地灌溉。 | 项目实施后，可解决村民出行和生产难的问题，便于雷竹基地灌溉和管理，增加雷竹的产量和销售，增加周边农户就业岗位，每户增加1000元/年。 | 45 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
26 |  | 打通镇人民政府 |  | 2024年綦江区打通镇荣华、余家村产业机耕道建设项目 | 建设完成5公里产业机耕道路基整治，包括机械开挖一般土石方875立方米，换填方437.5立方米，碎石4200平方米，块石6650平方米。 | 该项目实施后，实现1800人受益，改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感，推进荣华、余家村乡村振兴建设的全面开展。 | 30 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
27 |  | 石壕镇人民政府 |  | 2024年綦江区石壕镇响水村 大地梯田改造项目 | 1.新建灌溉渠1500米; 2.新建生产便道600米; 3.新建人行便道1500米; 4.新购置10盏杀虫设备,整治水田100亩; 5.大地梯田水源源头整治及其附属设施工程。 | 项目建成后，预计带动村民增收15万元，每户增收约1500元/年。增加响水村100余户600余人出行、生产便捷，其中脱贫户和监测对象80人。 | 60 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
28 |  | 永新镇人民政府 |  | 2024年綦江区永新镇保觉村人行便道 建设项目 | 新建人行便道1公里。 | 项目实施后，可解决保觉村102户215人出行、生产难问题。 | 8 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科 | 以工代赈方式实施
29 | 区农业农村委 | 郭扶镇人民政府 | 乡村建设项目 | 2024年綦江区郭扶镇高庙村人居环境综合整治项目 | 1.农户庭院整治100户； 2.新建人行便道1公里。 | 项目实施后，可解决高庙村900余户1600人出行及生活环境问题。 | 38 | 6个月 | 3月底达到50%；6月底达到80%；9月底100%。 | 扶贫开发科
30 |  | 郭扶镇人民政府 |  | 2024年綦江区郭扶镇古松村人居环境综合整治项目 | 1.农户庭院整治50户； 2.路灯安装70盏。 | 项目实施后，可解决古松村700余户2200人出行及生活环境问题。 | 26.9 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%。
31 |  | 郭扶镇人民政府 |  | 2024年綦江区郭扶镇三塘村人居环境综合整治项目 | 1.农户庭院整治50户； 2.路灯安装70盏。 | 项目实施后，可解决三塘村792余户2300余人出行及生活环境问题。 | 26.9 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%。
32 |  | 郭扶镇人民政府 |  | 2024年綦江区郭扶镇同心村人居环境综合整治项目 | 农户庭院整治50户。 | 改善同心村50户农户生活环境问题。 | 15 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%。
33 |  | 郭扶镇人民政府 |  | 2024年綦江区郭扶镇五星村人居环境综合整治项目 | 1.新建人行便道2公里； 2.路灯安装160盏。 | 项目实施后，可解决五星村890余户2300余人出行及生活环境问题。 | 43.2 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100%。
34 |  | 丁山镇人民政府 |  | 2024年綦江区丁山镇黄坪村白茶基地 配套设施建设项目 | 新建基地灌溉管道铺设25594米。 | 改善丁山镇黄坪村白茶基地生产条件、带动50人就业，人均增收1000元。 | 30 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
35 |  | 安稳镇人民政府 |  | 2024年綦江区安稳镇观音村种粮基地 灌溉蓄水池设施建设项目 | 观音村种粮示范基地新建蓄水能力300m³水池2个。 | 项目建成后，解决23户就业问题，促进粮食增收、提高农户收入，助推乡村振兴。 | 40 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农田建设中心 | 以工代赈方式实施
36 |  | 永城镇人民政府 |  | 2024年綦江区永城镇中华村水肥一体化项目 | 1.实施水肥一体化项目： （1）水肥一体打药池，容积约18立方米，池子高度约1.9米，宽度2.85米，长度3.6米，铺设进水管道，排污管道； （2）电缆40米铜线（4芯），200A空开，恒压自能首部系统一套； （3）打药主管50公分1000米x15元/米，6分管6000米×10元/米；打药不锈钢快速接头100个×22元/个、区域控制不锈钢阀门20个×16元/个； （4）不锈钢40WQK8-6-0.37圆底（丝口）搅拌泵； （5）水肥一体机器安装，打药管铺设； ①水肥一体机器设备运输、人工搬运； ②动力电搭接、设备安装； ③打药管路线勘测、清理； ④打药管铺设、快速接头安装； 2.安装提灌设施和管道:新修安装抽水设备用的约10平方的管理房1个，安装抽水设备1套和直径50的管道300米； 3.安装太阳能路灯4盏； 4.安装公路排水涵管12米（12根，每根1米，直径30公分，含破公路、安装管道、修复公路）； 5.安装太阳能监控15个； 6.安装围网27张（3米长*1.8米高）。 | 解决当地农村劳动力20户40余人就业，推动联合社经济又好又快发展。 | 30 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 农服中心
37 |  | 中峰镇人民政府 |  | 2024年綦江区中峰镇中峰村人居环境 综合整治提升项目 | 新安装路灯200盏。 | 项目建成后，解决沿线2290人出行难问题。 | 30 | 4个月 | 3月底达到50%；6月底达到100% | 扶贫开发科
38 |  | 合计 |  |  |  |  | 4020