行（产）业分类：农业资源与生态环保

2025年通惠街道街道（镇）秸秆综合利用

项目实施方案

项目名称：2025年通惠街道秸秆综合利用项目实施方案

项目实施单位：重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处

通讯地址：通惠街道惠登路5号

邮政编码：401420

联 系 人：霍科农    职务/职称：产业发展服务中心主任

办公电话：48882737     手机：15023039643

项目主管部门：重庆市綦江区农业农村委员会

联 系 人：叶小娇

办公电话：85880701     手机：15922769677

填制日期：2025年10月28日

綦江区通惠街道办事处制

- 项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

通惠街道辖区有13个村（社区），农户主要以种植玉米、油菜、水稻等农作物为主，年农作物秸秆产生量约1.5万吨，秸秆资源丰富且集中，在秸秆肥料化利用方面已具备良好的实践基础和群众认知。街道交通便捷，山清水秀，同时又是产业、城市、乡村融合发展的主战场，有已征未用地达3000亩，露天焚烧现象极为严重。本项目为了加强秸秆禁烧和农业废弃物资源优化再利用，支撑种植业发展，致力于减少对环境的污染、实现秸秆的高效肥料化利用，特制定此方案。

- 项目任务计划

（一）项目任务来由

为提升秸秆综合利用能力与露天焚烧管控，以更高标准持续深入打好“治气”攻坚战，巩固完善秸秆收储运体系，扎实推进秸秆科学还田，实施秸秆高效离田利用，推进秸秆高值化利用，培育秸秆综合利用产业，高质量建设秸秆资源台账，推动全区秸秆综合利用水平和能力提升，加强农业资源与生态保护。按照《关于申报2025年秸秆综合利用项目的通知》(綦农委〔2025〕125号)要求，自愿申报。

- 建设地点及规模

通惠街道辖区内包含13个村（社区）。

- 项目内容

- 通惠街道辖区内重点村居产生的秸秆（杂草）进行粉碎200亩及翻耕还田200亩和转运离田至回收点300吨，建设秸秆资源台账1套及开展秸秆综合利用和露天焚烧管控宣传。

- 建设进度

2025年12月31日前完成。

- 项目推进及管理措施

- 由产业发展和生态板块牵头规划、监管及指导。具体由重庆市綦江区通惠街道各村（社区）进行日常管控、工作宣传，同时将秸秆（荒草）还田利用或转移至点位。最终由转运公司进行转运。

- （六）项目绩效目标

- 1、社会效益

- 项目实施后，可有效消除秸秆露天焚烧带来的火灾隐患与空气污染问题，改善农村人居环境，保障群众身体健康及出行安全。同时，通过秸秆回收利用产业链带动农村剩余劳动力就业，助力农户增收，提升群众环保意识与生活满意度，为乡村治理和乡风文明建设提供有力支撑。

- 2、生态效益

- 秸秆综合利用率稳定在90%以上或比上年提高5个百分点，以街道建设秸秆资源台账1套。该项目的实施，既是保护环境、加强生态文明建设的重要举措，也是实现绿色发展、循环发展、低碳发展的重要途径。

- 3、经济效益

- 该项目建成后有利于提升农业生产效率，提高各村（社区）的资源利用效率和经济效益；实现经济与人口、资源、环境的协调发展，保证社会经济的可持续发展；建设资源节约型社会、环境友好型社会。

# 三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目总投资31.2(100%)万元，申请市级项目资金补助17.1万元。

- 资金具体用途和投资标准

| 序号 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秸秆切碎机 | 功率55kW，单次产量3-5t/h，适合处理秸秆、荒草等，支持粗细调节。不享受农机购置补贴。 | 10 | 台 | 0.5 | 5 |
| 2 | 秸秆（杂草）粉碎 | 涉及柏林村、桥坝村各实施面积100亩 | 200 | 亩 | 0.015万元/亩 | 3 |
| 3 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 涉及柏林村、桥坝村各实施面积100亩 | 200 | 亩 | 0.026万元/亩（含粉碎） | 5.2 |
| 4 | 秸秆（杂草）转运至收储点 |  | 300 | 吨 | 0.05万元/吨 | 15 |
| 5 | 宣传费用 |  |  | / |  | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 31.2 |

- 申请市级项目资金及资金使用环节

| 项目 | 建设内容 | 参数 （参数、大小、材质等） | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 | 功率55kW，单次产量3-5t/h，适合处理秸秆、荒草等，支持粗细调节。不享受农机购置补贴。 | 10 | 台 | 0.3 | 3 |
| 2 | 秸秆（杂草）粉碎 | 涉及柏林村、桥坝村各实施面积100亩 | 200 | 亩 | 0.015万元/亩 | 1.5 |
| 3 | 秸秆（杂草）粉碎+翻耕还田 | 涉及柏林村、桥坝村各实施面积100亩 | 200 | 亩 | 0.026万元/亩（含粉碎） | 2.6 |
| 4 | 秸秆（杂草）转运至收储点 |  | 300 | 吨 | 0.05万元/吨 | 9 |
| 5 | 宣传费用 |  |  | / |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17.1 |

- 组织保障措施

（一）街道参与指导。街道分管秸秆综合利用项目工作的领导参与项目建设的总指导，成立以经济发展板块科室主任为组长，相关工作人员为成员的指导小组对该项目进行规划、指导。

（二）各村（社区）成立项目实施小组。该项目由各村（社区）成立专门的实施小组开展工作，进行常态化巡查、劝阻及应急处置，负责秸秆还田、收储点建设、秸秆离田转运等任务。

（三）街道成立考核小组。通惠街道经济生态板块工作人员成立一个专项考核小组，将对该项目制定量化考核标准，围绕秸秆综合利用率、露天焚烧火情发生率、收储运体系运转效率、群众知晓率等做出全面考核。

# 五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

实施单位：重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处

1、单位性质：党政机关。

2、隶属关系：綦江区人民政府派出机构。

（二）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无

- 申报实施该项目现有条件

（各街镇结合实际情况完善）

# 六、相关单位情况及参与事项

无

# 表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱松 | 男 | 42岁 | 通惠街道 | 党工委委员、办事处副主任 | 总负责 |  |
| 余波 | 男 | 47岁 | 通惠街道 | 党工委委员、办事处副主任、武装部长 | 负责项目的规划、具体建设协调 |  |
| 刘杰 | 男 | 35岁 | 通惠街道 | 经济发展板块工作人员（规建环办） | 负责资料收集 |  |
| 李大权 | 男 | 52岁 | 通惠街道 | 产业发展板块工作人员（农服中心） | 负责资料收集 |  |

# 表二：

# 项目评审表

| 评审类别 | 评审 内容 | 评审标准 | 评审结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 评审 | 现有条件 | 是否符合项目申报的前提条件 |  |  |
|  | 业务目标 | 是否能实现预期目标 |  |  |
|  | 建设内容 | 建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求 |  |  |
| 财务 评审 | 项目单位财务能力 | 1、近三年财务状况是否良好； |  |  |
|  |  | 2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。 |  |  |
|  | 财政支持环节 | 1、是否有明确的支持环节； |  |  |
|  |  | 2、确定的环节是否符合财政资金管理要求； |  |  |
|  |  | 3、是否有明确的补助（补贴）标准； |  |  |
|  |  | 4、补助（补贴）标准确定是否合理。 |  |  |
|  | 资金筹措 | 1、项目建设资金测算是否合理； |  |  |
|  |  | 2、资金来源是否有保障； |  |  |
| 评审结论 |  | （写明是否通过评审的评审结论） 评审组长（签字）： 年 月 日 （评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任） |  |  |
| 评审人员签字 |  |  |  |  |

说明:区农业农村委评审组填写。

# 表三：

项目评审专家情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 评审组 长 |

说明：区农业农村委评审专家填写。

# 表四：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在街镇审核意 见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |