## 重点建设
附件1
2013年重庆市重点建设项目涉綦项目汇总表
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任 单位 | 建设起止年限 | 建设 阶段 | 项目法人 | 建设规模 | 2013年主要建设 内容和工作目标
一、九大基础设施项目
1 | 三环高速綦江至江津段 | 成世坤 | 高速公路建设指挥部 | 2012—2015 | 续建 | 重庆江綦高速公路有限公司 | 高速公路47公里。 | 全线路基、桥梁、隧道施工。
2 | 渝黔新线 | 成世坤 | 渝黔和三南铁路扩能改造工程指挥部 | 2012—2016 | 续建 | 渝黔铁路公司 | 国铁I级，双线，全长347公里，重庆境内113公里。 | 征地拆迁，控制性工程施工。
3 | 三万南铁路改造 |  |  | 2012—2015 | 续建 | 南涪铁路公司 | 单线，国铁Ⅰ级70公里。 | 征地拆迁，控制性工程施工。
4 | 旗能电铝送出工程 | 赵文明 | 经信委 | 2013—2014 | 新开工 | 涪陵水利电力投资集团有限责任公司 | 建设220千伏送出线路。 | 开工建设。
5 | 其他水源工程 | 孟德华 | 水务局 | 2011—2015 | 续建 | 区水务局 | 建设20座重点小（一）型、18座小（二）型水库，6处引提水工程和3处连通工程。 | 启动茶树湾水库建设。
6 | 防洪保安工程 |  |  | 2011—2015 | 续建 | 区水务局 | 新建、续建护岸655公里，综合治理河长1737公里等。 | 完成城区堤防工程2.3公里。
7 | 城乡饮水安全工程 |  |  | 2011—2015 | 续建 | 区水务局 | 解决全市864.36万城乡居民的饮水安全问题。 | 解决2万城乡居民的饮水安全问题。
8 | 水能资源开发工程 | 孟德华 | 水务局 | 2011—2015 | 续建 | 区水务局 | 建设18个新农村电气化重点县及中小水电开发等。 | 建设电气化项目1处
9 | 水土保持工程 |  |  | 2011—2015 | 续建 | 区水务局 | 治理水土流失面积7000平方公里等。 | 完成隆盛永丰河流域8.5平方公里坡耕地治理。
二、十大产业项目
10 | 旗能电铝热电联产项目 | 赵文明 | 经信委 | 2011—2014 | 续建 | 重庆旗能电铝有限公司 | 装机容量66万千瓦热电联产项目。 | 完成项目主体部分建设。
11 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站 | 贾如兴 | 发改委 | 2013—2017 | 新开工 | 国网新源控股有限公司 | 电站总装机容量4×30万千瓦，一期工程装机规模2×30万千瓦。 | 开工建设。
12 | 重庆安稳电厂扩建项目 | 成世坤 | 发改委 | 2013—2015 | 新开工 | 重庆松藻电力有限公司 | 装机容量2×66万千瓦。 | 项目土建工程全面开工，设备安装工作开始。
三、其他项目
13 | 重庆铝业环保搬迁大板锭项目 | 赵文明 | 经信委 | 2010—2013 | 完工 | 重庆旗能电铝有限公司 | 重熔铝锭340千吨/年。 | 主要设备安装调试及运营投产。
14 | 铝合金铸锭、铸轧卷材及再生铝压铸产品生产项目 |  |  | 2012—2013 | 完工 | 重庆远卓铝业有限公司 | 建筑面积6万平方米，直供铝液铸造合金扁（圆）铸锭、铸轧卷材及再生铝压铸产品生产线建设。 | 厂房主体工程建设。
15 | 10万吨电解铜及延伸加工技改扩能项目 | 赵文明 | 经信委 | 2013—2015 | 新开工 | 重庆重冶铜业有限公司 | 项目建成达产后年产10万吨电解铜，其中5万吨电解铜延伸加工为精密铜板带材。 | 完成5万吨电解铜生产能力及10万吨规模的配套设施。
16 | 三甲医院创建工程 | 雷瑞宏 | 卫生局 | 2008—2015 | 续建 | 卫生局 | 建筑面积183万平方米。 | 竣工10个，装修7个，主体施工6个。

## 重大前期
附件2
2013年重庆市重大前期项目涉綦项目汇总表
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任区级单位 | 主要内容 | 工作进展情况 | 2013年工作目标
一、力争取得突破性进展项目
1 | 中缅原油管道和炼油化工一体化项目 | 成世坤 | 发改委 | 中缅原油管道，重庆1000万吨炼油厂。 | 中缅原油管道已获得国土资源部和环境保护部批复；炼厂已进入《炼油产业发展“十二五”规划（初稿）》。 | 管道项目争取核准，炼油厂项目争取正式进入国家规划。
2 | 綦江长风齿轮变速箱生产 | 赵文明 | 经信委 | 年产24万套重型变速箱和30万台中轻变速器。 | 正在开展方案设计。 | 完成前期手续，力争开工建设。
二、按计划推进项目
3 | 綦江藻渡大型水库 | 孟德华 | 水务局 | 总库容1.1亿立方米。 | 正在编制规划方案。 | 完成规划方案论证，推进项目建议书编制。
4 | 中型水库 |  |  | 綦江黄沙、彭水凤升、巴南高洞子、城口龙峡等中型水库。 | 部分项目已通过长江水利委员会复核。 | 开展黄沙水库前期工作
5 | 城市和重点城镇防洪工程 |  |  | 长江巴南麻柳嘴、乌江武隆县左岸城区等防洪护岸工程建设。 | 已纳入大江大河流域治理规划并上报国家有关部委。 | 开展前期工作

## 重大招商
附件3
2013年重庆市重大招商项目涉綦项目汇总表
序号 | 项目名称 | 责任领导 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 总投资 （亿元）
一、装备制造业产业项目
1 | 矿山机械设备生产项目 | 赵文明 | 经信委 投促办 | 引进矿山机械设备生产企业，生产掘进机、坑道支撑、瓦斯防爆等专业矿山设备。 | 50
2 | 电动车智能续航系统及整车生产项目 |  |  | 年产60万套电动车智能续航系统、10万辆电动车。 | 8
二、材料产业项目
3 | 铝材深加工项目 | 赵文明 | 经信委 投促办 | 生产钢芯铝绞线、铝板带材、铝箔、铝塑复合板、6063铝合金棒、自动爬升脚手架、新型墙体模板支撑系统等铝制品。 | 150
三、商贸流通产业项目
4 | 綦江综合物流项目 | 蒲德洪 | 商务局 投促办 | 建设配送中心、货物中转站、仓库、批发中心、专业市场等。 | 20
四、农业产业项目
5 | 农业产业化项目 | 孟德华 | 农 委 投促办 | 引进农业科技企业，对綦江特色农业产品如紫荆茶、凤凰山梨、花坝玉米等进行技术改造升级，并进行深加工。 | 15