## Sheet1
附件：
隆盛镇长江保护修复攻坚战主要任务分工表
序号 | 任务 类别 | 主要 任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 强化生态环境空间管控，严守生态保护红线 | 完善生态 环境空间 管控体系 | 按照规划划定的管制范围，严格管控空间开发利用。 | 农服中心、经发办、应急办、规建管环办 | 经发办、建环中心、综合执法办、综合执法大队、各村居等
2 |  |  | 按照划定的生态缓冲带，依法严厉打击侵占水域岸线等行为。 | 农服中心
3 |  |  | 开展生态缓冲带综合整治，严格控制与生态保护无关的开发活动，积极腾退受侵占的生态区域，大力保护修复沿河湿地生态系统，提高水环境承载能力。 | 农服中心
4 |  | 实施流域 控制单元 精细化管理 | 坚持山水林田湖草系统治理，按流域整体推进水生态环境保护，强化水功能区水质目标管理，细化控制单元，明确考核断面，层层压实流域生态环境保护责任。 | 农服中心 | 规建管环办、各村居等
5 |  | 整治劣V类水体 | 通过精准治污、信息公开、强化督导等措施，加快补齐流域环境基础设施短板，加强流域生态环境保护，确保重要河流、水体不出现劣V类水质。 | 农服中心 | 经发办、建环中心、各村居等
6 | 加强工业污染治理，有效防范生态环境风险 | 优化产业 结构布局 | 以永丰河等重要水体为重点，全面开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能。2020年年底前，有序开展“散乱污”涉水企业排查，积极推进清理和综合整治工作。 | 经发办、应急办、农服中心 | 规建管环办、建环中心、综合执法办、综合执法大队、相关村居等
7 | 加强工业污染治理，有效防范生态环境风险 | 加强固体 废物规范 化管理 | 实施打击固体废物环境违法行为专项行动，持续深入推动河流沿岸固体废物大排查，对发现的问题督促责任单位限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况。建立联防联控机制，建立健全环保有奖举报制度，严厉打击固体废物非法转移和倾倒等行为。2020年年底前，有效遏制非法转移、倾倒、处置固体废物案件高发态势。 | 规建管环办、经发办、应急办、民政和社事办、建环中心 | 各村居
8 |  | 严格环境 风险源头 防控 | 开展永丰河等突发水环境事件风险评估，从严实施环境风险防控措施，限期治理风险隐患。在主要支流组织调查，摸清底数，开展整治工作。 | 规建管环办 | 经发办、应急办、各村居等
9 | 持续改善农村人居环境，遏制农业面源污染 | 加快推进 美丽宜居 村庄建设 | 持续开展农村人居环境整治行动，推进农村“厕所革命”，探索建立符合农村实际的生活污水、垃圾处理处置体系，开展农村生活垃圾分类减量化试点，推行垃圾就地分类和资源化利用。2020年年底前，行政村生活垃圾有效治理比例达到95％以上，农村环境综合整治率达40%以上，农村生活污水治理率明显提高。 | 民政和社事办、规建管环办、建环中心、农服中心 | 各村居
10 |  |  | 加快推进农村生态清洁小流域建设。 | 农服中心 | 各村居
11 |  |  | 加强农村饮用水水源环境状况调查评估和保护区（保护范围）划定。 | 农服中心 | 各村居
12 |  | 实施化肥、农药施用量负增长行动 | 开展化肥、农药减量利用和替代利用，加大测土配方施肥推广力度，引导科学合理施肥施药。 | 农服中心 | 各村居
13 |  |  | 推进有机肥替代化肥和废弃农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 | 农服中心
14 |  |  | 2020年年底前，测土配方施肥技术推广覆盖率达到93%以上，化肥综合利用率达到40%以上，水稻、玉米、小麦等农作物病虫害统防统治覆盖率达到40％以上，水稻、玉米、蔬菜、果树、茶叶等农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达30%以上，农药利用率达40%以上。农膜回收率达到80％，农作物秸秆综合利用率达到85％。 | 农服中心
15 | 持续改善农村人居环境，遏制农业面源污染 | 着力解决 养殖业污染 | 推进畜禽粪污资源化利用，鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理，因地制宜推广粪污全量收集还田利用等技术模式。着力提升粪污处理设施装备配套率。2020年年底前，畜禽养殖废弃物综合利用率达到75％以上，大型畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100％。持续推进渔业绿色发展，实施养殖水域滩涂规划，依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，禁止超规划养殖。 | 农服中心 | 综合执法办、综合执法大队、各村居等
16 |  |  | 积极引导渔民退捕转产，加快禁捕区域划定，实施水生生物保护区全面禁捕。严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶。2020年年底前，重点水域实现常年禁捕；重点水库非法围网养殖完成全面整治。 | 农服中心
17 | 补齐环境基础设施短板，保障饮用水水源水质安全 | 加强饮用水水源保护 | 推动饮用水水源地规范化建设，划定饮用水水源保护区，规范保护区标志及交通警示标志设置，建设一级保护区隔离防护工程。全面推进长江经济带饮用水水源地环境保护专项行动。2020年年底前，乡镇集中式饮用水水源地规范化比例达60%以上，乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作基本完成。 | 农服中心 | 各村居
18 |  | 推动城镇污水收集处理 | 持续巩固城镇建成区黑臭水体治理成效，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，推进老旧污水管网改造和破损修复，提升城镇污水处理水平。 | 规建管环办 | 相关村居
19 |  |  | 对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。2020年年底前，基本无生活污水直排口，城镇生活污水集中处理率达到95%以上，污泥无害化处理处置率达到90%以上。加快污水处理厂污泥无害化处置设施建设并投入使用。 | 规建管环办
20 | 补齐环境基础设施短板，保障饮用水水源水质安全 | 全力推进垃圾收集转运及处理处置 | 统筹布局生活垃圾转运站，淘汰敞开式收运设施，加快建设生活垃圾处理设施。2020年年底前，实现沿河垃圾全收集全处理。建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，城区生活垃圾回收利用率达到35％。 | 建环中心 | 各村居
21 | 优化水资源配置，有效保障生态用水需求 | 实行水资源消耗总量和强度双控 | 建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，健全覆盖辖区的用水强度控制指标体系。大力推进农业、工业、城镇等重点领域节水，建设节水型社会。 | 农服中心、经发办、应急办 | 各村居
22 | 强化生态系统管护，严厉打击生态破坏行为 | 严格岸线 保护修复 | 落实河（库）长制，完善“一河一策”“一库一策”方案，针对突出问题，开展专项整治行动，严厉打击筑坝围堰等违法违规行为。 | 农服中心 | 规建管环办、建环中心、经发办、各村居等
23 |  |  | 落实岸线规划分区管控要求，组织开展岸线保护和利用专项检查行动。2020年年底前，基本完成岸线修复工作，恢复岸线生态功能。 | 农服中心
24 |  | 排查整治 入河（库）排污口 | 统筹推进入河（库）排污口专项检查和整改提升工作，全面清查入河（库）排污口情况和存在的问题，建立管理台账，实施分类管理，落实整治措施。按照水陆统筹、以水定岸的原则，结合规模以上入河排污口审批，严格控制入河排污口总量，有效管控各类入河（库）排污口。按市统一部署开展入河（库）排污口排查整治。 | 规建管环办 | 经发办、农服中心、各村居等
25 | 强化生态系统管护，严厉打击生态破坏行为 | 实施生态 保护修复 | 从生态系统整体性和系统性出发，开展生态环境大普查，摸清资源环境本底情况，系统梳理和掌握各类生态环境风险隐患。 | 规建管环办 | 农服中心、各村居等
26 |  |  | 开展退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理、森林质量精准提升、河岸林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。加大水生生物保护力度。 | 农服中心、应急办、各村居等
27 | 加强党的领导 | 全面落实 生态环境 保护“党政同责”“一岗双责” | 各村居、各办公室切实履行生态环境保护职责，主动对表、积极作为、分工协作、共同发力，构建长江保护修复齐抓共管大格局。各村居、各办公室要切实履行责任，细化目标任务，打表推进落实，各级河（库）长要切实履行责任，确保各项工作有力有序完成。 | 各办公室、各村居
28 |  | 严格考核 问责 | 将长江保护修复攻坚战年度和终期目标任务完成情况纳入污染防治攻坚战考核重要内容，做好考核结果应用。对工作不力、责任不落实、环境污染严重、问题突出的办公室、村居进行约谈。按规定对在长江保护修复攻坚战工作中涌现出的先进典型予以表彰。 | 党政办、党群办 | 规建管环办
29 | 健全投资与补偿机制 | 拓宽投融资渠道 | 财政支出要向长江保护修复攻坚战倾斜，积极争取中央水污染防治专项投入支持。 | 财政办
30 | 强化科技支撑 | 大力发展节能环保产业 | 培育农业农村环境治理市场主体，推动建立政府主导、市场主体、农户参与的农业生产和农村生活废弃物收集、转化、利用三级网络体系。 | 农服中心
31 | 严格生态环境监督执法 | 加大生态 环境执法 力度 | 加快组建生态环保综合行政执法机构，增强环境监管和行政执法合力。 | 党群办、规建管环办 | 派出所、综合执法办、综合执法大队、建环中心、农服中心、各村居等
32 |  |  | 统一实行生态环境保护执法，从严处罚生态环境违法行为，着力解决长江流域环境违法、生态破坏、风险隐患突出等问题。坚持铁腕治污，对非法排污、违法处置固体废物特别是危险废物等行为，综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严查处。强化排污者责任，对未依法取得排污许可证、未按证排污的排污单位，依法依规从严处罚。 | 规建管环办
33 |  | 推动监测预警能力建设 | 加强环境应急预案编制与备案管理，开展生态环境应急演练。 | 应急办 | 规建管环办、经发办、派出所、农服中心、建环中心、各村居等
34 | 促进公众参与 | 加强环境 信息公开 | 建立宣传引导和群众投诉反馈机制，发布权威信息，及时回应群众关心的热点、难点问题。 | 规建管环办 | 经发办、应急办、建环中心、农服中心、文化中心、各村居等
35 |  | 构建全民 行动格局 | 增强人民群众的获得感，聚焦群众身边的突出生态环境问题，引导群众建言献策，鼓励群众通过多种渠道举报生态环境违法行为，接受群众监督，群策群力，群防群治，让全社会参与到保护母亲河行动中来。 | 规建管环办 | 经发办、应急办、建环中心、农服中心、文化中心、各村居等
36 |  |  | 发挥媒体监督引导作用，全面阐释长江保护修复的重要意义，积极宣传生态环境管理法律法规、政策文件、工作动态和经验做法。 | 党政办、党群办、文化中心 | 规建管环办、各村居等